Министерство на труда и социалната политика

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

За управление на средствата от предприсъединителните и Структурните фондове на ЕС в периода 1 август 2008 – 1 август 2009г.

Въведение

Този документ е разработен с цел да отрази задачите и ангажиментите в едногодишен период на Министерство на труда и социалната политика по управление на предприсъединителната програма ФАР в качеството му на Изпълнителна агенция и по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” в качеството на Управляващ орган.

Тези две функции конкретно се изпълняват от Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” в МТСП.

Планът за действие отразява основните приоритетни области в сферата на управление на средствата от ЕС и динамиката в тяхното развитие, както и конкретен времеви график за изпълнение на посочените дейности.

Предстоящите дейности, описани в настоящия документ, са разделени на две основни области:

- Програма ФАР;

- Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Крайните срокове, представени във времевия график, са в съответствие с ангажиментите, произтичащи от европейското и национално законодателство в областта, както и с оглед осигуряване на ефективно и ефикасно управление на фондовете и постигане на максимална усвояемост на средствата.

В приложение са посочени и лицата от Управляващия орган и Междинните звена на ОП РЧР / Изпълнителна агенция по програма ФАР в МТСП, които провеждат комуникация със службите на Европейската комисия. (вж. Приложение 2).

І. Програма ФАР

Министерството на труда и социалната политика изпълнява ангажиментите си в качеството на Изпълнителна агенция по Програма Фар чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти „ (ИА МТСП) от изпълнението на проекти по Финансови меморандуми (ФМ) по Програма Фар за 2002г. до 2004г. с предварителен контрол от страна на Делегацията на ЕС в България.

След получаване на акредитацията с Решение на ЕК от 29 юни 2007 г. за прилагане на разширена децентрализация при изпълнението на проектите по Програма Фар, ИА МТСП изпълнява проекти по Програма Фар ФМ 2005 и 2006г.

До момента са приключили проектите по Програма Фар ФМ 2002 и 2003 г.

В момента се изпълняват проекти по ФМ 2004г. и 2005г.

За Програма Фар 2004г. бюджетът на проектите възлиза на 32,463,000 евро.

Договорени са 30,153,454.29 евро. Изпълняват се 255 договора по 5 проекта.

За Програма Фар 2005г. бюджетът на проектите възлиза на 19,870,000 евро. Договорени са 19,468,846.72 евро. Изпълняват се 197 договора по 2 проекта. На Съвместния комитет за наблюдение, проведен на 8 юли 2008 г., представителите на Европейската комисия уведомяват, че исканията за удължаване сроковете за изпълнение на двата проекта на МТСП са одобрени. Очаква се официално  получаването на одобренията от Министерство но финансите.

Предстои приключване на договарянето по Програма Фар 2006г. Бюджетът към момента на трите проекта възлиза на 23,950,000 евро. От общо 9 процедури са стартирали две схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, 1 търг за доставка на оборудване и 1 търг за доставка е приключил. Предстои до края на м. август 2008г. да бъдат обявени още 1 търг за строителство, 1 търг за супервизия и 1 търг за техническа помощ. В началото на септември ще стартират още 1 търг за доставка на оборудване и 1 търг за техническа помощ.

По проект BG 2006/018-343.05.01 „Укрепване капацитета на новоизградената агенция за хората с увреждания за планиране и изпълнение на държавната политика за хората с увреждания” е подадено искане за модификация на проектния фиш до дирекция Национален фонд към МФ за процедиране към ЕК. Очаква се одобряването на искането да се получи до края на м. август предвид типа одобрение – без издаване на специално решение на ЕК, а само одобрение от дирекция 2 на ГД „Разширяване”. Независимо от това в момента се подготвят тръжните досиета за двата търга.

Към момента риск от недоговаряне на средствата по Програма Фар не съществува.

В случай на получени голям брой проекто-предложения по схемите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, ИА МТСП има готовност да инициира искане за насочване на свободни или неусвоени средства от други проекти по същия Финансов меморандум с цел финансиране на допълнителен брой добри предложения и постигане на по-високи резултати по проектите.

Времеви график

| Област | Действия | Краен срок | Отговорни институции |
| --- | --- | --- | --- |
| I. BG 2006/018-343.01.01 – Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи (фаза 3) |
| Грантова схема | Обявяване на покана за набиране на проекти предложения | 4 юли 2008 | МТСП, АСП, МЗ, ДАЗД |
|  | Кандидатстване | 3 септември 2008 |  |
|  | Сключване на договори | 30 ноември 2008 |  |
| ІІ. BG 2006/018-343.10.01 – Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта (фаза 3) |
| Грантова схема | Обявяване на покана за набиране на проекти предложения | 16 юни 2008 | МТСП, АЗ, МОН |
|  | Кандидатстване | 18 август 2008 |  |
|  | Сключване на договори | 30 ноември 2008 |  |
| Търг за доставка на оборудване за нуждите на МОН | Получаване на оферти | 28 август 2008 |  |
|  | Сключване на договор | 30 ноември 2008 |  |
| Търг за строително-ремонтни работи за 9 училища към МОН | Обявяване | 5 август 2008 |  |
|  | Получаване на оферти | 29 август 2008 |  |
|  | Сключване на договор | 30 ноември 2008 |  |
| Търг за супервизия | Обявяване | 11 август 2008 |  |
|  | Получаване на оферти | 2 септември 2008 |  |
|  | Сключване на договор | 30 ноември 2008 |  |
| Търг за техническа помощ | Обявяване | 18 август 2008 | МТСП, АЗ, МОН |
|  | Получаване на оферти | 12 септември 2008 |  |
|  | Сключване на договор | 30 ноември 2008 |  |
| IІІ. BG 2006/018-343.05.01 – Укрепване капацитета на новоизградената агенция за хората с увреждания за планиране и изпълнение на държавната политика за хората с увреждания |
| Търг за техническа помощ | Обявяване | 15 септември 2008 | МТСП, АХУ |
|  | Получаване на оферти | 15 октомври 2008 |  |
|  | Сключване на договор | 30 ноември 2008 |  |
| Търг за доставка | Обявяване | 10 септември 2008 |  |
|  | Получаване на оферти | 6 октомври 2008 |  |
|  | Сключване на договор | 30 ноември 2008 |  |

II. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) е официално одобрена с Решение на Европейската комисия от 3 октомври 2007 г. Общият бюджет на оперативната програма възлиза на 1 213 869 575 евро, съфинансирани от Европейския социален фонд (85%) и националния бюджет (15%). 39% от бюджета на оперативната програма е насочен към интервенции на пазара на труда, 36% за образование и 14% за социална интеграция и развитие на социалната икономика. Други 5% от средствата са предназначени за подобряване на работата на институциите на пазара на труда, доставчиците на социални и здравни услуги, а 2% за развитие на транснационалното и междурегионално сътрудничество в областите, в които са насочени интервенциите на ОП РЧР.

Стратегическата цел на оперативната програма е да се подобри качеството на живот на хората в България чрез подобряване на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост, повишаване на производителността, достъп до качествено образование и учене през целия живот, и засилване на социалното включване.

За постигане на поставените цели се предвижда оперативната програма да бъде фокусирана върху реализирането на следните приоритетни оси:

- Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването;

- Повишаване на производителността и адаптивността на заетите;

- Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието;

- Подобряване на достъпа до образование и обучение;

- Социално включване и насърчаване на социалната икономика;

- Повишаване ефективността на институциите на пазара на труда, социалните и здравните услуги;

- Транснационално и междурегионално сътрудничество;

- Техническа помощ.

С ПМС № 965 от 16.12.2005 г. Главна дирекция “Европейски фондове, международни програми и проекти” на МТСП е определена за Управляващ орган на ОП РЧР.

С ПМС № 965 от 16.12.2005 г. са определени Междинните звена по ОП РЧР. УО делегира на следните Междинни звена отговорности и задачи по управлението на съответни приоритетни оси с подписаните през м. август 2007 г. Междуинституционални споразумения за делегиране на правомощия по изпълнението на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” на Междинно звено:

- Агенция по заетостта – за приоритетни оси 1 и 2;

- Министерство на образованието и науката – за приоритетни оси 3 и 4;

- Агенция за социално подпомагане за приоритетна ос 5.

Изпълнението на оперативната програма стартира на 30 юли 2007 г. с шест схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в общ размер на 87 718 976 лева. Подадените проектни предложения по първите шест схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са общо 1879 в рамките на сроковете за кандидатстване. По схемите са сключени общо 693 договора с бенефициенти.

Приоритетна ос 2 „Повишаване на производителността и адаптивността на заетите” стартира с програма „Квалификационни услуги и обучение за заети лица”. Общо 650 работодатели и центрове за професионално обучение подадоха проекти. Сключени са 181 договора.

В рамките на приоритетни оси 3 и 4 на оперативната програма стартираха следните схеми за безвъзмездна помощ:

- “Да направим училището привлекателно за младите хора” с бюджет 9 779 150 лв.

- “Разработване на механизми за училищни и студентски практики” с бюджет 3 911 660 лв.

- “Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени” с бюджет 3 911 660 лв.

- “Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо прилагане на интеркултурно образование и възпитание” с бюджет  5 574 116 лв.

По четирите схема са сключени общо 401 договора .

Изпълнението на приоритетна ос 5 стартира със схема за безвъзмездна финансова помощ  за развитие на две популярни форми на социални услуги в семейна среда – „Социален асистент” и „Домашен помощник”. Общият бюджет на схемата за целия програмен период – 2007 – 2013 г. е в размер на 29 337 450  лв. Сключени са 111 договора.

Към Плана за действие е приложена графика, разработена по система LOTHAR. Следва да се има предвид, че показателите в Система LOTHAR се отчитат в евро и само за европейското съфинансиране  (вж. Приложение 1).

Посоченият по-долу времеви график обхваща планираните действия относно:

І. Укрепване на административния капацитет на УО и МЗ;

ІІ. Актуализиране на Интернет-страницата;

ІІІ. Изпълнение на одобрените от Комитета за наблюдение операции.

Времеви график

| Област | Действия | Краен срок | Отговорни институции |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Укрепване на административния капацитет на УО и МЗ |
| Провеждане на обучения по хоризонтални въпроси на служителите от УО и МЗ | Обучение на тема „Обществени поръчки – ЗОП и ПМС № 55/12.03.2007 г.” – включени общо 186 служители | 28 ноември 2008 | МФ, МДААР |
|  | Обучение на тема „Нередности – предотвратяване, разкриване, докладване и последващи действия” – включени общо 31 служители | 10 октомври 2008 |  |
|  | Обучение на тема „Държавни помощи” – включени общо 110 служители | 31 октомври 2008 |  |
|  | Обучение на тема „Финансово управление и контрол, одит, одитна пътека, проверка на разходите” – включени общо 125 служители | 21 ноември 2008 |  |
|  | Обучение на тема „Информация и публичност” – включени общо 47 служители | 24 октомври 2008 |  |
|  | Обучение на тема „Публично-частно партньорство” – включени общо 61 служители | 12 декември 2008 |  |
|  | Обучение на тема „Анализ на риска” – включени общо 6 служители | 26 септември 2008 |  |
| IІ. Актуализиране на Интернет-страницата |
|  | Анализ на технологичните възможности на сега съществуващата интернет страница на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за внасяне на необходимите промени и подготовка на техническо задание за провеждане на процедура за малка обществена поръчка | 8 август 2008 | МТСП |
|  | Провеждане на процедура за малка обществена поръчка и избор на изпълнител, който да извърши необходимите промени по интернет страницата | 15 август 2008 |  |
|  | Извършване на дейността от страна на избрания изпълнител | 28 август 2008 |  |
|  | Представяне на напълно функциониращ вариант на възложителя | 29 август 2008 |  |
|  | Осигуряване на публичен достъп до новия вариант на интернет страницата | 1 септември 2008 |  |
|  | Паралелно тестване на новия вариант на интернет страницата с различни групи потребители и внасяне на допълнителни промени, в случай на идентифицирани пропуски | 12 септември 2008 |  |
| ІІІ. Изпълнение на одобрените от Комитета за наблюдение операции |
| Област на интервенция 1.1. Интегриране на уязвимите групи на пазара на труда |
| Операция „Повишаване заетостта на младежите чрез трайното им включване на пазара на труда в България” | Разработване и подаване към УО на насоки за кандидатстване и приложимите към тях документи | 30 септември 2008 | АЗ, МТСП |
|  | Обявяване на процедурата | 31 октомври 2008 |  |
|  | Кандидатстване | 20 декември 2008 |  |
|  | Сключване на договор | 30 декември 2008 |  |
| Операция „Подпомагане и насърчаване на заетостта в браншове с недостиг на работна ръка” | Разработване и подаване към УО на насоки за кандидатстване и приложимите към тях документи | 30 септември 2008 | АЗ, МТСП |
|  | Обявяване на процедурата | 28 ноември 2008 |  |
|  | Кандидатстване | 30 септември 2009 |  |
|  | Сключване на договори | текущо |  |
| Операция „Осигуряване на условия за активен живот за хора над 50-годишна възраст и на продължително безработни лица” | Разработване и подаване към УО на насоки за кандидатстване и приложимите към тях документи | 30 септември 2008 | АЗ, МТСП |
|  | Обявяване на процедурата | 28 ноември 2008 |  |
|  | Кандидатстване | 30 септември 2009 |  |
|  | Сключване на договори | текущо |  |
| Област на интервенция 1.2. Заетост чрез развитие на предприемачеството |
| Операция „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност” – Компонент 1 | Разработване и подаване към УО на насоки за кандидатстване и приложимите към тях документи | 30 септември 2008 | АЗ, МТСП |
|  | Обявяване на процедурата | 31 октомври 2008 |  |
|  | Кандидатстване | 31 декември 2008 |  |
|  | Сключване на договор | 30 януари 2009 |  |
| Операция „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност” – Компонент 2 | Разработване и подаване към УО на насоки за кандидатстване и приложимите към тях документи | 30 септември 2009 | АЗ, МТСП |
|  | Обявяване на процедурата | 30 ноември 2009 |  |
|  | Кандидатстване | 30 септември 2012 |  |
|  | Сключване на договори | текущо |  |
| Операция „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност” – Компонент 3 | Разработване и подаване към УО на насоки за кандидатстване и приложимите към тях документи | 31 юли 2009 | АЗ, МТСП |
|  | Обявяване на процедурата | 30 септември 2009 |  |
|  | Кандидатстване | 30 ноември 2009 |  |
|  | Сключване на договор | 29 януари 2010 |  |
| Област на интервенция 2.1. Подобряване адаптивността на заетите лица |
| Операция „Квалификационни услуги и обучения за заети лица” – фаза 2 | Разработване и подаване към УО на насоки за кандидатстване и приложимите към тях документи | одобрени | АЗ, МТСП |
|  | Обявяване на процедурата | стартирала |  |
|  | Кандидатстване | 15 септември 2010 |  |
|  | Сключване на договори | текущо |  |
| Област на интервенция 2.3. Подобряване условията на труд на работното място |
| Операция „Превенция за безопасност и здраве при работа” | Разработване и подаване към УО на насоки за кандидатстване и приложимите към тях документи | 31 октомври 2008 | АЗ, МТСП |
|  | Обявяване на процедурата | 14 ноември 2008 |  |
|  | Кандидатстване | 15 декември 2008 |  |
|  | Сключване на договор | 30 декември 2008 |  |
| Област на интервенция 3.1. Подобряване качеството на услугите в образованието и обучението |
| Операция „Информационни и комуникационни технологии в образованието” | Разработване и подаване към УО на насоки за кандидатстване и приложимите към тях документи | одобрени | МОН, МТСП |
|  | Обявяване на процедурата | стартирала |  |
|  | Кандидатстване | 30 юли 2008 |  |
|  | Сключване на договор | 1 септември 2008 |  |
| Операция „Повишаване на квалификацията и създаване на условия за кариерно развитие на учителите, преподавателите във ВУ и директорите” | Разработване и подаване към УО на насоки за кандидатстване и приложимите към тях документи | одобрени | МОН, МТСП |
|  | Обявяване на процедурата | стартирала |  |
|  | Кандидатстване | 30 юли 2008 |  |
|  | Сключване на договор | 1 септември 2008 |  |
| Област на интервенция 3.2. Модернизация на системата за образование и обучение |
| Операция „Разработване на система за оценка качеството на средното образование и рейтингова система за висшите училища в Република България” | Разработване и подаване към УО на насоки за кандидатстване и приложимите към тях документи | одобрени | МОН, МТСП |
|  | Обявяване на процедурата | стартирала |  |
|  | Кандидатстване | 30 юли 2008 |  |
|  | Сключване на договор | 1 септември 2008 |  |
| Операция „Подпомагане въвеждането на делегирани бюджети” | Разработване и подаване към УО на насоки за кандидатстване и приложимите към тях документи | одобрени | МОН, МТСП |
|  | Обявяване на процедурата | стартирала |  |
|  | Кандидатстване | 30 юли 2008 |  |
|  | Сключване на договор | 1 септември 2008 |  |
| Област на интервенция 3.3. Укрепване на връзките между институциите за образование и обучение, научноизследователския сектор и бизнеса |
| Операция „Разработване на училищни и студентски практики” – фаза 2 | Разработване и подаване към УО на насоки за кандидатстване и приложимите към тях документи | 1 септември 2008 | МОН, МТСП |
|  | Обявяване на процедурата | 15 септември 2008 |  |
|  | Кандидатстване | 15 ноември 2008 |  |
|  | Сключване на договори | 20 март 2009 |  |
| Операция „Подкрепа за развитието на докторанти, пост-докторанти, специализанти и млади учени” – фаза 2 | Разработване и подаване към УО на насоки за кандидатстване и приложимите към тях документи | 15 юли 2008 | МОН, МТСП |
|  | Обявяване на процедурата | 15 август 2008 |  |
|  | Кандидатстване | 11 октомври 2008 |  |
|  | Сключване на договори | 20 декември 2008 |  |
| Област на интервенция 4.1. Достъп до образование и обучение на групи в неравностойно положение и 4.2. Децата и младежта в образованието и обществото |
| Операция „Образователни услуги за ученици, изоставащи от учебния материал и деца с изявени дарби” | Разработване и подаване към УО на насоки за кандидатстване и приложимите към тях документи | одобрени | МОН, МТСП |
|  | Обявяване на процедурата | стартирала |  |
|  | Кандидатстване | 30 юли 2008 |  |
|  | Сключване на договор | 1 септември 2008 |  |
| Област на интервенция 4.2. Децата и младежта в образованието и обществото |
| Операция „Да направим училището привлекателно за младите хора” – фаза 2 | Разработване и подаване към УО на насоки за кандидатстване и приложимите към тях документи | 1 септември 2008 | МОН, МТСП |
|  | Обявяване на процедурата | 15 септември 2008 |  |
|  | Кандидатстване | 15 ноември 2008 |  |
|  | Сключване на договори | 30 март 2009 |  |
| Операция „Студентски стипендии за равен достъп до образование и повишаване на мотивацията за по-добри резултати” | Разработване и подаване към УО на насоки за кандидатстване и приложимите към тях документи | одобрени | МОН, МТСП |
|  | Обявяване на процедурата | стартирала |  |
|  | Кандидатстване | 30 юли 2008 |  |
|  | Сключване на договори | 15 септември 2008 |  |
| Област на интервенция 5.1. Подкрепа на социалната икономика |
| Операция „Социално предприемачество – популяризиране и подкрепа на социални предприятия” (пилотна фаза) | Разработване и подаване към УО на насоки за кандидатстване и приложимите към тях документи | 31 декември 2008 | АСП, МТСП |
|  | Обявяване на процедурата | 12 януари 2009 |  |
|  | Кандидатстване | 20 март 2009 |  |
|  | Сключване на договори | 15 септември 2009 |  |
| Област на интервенция 5.2. Социални услуги за превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици |
| Операция „За по-добро бъдеще на децата” | Разработване и подаване към УО на насоки за кандидатстване и приложимите към тях документи | одобрени | АСП, МТСП |
|  | Обявяване на процедурата | 15 август 2008 |  |
|  | Кандидатстване | 20 октомври 2008 |  |
|  | Сключване на договори | 15 май 2009 |  |
| Операция „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” | Разработване и подаване към УО на насоки за кандидатстване и приложимите към тях документи | одобрени | АСП, МТСП |
|  | Обявяване на процедурата | 5 август 2008 |  |
|  | Кандидатстване | 10 октомври 2008 |  |
|  | Сключване на договори | 30 март 2009 |  |
| Операция „Усъвършенстване и подобряване на услугата «Личен асистент» за хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора” | Разработване и подаване към УО на насоки за кандидатстване и приложимите към тях документи | одобрени | АСП, МТСП |
|  | Обявяване на процедурата | стартирала |  |
|  | Кандидатстване | 18 юли 2008 |  |
|  | Сключване на договор | 15 август 2008 |  |
| Област на интервенция 5.3. Работоспособност чрез по-добро здраве |
| Операция „Здравни информационни кампании” | Разработване и подаване към УО на насоки за кандидатстване и приложимите към тях документи | 14 ноември 2008 | АСП, МТСП |
|  | Обявяване на процедурата | 30 ноември 2008 |  |
|  | Кандидатстване | 19 декември 2008 |  |
|  | Сключване на договор | 16 януари 2009 |  |
| Операция „Национална кампания за ранна диагностика на онкологични заболявания” | Разработване и подаване към УО на насоки за кандидатстване и приложимите към тях документи | 1 декември 2008 | АСП, МТСП |
|  | Обявяване на процедурата | 5 декември 2008 |  |
|  | Кандидатстване | 15 януари 2009 |  |
|  | Сключване на договор | 30 януари 2009 |  |
| Област на интервенция 6.1. Развитие и усъвършенстване на системата на пазара на труда |
| Операция „Модернизиране на системата за предоставяне на услуги” | Разработване и подаване към УО на насоки за кандидатстване и приложимите към тях документи | 20 декември 2008 | МТСП |
|  | Обявяване на процедурата | 30 януари 2009 |  |
|  | Кандидатстване | 20 март 2009 |  |
|  | Сключване на договор | 27 март 2009 |  |
| Операция „Специализирано изследване и анализ на възможностите за интервенции върху уязвимите групи на пазара на труда, неактивните и обезкуражените лица” | Разработване и подаване към УО на насоки за кандидатстване и приложимите към тях документи | 15 септември 2008 | МТСП |
|  | Обявяване на процедурата | 30 септември 2008 |  |
|  | Кандидатстване | 20 ноември 2008 |  |
|  | Сключване на договор | 28 ноември 2008 |  |
| Операция „Укрепване капацитета на Агенция по заетостта за провеждане на ефективна активна политика на пазара на труда чрез изграждане на съвременна система за телекомуникационен и информационен пренос на данни и вътрешна мрежа за консултации” | Разработване и подаване към УО на насоки за кандидатстване и приложимите към тях документи | 1 октомври 2008 | МТСП |
|  | Обявяване на процедурата | 31 октомври 2008 |  |
|  | Кандидатстване | 19 декември 2008 |  |
|  | Сключване на договор | 30 декември 2008 |  |
| Област на интервенция 6.1. Развитие и усъвършенстване на системата на пазара на труда и 6.2. Укрепване на капацитета на институциите за социално включване и за предоставяне на здравни услуги |
| Операция „Изграждане на интегрирана информационна система на МТСП” | Разработване и подаване към УО на насоки за кандидатстване и приложимите към тях документи | 22 септември 2008 | МТСП |
|  | Обявяване на процедурата | 30 септември 2008 |  |
|  | Кандидатстване | 28 ноември 2008 |  |
|  | Сключване на договор | 30 декември 2008 |  |
| Област на интервенция 6.2. Укрепване на капацитета на институциите за социално включване и за предоставяне на здравни услуги |
| Операция „Разработване и внедряване на информационни системи и бази-данни, обслужващи системата за социално подпомагане, предоставяне на социални услуги и социално включване” | Разработване и подаване към УО на насоки за кандидатстване и приложимите към тях документи | 22 септември 2008 | МТСП |
|  | Обявяване на процедурата | 30 септември 2008 |  |
|  | Кандидатстване | 28 ноември 2008 |  |
|  | Сключване на договор | 30 декември 2008 |  |
| Операция „Подобряване ефективността и ефикасността на инструментариума, чрез който се реализират политиките за социално включване” | Разработване и подаване към УО на насоки за кандидатстване и приложимите към тях документи | 27 март 2009 | МТСП |
|  | Обявяване на процедурата | 30 април 2009 |  |
|  | Кандидатстване | 29 май 2009 |  |
|  | Сключване на договор | 30 юни 2009 |  |
| Операция „Подкрепа за акредитацията на лечебните заведения, специализацията и продължителното надграждащо обучение на медицинския персонал” | Разработване и подаване на насоки за кандидатстване и приложимите към тях документи | 15 октомври 2008 | МТСП |
|  | Обявяване на процедурата | 31 октомври 2008 |  |
|  | Кандидатстване | 28 ноември 2008 |  |
|  | Сключване на договор | 30 декември 2008 |  |
| Операция „Повишаване професионалната квалификация чрез въвеждане на добри клинични практики в системата на спешната медицинска помощ” | Разработване и подаване на насоки за кандидатстване и приложимите към тях документи | 15 октомври 2008 | МТСП |
|  | Обявяване на процедурата | 31 октомври 2008 |  |
|  | Кандидатстване | 15 декември 2008 |  |
|  | Сключване на договор | 30 декември 2008 |  |
| Приоритетна ос 8. Техническа помощ |
| Област на интервенция 8.1. Подкрепа за управлението на ОП РЧР | Разработване и подаване на насоки за кандидатстване и приложимите към тях документи | 20 август 2008 | МТСП |
|  | Обявяване на процедурата | 29 август 2008 |  |
|  | Кандидатстване | 30 септември |  |
|  | Сключване на договор | 31 октомври 2008 |  |
| Област на интервенция 8.2. Подкрепа за информационното осигуряване на ОП РЧР | Разработване и подаване на насоки за кандидатстване и приложимите към тях документи | 20 август 2008 | МТСП |
|  | Обявяване на процедурата | 29 август 2008 |  |
|  | Кандидатстване | 30 септември |  |
|  | Сключване на договор | 31 октомври 2008 |  |
| Област на интервенция 8.3. Укрепване капацитета на потенциалните бенефициенти | Разработване и подаване на насоки за кандидатстване и приложимите към тях документи | 20 август 2008 | МТСП |
|  | Обявяване на процедурата | 29 август 2008 |  |
|  | Кандидатстване | 30 септември |  |
|  | Сключване на договор | 31 октомври 2008 |  |

Приложение 2

Списък на лицата в Управляващия орган на ОП РЧР / Изпълнителна агенция по програма ФАР в МТСП, които провеждат комуникация със службите на Европейската комисия:

| № | Име | Длъжност |
| --- | --- | --- |
| 1. | Емилия Масларова | Министър |
| 2. | Димитър Димитров | Заместник-министър |
| 3. | Бойка Бойнузова | И. д. главен директор на ГД „ЕФМПП” |
| 4. | Мария Райчева | Началник на отдел „Търгове и договаряне”, ГД „ЕФМПП” |
| 5. | Любомир Андреев | Началник на отдел „Финансов контрол”, ГД „ЕФМПП” |
| 6. | Румяна Атанасова | Началник на отдел „Управление, координация и оценка”, ГД „ЕФМПП” |
| 7. | Пламен Гиргинов | Началник на сектор „Координация и оценка”, ГД „ЕФМПП” |
| 8. | Сотир Ушев | Изпълнителен директор на Агенция по заетостта |
| 9. | Росица Стелиянова | Заместник изпълнителен директор на Агенция по заетостта |
| 10. | Гергана Дрянска | Изпълнителен директор на Агенция за социално подпомагане |
| 11. | Правда Игнатова | Директор на дирекция, АСП |
| 12. | Димитър Танев | Главен секретар на Министерство на образованието и науката |
| 13. | Цветана Герджикова | И. д. директор на дирекция, МОН |
| 14. | Членове на работни групи към ЕК |
| 15. | Секретариат на Комитета за наблюдение на ОП РЧР |