- План за действие по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. за периода 6 август 2008 г. – края на месец юни 2009 г.

1. Системи за управление и контрол по ОПТ

| No | Планирани дейности/мерки до края на юни 2009 г. | Отговорна институция | Индикативен срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ревизиране и одобрение на Процедурния наръчник на УО на ОПТ, съгласно препоръките от доклада на „Грант Торнтон” ООД за оценка на съответствието на системите за управление и контрол на ОПТ | УО на ОПТ | 08.08.2008 г. |
| 2 | Ревизиране и одобрение на Описанието на системите за управление и контрол на ОПТ (Приложение XII), съгласно препоръките от доклада на „Грант Торнтон” ООД за оценка на съответствието на системите за управление и контрол на ОПТ | УО на ОПТ | 08.08.2008 г. |
| 3 | Ревизиране на Оперативните споразумения с бенефициентите на ОПТ, съгласно препоръките от доклада на „Грант Торнтон” ООД за оценка на съответствието на системите за управление и контрол на ОПТ | УО на ОПТ | 08.08.2008 г. |

2. Информация и публичност

| No | Планирани дейности/мерки до края на юни 2009 г. | Отговорна институция | Индикативен срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Представяне на Комуникационния план на ОПТ | УО на ОПТ | 25.08.2008 г. |
| 2 | Церемония по подписване на договорите за изграждане на две обособени позиции по проекта за разширение на софийското метро | УО на ОПТ | 26 или 27.08.2008 г. |
| 3 | Привеждане на интернет страницата на ОПТ в съответствие с предложенията на работната група за прозрачност, сформирана по заповед на д-р инж. Меглена Плугчиева – заместник министър-председател | УО на ОПТ | 29.08.2008 г. |
| 4 | Провеждане на семинар за представителите на медиите, по време на който подробно ще бъде представена ОП „Транспорт”, както и нейната специфика. | УО на ОПТ | началото на септември 2008 г. |
| 5 | Официална церемония по подписване на Оперативни споразумения между УО на ОПТ и бенефициентите НК „Железопътна инфраструктура” и Национална агенция „Пътна инфраструктура” | УО на ОПТ, НКЖИ, НАПИ | до края на септември 2008 г. |
| 6 | Обучение по информация и публичност за представителите на бенефициентите на ОПТ | УО на ОПТ | октомври 2008 г. |
| 7 | Разработване на наръчник по информация и публичност, който да подпомага бенефициентите и изпълнителите на проекти, финансирани от ОПТ | УО на ОПТ | октомври и ноември 2008 г. |
| 8 | Обучение за поведение пред медиите на членове на екипа на Управляващия орган и на представители на бенефициентите на ОПТ | УО на ОПТ | ноември 2008 г. |
| 9 | Стартиране на медийна кампания за популяризирането на ОП „Транспорт”. /Стартът е в зависимост от процедурата за избор на изпълнител по ЗОП/ | УО на ОПТ | ноември 2008 г. |
| 10 | Организиране на информационен ден за ОПТ в град Видин, по време на който приоритетно ще бъдат представени предстоящите инфраструктурни проекти в северозападна България | УО на ОПТ | октомври и ноември 2008 г. |
| 11 | Провеждане на голямо публично събитие за информиране на целевите групи и широката общественост за напредъка по ОП „Транспорт” през 2008 г. | УО на ОПТ | началото на месец декември 2008 г. |
| 12 | Провеждане на церемонии „първа копка” за следните проекти: „Разширение на метрото в София”, „Електрификация и реконструкция на жп линия Свиленград-турска граница” и „Строителство на интермодален терминал в гр. София”. | УО на ОПТ, Метрополитен ЕАД, НКЖИ | през първата половина на 2009 г. |

3. Приоритетни инфраструктурни проекти по ОПТ

| No | Име на проект | Планирани дейности/мерки до края на юни 2009 г. | Отговорна институция | Индикативен срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритетна ос 1: Развитие на железопътната инфраструктура по Транс-европейските и основни национални транспортни оси |  |  |  |  |
| 1 | Модернизация на жп линия Видин - София | Сключване на договор за изготвяне на ОВОС | НКЖИ, МТ | 30.09.2008 г. – част от проект за техническа помощ по ИСПА |
|  |  | Изготвяне на Идеен проект | НКЖИ, МТ | 30.05.2009 г. – част от проект за техническа помощ по ИСПА |
| 2 | Модернизация на жп линия София - Пловдив | Изготвяне на прединвестиционни/предпроектни проучвания | НКЖИ, МТ | 30.08.2008 г. – част от проект за техническа помощ по ИСПА |
| 3 | Модернизация на жп линия София – Перник – Радомир | Изготвяне на прединвестиционни/предпроектни проучвания | НКЖИ, МТ | 29.02.2009 г. – част от проект за техническа помощ по ИСПА |
| 4 | Реконструкция и електрификация на жп линия Свиленград – турска граница | Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнител за строителството | НКЖИ | септември 2008 – декември 2008 г. |
|  |  | Изготвяне и съгласуване на формуляр за кандидатстване | НКЖИ, JASPERS | декември 2008 г. |
|  |  | Одобрение на формуляр за кандидатстване | УО на ОПТ | декември 2008 г. |
|  |  | Получаване на разрешително за строеж | НКЖИ | ноември 2008 г. |
| Приоритетна ос 2: Развитие на пътната инфраструктура по Транс-европейските и основни национални транспортни оси |  |  |  |  |
| 1 | Модернизация на участък от път I-1 (Е 79) Враца – Ботевград | Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители за строителството и строителния надзор | НАПИ | март 2009 г. – юни 2009 г. |
|  |  | ОВОС | НАПИ, ОВОС | декември 2008 г. |
|  |  | Парцеларни планове/ПУП | НАПИ | декември 2008 г. |
|  |  | Идеен/Технически/Работен проект | НАПИ | декември 2008 г. – част от проект за техническа помощ по ИСПА |
|  |  | Получаване на разрешително за строеж | НАПИ | юни 2009 г. |
| 2 | Кърджали-Подкова | Провеждане на нови тръжни процедури за избор на изпълнители за строителството и строителния надзор | НАПИ | септември 2008 г. – декември 2008 г. |
|  |  | Изготвяне и съгласуване на формуляр за кандидатстване | НАПИ, JASPERS | декември 2008 г. |
|  |  | Одобрение на формуляр за кандидатстване | УО на ОПТ | декември 2008 г. |
|  |  | Изготвяне на прединвестиционни/предпроектни проучвания | НАПИ | 30.08.2008 г. |
|  |  | Получаване на разрешително за строеж | НАПИ | ноември 2008 г. |
| 3 | Връзка на АМ “Хемус” със софийски околовръстен път | Провеждане на нови тръжни процедури за избор на изпълнители за строителството и строителния надзор | НАПИ | септември 2008 г. – декември 2008 г. |
|  |  | Изготвяне и съгласуване на формуляр за кандидатстване | НАПИ, JASPERS | декември 2008 г. |
|  |  | Решение за изпращане на формуляра за кандидатстване към ЕК | УО на ОПТ | декември 2008 г. |
|  |  | Одобрение на формуляр за кандидатстване | ЕК, УО на ОПТ | март 2009 г. |
|  |  | Получаване на разрешително за строеж | НАПИ | ноември 2008 г. |
| 4 | Строителство на АМ “Струма” | Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители за строителството и строителния надзор за Лот 1 и Лот 4 | НАПИ | за строителство на Лот 1: 06.10.2008 г. - януари 2009 г. за стр. надзор на Лот 1: 15.10.2008 г. - януари 2009 г. за строителство на Лот 4: 10.10.2008 г. - януари 2009 г. за стр. надзор на Лот 4: 20.10.2008 г. - януари 2009 г. |
|  |  | Изготвяне и съгласуване на формуляр за кандидатстване за Лот 1 и Лот 4 | НАПИ, JASPERS | септември 2009 г. |
|  |  | Решение за изпращане на формуляра за кандидатстване за Лот 1 и Лот 4към ЕК | УО на ОПТ | септември 2009 г. |
|  |  | Одобрение на формуляр за кандидатстване за Лот 1 и Лот 4 | ЕК, УО на ОПТ | декември 2009 г. |
|  |  | Актуализация на прединвестиционни/предпроектни проучвания | НАПИ | декември 2008 г. |
|  |  | Получаване на разрешително за строеж за Лот 1 и Лот 4 | НАПИ | януари 2009 г. |
| 5 | Строителство на АМ “Марица” от км 5 до км 72 | Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители за строителството и строителния надзор | НАПИ | за строителство: 05.11.2008 г. - февруари 2009 г. за строителен надзор: 10.11.2008 г. - февруари 2009 г. |
|  |  | Изготвяне и съгласуване на формуляр за кандидатстване | НАПИ, JASPERS | февруари 2009 г. |
|  |  | Решение за изпращане на формуляра за кандидатстване към ЕК | УО на ОПТ | март 2009 г. |
|  |  | Одобрение на формуляр за кандидатстване | ЕК, УО на ОПТ | юни 2009 г. |
|  |  | Актуализация на прединвестиционни/предпроектни проучвания | НАПИ | 30.08.2008 г. |
|  |  | Получаване на разрешително за строеж | НАПИ | февруари 2009 г. |
| Приоритетна ос 3: Подобряване на интермодалността при превозите на пътници и товари |  |  |  |  |
| 1 | Разширение на софийското метро в участък: пътен възел Надежда - Централна ж.п. гара – пл. „Св. Неделя” – бул. „Черни връх” | Приключване на тръжна процедура за избор на изпълнители за строителството | Метрополитен ЕАД | 28.08.2008 г. |
|  |  | Изготвяне и съгласуване на формуляр за кандидатстване | Метрополитен ЕАД, JASPERS | септември 2008 г. |
|  |  | Решение за изпращане на формуляра за кандидатстване към ЕК | УО на ОПТ | септември 2008 г. |
|  |  | Одобрение на формуляр за кандидатстване | ЕК, УО на ОПТ | декември 2008 г. |
| 2 | Интермодален терминал в гр. София | Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители за строителството и строителния надзор | НКЖИ | ноември 2008 – януари 2009 г. |
|  |  | Изготвяне и съгласуване на формуляр за кандидатстване | НКЖИ, JASPERS | януари 2009 г. |
|  |  | Одобрение на формуляр за кандидатстване | УО на ОПТ | януари 2009 г. |
|  |  | Одобрение на ПУП | МТ, НЕС към МРРБ | септември 2008 г. |
|  |  | Финализиране на Работен проект | МТ | октомври 2008 г. |
|  |  | Получаване на разрешително за строеж | НКЖИ | декември 2008 г. |
| Приоритетна ос 4: Подобряване на корабоплаването по морските и вътрешно-водни пътища |  |  |  |  |
| 1 | Подобряване на корабоплаването в българо-румънския участък на река Дунав Батин - Белене | Изготвяне на прединвестиционни/предпроектни проучвания | МТ Румъния, ИАППД | януари 2009 г. |
|  |  | ОВОС | МТ Румъния, ИАППД, МОСВ | януари 2009 г. |
|  |  | Изготвяне на Идеен проект | МТ Румъния, ИАППД | януари 2009 г. |
| 2 | Създаване на речна информационна система | Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители за доставки и услуги | ИАМА | октомври 2008г. – декември 2008 г. |
|  |  | Финализиране и съгласуване на формуляр за кандидатстване | ИАМА, УО на ОПТ | януари 2009 г. |
|  |  | Одобрение на формуляр за кандидатстване | УО на ОПТ | януари 2009 г. |
|  |  | Изготвяне на парцеларни планове/ПУП | ИАМА | септември 2008 г. |
|  |  | Изготвяне на Работен проект | ИАМА | октомври 2008 г. |
|  |  | Получаване на разрешително за строеж | ИАМА | декември 2008 г. |
| 3 | Информационна система за управление на трафика – фаза 3 | Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители за строителството и строителния надзор | ИАМА | декември 2008 г. – март 2009 г. |
|  |  | Изготвяне и съгласуване на формуляр за кандидатстване | ИАМА, УО на ОПТ | март 2009 г. |
|  |  | Одобрение на формуляр за кандидатстване | УО на ОПТ | април 2009 г. |
|  |  | Изготвяне на парцеларни планове/ПУП | ИАМА | септември 2008 г. |
|  |  | Изготвяне на Работен проект | ИАМА | октомври 2008 г. |
|  |  | Получаване на разрешително за строеж | ИАМА | декември 2008 г. |