ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” (ОПРР)

I. Информация за дейностите по ОПРР до юни на 2009 година:

1. Действия по обявени покани по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

| Пореден номер | Наименование на схемата | Дата на обявяване | Предвидени средства в лева | Допустими кандидати | Подписани договори | Получени проектни предложения | Дейности до края на 2008 | Резултати | Отговорни лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BG161PO001/1.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали” | 14 ноември 2007г. | Компонент 1: 147 978 552 Компонент 2: 43 845 498 Компонент 3: 53 436 700 Общо: 245 260 750 | 86 общини в агломерационни ареали, неправителствени организации, действащи като сдружения за предоставяне на образователни, социални и културни услуги. | 15 | 174 | - Приключване работа на сформираната 2 –ра оценителна комисия до септември; - Сформиране на 3-та оценителна комисия до ноември. | -Възложени 65 договора до края на октомври 2008; - Възложени 15 договора до края на 2008г - Контрактуван целият наличен финансов ресурс. | Ръководител УО; Зам.гл.директор Нач.отдел „ИПП” |
| 2 | BG161PO001/1.1-02/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна държавна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали” | 29 февруари 2008г. | 11 509 442 | Министерство на образованието и науката (за училищата държавна собственост, разположени в 86 общини в агломерационни ареали) | Няма към момента | Няма подадени към момента | - Иницииране на работни срещи с лицата в МОН отговорни за разработването на програмата; -Оказване на методическа подкрепа от УО на ОПРР на МОН | Подадена рамкова програма и минимум 5 проектни фиша до края на 2008 | Зам.гл.директор Нач.отдел „ИПП” |
| 3 | BG161PO001/1.1-03/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна социална инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали” | 29 февруари 2008г. | 5 480 687 | Агенция за социално подпомагане /Дирекциите „Социално подпомагане”, разположени в 86 общини в агломерационни ареали/ | Няма към момента | Няма подадени към момента | Иницииране на работни срещи с лицата в АСП отговорни за разработването на програмата; -Оказване на методическа подкрепа от УО на ОПРР на АСП | Подадена рамкова програма и минимум 7 проектни фиша до края на 2008 | Зам.гл.директор Нач.отдел „ИПП” |
| 4 | BG161PO001/1.1-04/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна инфраструктура на бюрата по труда, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали” | 29 февруари 2008г. | 5 480 687 | Агенция по заетостта /Дирекциите „Бюро по труда”, разположени в 86 общини в агломерационни ареали/ | Няма към момента | Няма подадени към момента | -Иницииране на работни срещи с лицата в АЗ отговорни за разработването на програмата; -Оказване на методическа подкрепа от УО на ОПРР на АЗ | Оказана методическа подкрепа на АЗ | Зам.гл.директор Нач.отдел „ИПП” |
| 5 | BG161PO001/1.1-05/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали” | 25.06.2008г. | 28 773 608 | Министерство на културата | Няма към момента | Няма подадени към момента | - Получаване на средносрочна рамкова програма и минимум 5 фиша до 30 септември - Сформиране на оценителна комисия до 15 октомври; - Приключване работата на оценителната комисия до 5 ноември | - Сключено рамково споразумение -Сключени минимум 5 договора | Ръководител УО; Зам.гл.директор Нач.отдел „ИПП |
| 6 | BG161PO001/1.4-01/2007 „Подкрепа за ограничаване и предотвратяване на рисковете и щетите при пожари в градските агломерационни ареали” | 15 декември 2007г. | 13 690 810 | Министерство на вътрешните работи | Няма към момента | 1 | -Сформиране на оценителна комисия до края на август 2008; - Приключване работата на комисията до средата на септември 2008 | - Подписано рамково споразумение и договор до края на септември 2008; - Контрактуван целият наличен финансов ресурс. | Ръководител УО; Зам.гл.директор Нач.отдел „ИПП |
| 7 | BG161PO001/2.1-01/2007 ”Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища” | 1 ноември 2007г. | 501 091 393 | Фонд “Републиканска пътна инфраструктура” | Няма към момента | 21 | - Коригиране Изисквания за кандидатстване до края на август 2008; | Подписване на рамково споразумение с НАПИ до края на ноември 2008г | Ръководител УО; Зам.гл.директор Нач.отдел „ИПП |
| 8 | BG 161 PO 001/2.1 -02/2007 ”Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно развитие чрез рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа” | 14 ноември 2007г | . 125 272 850 | 86 общини в градските агломерационни ареали | 14 | 73 | Приключване работата на 2-рата оценителна комисия до средата на август 2008 | - Подписване на 14 договора; - Контрактуван целият наличен финансов ресурс. | Ръководител УО; Зам.гл.директор Нач.отдел „ИПП |
| 9 | BG161PO001/3.3-01/2008 ”Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и подобряване на информационното обслужване” | 25.06.2008 | 63 983 109 | Държавната агенция по туризъм. | Няма към момента | Няма подадени към момента | - Получаване на средносрочна рамкова програма и минимум 5 фиша до 30 септември - Сформиране на оценителна комисия до 15 октомври; - Приключване работата на оценителната комисия до 5 ноември | - Сключено рамково споразумение -Сключени минимум 5 договора | Ръководител УО; Зам.гл.директор Нач.отдел „ИПП |
| 10 | BG161PO001/4.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиво местно развитие” | 17 декември 2007г. | 48 856 413 | 178 общини съгласно Приложение 4 на ОПРР | 46 | 156 | -Приключване дейността на сформираната 3 оценителна комисия до средата на септември 2008 | - Сключени още максимум 7 договора; - Контрактуван целият наличен финансов ресурс. | Ръководител УО; Зам.гл.директор Нач.отдел „ИПП |
| 11 | BG161PO001/5-01/2008 “Техническа помощ за подготовка, управление, наблюдение, оценка, информация, контрол и укрепване на административния капацитет за изпълнение на ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г.” | 15 април 2008г. | 105 855 557 | Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, Министерство на регионалното развитие и благоустройството- Управляващ орган на ОПРР | Няма към момента | 12 | -Приключване дейността на сформираната оценителна комисия до средата на август 2008 | -Възложени заповеди по проекти за техническа помощ до средата на септември 2008; - Осигуряване на финансов ресурс за обезпечаване работата на УО на ОПРР за 2009г | Ръководител УО; Зам.гл.директор Нач.отдел „ИПП |
| 12 | BG161PO001/3.1-01/2008 “Подкрепа за паметници на културата с национално и световно значение допринасящи за устойчивото развитие на туризма.” |  | 22 394 085 | Министерство на културата | Няма към момента | Няма подадени към момента | - Сформиране на оценителна комисия до средата на ноември 2008; | -Подписване на рамково споразумение и минимум 2 договора до края на 2008 | Ръководител УО; Зам.гл.директор Нач.отдел „ИПП |
| 13 | BG161PO001/4.2-01/2008 „Подкрепа за междурегионално сътрудничество и обмен на най-добри практики” | 31.07.2008 | 12 527 285 | Общини, областни администрации, НПО | Няма към момента | Няма подадени към момента | - Сформиране на оценителна комисия до средата на ноември 2008 | - Решение за възлагане на минимум 40 договора до края на 2008 | Ръководител УО; Зам.гл.директор Нач.отдел „ИПП |

2. Действия по предстоящи покани по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за 2008:

| Пореден номер | Наименование на схемата | Предвидени средства в лева | Допустими кандидати | Дата на обявяване | Дата на кандидатстване | Дейности до края на 2008 | Дейности до средата на 2009 | Резултати | Отговорни лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подкрепа за реконструкция/ ремонт на университети | 4 932 617 . | Университети в 86 градски агломерационни ареали | 24-28 Ноември 2008 | март 2009 | -Разработване пакет документи за кандидатстване | - Сформиране оценителна комисия до края на март; | -Възложени договори до края на май 2009 | Ръководител УО; Зам.гл.директор Нач.отдел „ИПП |
| 2 | Подкрепа за подобряване на градската среда | 244 096 886 | 86 общини в градските агломерационни ареали | 25-29 август 2008 | Декември 2008 | - Сформиране на оценителна комисия | -Приключване работата на оценителната комисия | -Възложени договори до март 2009 | Ръководител УО; Зам.гл.директор Нач.отдел „ИПП |
| 3 | Подкрепа за дребномащабни инфраструктурни мерки за предотвратяване на свлачища | 24 220 647 | 86 общини в градските агломерационни ареали | 1-8 септември 2008 | Декември 2008 | - Сформиране на оценителна комисия | -Приключване работата на оценителната комисия | Възложени договори до февруари 2009 | Ръководител УО; Зам.гл.директор Нач.отдел „ИПП |
| 4 | Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие | 143 215 441 | 86 общини в градските агломерационни ареали | 17-24 ноември 2008 | февруари 2009 | - Обсъждане разработената методика с представители на големите общини; - Организиране на семинар с представители на ЕК и URBACT -Разработване насоки за кандидатстване | - Сформиране на оценителна комисия до средата на февруари; - Приключване работата на оценителната комисия до средата на април 2009 | Възложени договори до май 2009 | Ръководител УО; Зам.гл.директор Нач.отдел „ИПП |
| 5 | Подкрепа за развитие на градския транспорт | 313 182 119 | 86 общини в градските агломерационни ареали | 1-8 Декември 2008 | Април 2009 | - Обсъждане на методика за проектите генериращи приходи; - Организиране на семинар с представители на ЕК и JASPARS -Разработване насоки за кандидатстване | - Сформиране на оценителна комисия до средата на април 2009; | Обявена схема и започнал процес на оценка | Зам.гл.директор Нач.отдел „ИПП |
| 6 | Подкрепа за развитие на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура | 31 318 211 | ДАИТС | 24-28 Ноември 2008 | Март 2009 | - Срещи на сформираната работна група между ДАИТС и УО за разработване критерии за избор на проекти и Изисквания за кандидатстване | - Подадена рамкова програма и минимум 3 фиша до края на април 2009 -Сформиране на оценителна комисия до средата на април 2009; | - Подписано рамково споразумение и 3 договора до юни 2009 | Ръководител УО; Зам.гл.директор Нач.отдел „ИПП |
| 7 | Подкрепа за технически проучвания, проучвания за осъществимост и изготвяне на проекти | 17 616 495 | общини без лиценз за газоразпределение | 10-15 Ноември 2008 | февруари 2009 | Организиране на срещи с представители на ЕК и JASPЕRS -Разработване насоки за кандидатстване | Сформиране на оценителна комисия до средата на февруари 2009; | Възложени договори до април 2009 | Ръководител УО; Зам.гл.директор Нач.отдел „ИПП |
| 8 | Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции | 276 193 748 | 148 общини, местни, регионални и национални туристически организации, публични власти, управляващи паметници на културата с национално и световно значение | 6-11 октомври 2008 | март 2009 | Организиране на срещи с представители на МК , НСОРБ и Министерски съвет относно разрешаване на казусите за различните видове собственост -Разработване насоки за кандидатстване | - Сформиране на оценителна комисия до средата на март 2009; | Възложени договори до края на юни 2009 | Ръководител УО; Зам.гл.директор Нач.отдел „ИПП |
| 9 | Подкрепа за организиране на събития с регионален и национален обхват и въздействие | 6 238 353 | Министерство на културата | 22 – 26 Септември 2008 | Януари 2009 | Разработени изисквания за кандидатстване Обявена схема | - Сформиране на оценителна комисия до средата на февруари 2009; | Подписано рамково споразумение; Възложени договори до края на май 2009 | Ръководител УО; Зам.гл.директор Нач.отдел „ИПП |
| 10 | Подкрепа за подобряване на жизнената среда, чрез организиране на системи за сметосъбиране и сметоизвозване | 16 285 471 | 178 общини, съгласно Приложение 4 на ОПРР | 1-5 Декември 2008 | Април 2009 | Разработени насоки за кандидатстване Обявена схема | - Сформиране на оценителна комисия до средата на април 2009; | Обявена схема и започнал процес на оценка | Зам.гл.директор Нач.отдел „ИПП |
| 11 | Подкрепа за изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища | 13 805 860 | 178 общини, съгласно Приложение 4 на ОПРР | 1-8 септември 2008 | Декември 2008 | - Сформиране на оценителна комисия до средата на декември 2008 | -Приключване работата на оценителната комисия | Възложени договори до февруари 2009 | Ръководител УО; Зам.гл.директор Нач.отдел „ИПП” |

2. Действия по предстоящи покани по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за 2009:

| Пореден номер | Наименование на схемата | Предвидени средства в лева | Допустими кандидати | Дата на обявяване | Дата на кандидатстване | Дейности до средата на 2009 | Заплахи | Отговорни лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подкрепа за подпомагане развитието на регионални продукти и пазарната информация | 57 744 756 | 264 общини, регионални, местни и национални и туристически организации | 2-6 февруари 2009 | април 2009 | Разработени насоки за кандидатстване Обявена схема Сформиране на оценителна комисия до средата на април 2009 | Необходимост от подадени и оценени проекти по Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции | Зам.гл.директор Нач.отдел „ИПП |
| 2 | Подкрепа за изграждане на участъци от газоразпределителни тръбопроводи и изграждане на инсталации, използващи ВЕИ, и връзки към системите за доставка на ВЕИ | 99 826 799 | общини без лиценз за газоразпределение | 23-29 март 2009 | юни 2009 | Организиране на срещи с представители на ЕК и JASPЕRS -Разработване насоки за кандидатстване; Сформиране на оценителна комисия до средата на юни 2009 | Изготвяне на проучвания за приложимост за потенциала на ВЕИ на територията на избираемите общини | Зам.гл.директор Нач.отдел „ИПП |
| 3 | Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на медицински и здравни заведения | 147 978 554 . | МЗ | 2 – 6 Март 2009 | Юли 2009 | -Разработване пакет документи за кандидатстване | Липса на Национална здравна карта и Национална здравна стратегия | Зам.гл.директор Нач.отдел „ИПП |
| 4 | Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на медицински и здравни заведения | 98 652 370 | 86 общини в градските агломерационни ареали | 2 – 6 Март 2009 | Юли 2009 | -Разработване пакет документи за кандидатстване | Липса на Национална здравна карта и Национална здравна стратегия | Зам.гл.директор Нач.отдел „ИПП |
| 5 | Осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението | 15 659 106 | 86 общини в градските агломерационни ареали | 18-22 Май 2009 | Септември 2009 | -Преговори с ЕК -Разработване пакет документи за кандидатстване |  | Зам.гл.директор Нач.отдел „ИПП” |
| 6. | Обновяване на общите части на многофамилни жилищни сгради | 62 636 424 | сдружения на собствениците на жилища в многофамилни жилищни сгради. | 1-5 Юни 2009 | Октомври 2009 | -Преговори с ЕК -Разработване пакет документи за кандидатстване | Закон за етажна собственост | Зам.гл.директор Нач.отдел „ИПП” |
| 7 | Подкрепа за общински ИКТ инфраструктурни проекти | 7 829 553 | общини | 9-13 февруари 2009 | юни 2009 | - Разработване съвместно с ДАИТС на критерии за избор на общините -Разработване пакет документи за кандидатстване |  | Зам.гл.директор Нач.отдел „ИПП” |
| 8 | Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на медицински и здравни заведения | 40 713 674 | 178 общини, съгласно Приложение 4 на ОПРР | 2 – 6 Март 2009 | юни 2009 | -Разработване пакет документи за кандидатстване | Липса на Национална здравна карта и Национална здравна стратегия | Зам.гл.директор Нач.отдел „ИПП” |

- Статистика за разпределянето по групи на бенефициентите на средствата за договаряне за 2008и 2009 г;

| Допустими кандидати | Предвидени средства съгласно индикативна та годишна работна програма за предстоящите процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР ЗА 2008 Г. |
| --- | --- |
| Общини в агломерационни ареали, неправителствени организации | 969 975 843 лв |
| Общини за дейности за подкрепа на ИКТ | 7 829 553 лв |
| Общини за дейности за подкрепа на ИКТ | 117 443 294 лв |
| Общини за дейности за развитие на туризма | 333 938 504 лв |
| Малки общини | 30 091 331 лв |
| Общини, областни администрации, НПО | 12 527 285 лв |
| Министерство на образованието и науката (за училищата държавна собственост, разположени в 86 общини в агломерационни ареали) | 11 509 442 лв |
| Агенция за социално подпомагане /Дирекциите „Социално подпомагане”, разположени в 86 общини в агломерационни ареали/ | 5 480 687 лв |
| Агенция по заетостта /Дирекциите „Бюро по труда”, разположени в 86 общини в агломерационни ареали/ | 5 480 687 лв |
| Министерство на вътрешните работи | 13 690 810 лв |
| Фонд “Републиканска пътна инфраструктура” | 501 091 393 лв |
| Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, Министерство на регионалното развитие и благоустройството- Управляващ орган на ОПРР | 105 855 557 лв |
| Университети в 86 градски агломерационни ареали | 4 932 617 лв |
| Министерство на културата | 57 406 046 лв |
| Държавна агенция за информационни технологии и съобщения | 31 318 211 лв |
| Държавна агенция по туризъм | 63 983 109 лв |
| Общо общини и неправителствен сектор | 1 471 805 810 лв |
| Общо конкретни бенефициенти | 800 748 559 лв |

II. План за изпълнение на мониторинг/процедури на проверки до края на първо шестмесечие на 2009 год.

- По приключили процедури за отпускане на безвъзмездна финансова помощ и сключени договори за финансиране на одобрените проектни предложения

- Участие на Наблюдатели по време на процедури за обществени поръчки - 75 процедури за СМР

- в 46 до края на м. Август, - 16 по 1.1, 14 по 2.1, 16 по 4.1

- 30 по 4.1.до края на годината

- Провеждане на Проверки на място на 75 проекта, от които:

- 46 до края на м. Ноември -  16 по 1.1, 14 по 2.1, 16 по 4.1

- 30 по 4.1.до края на м. март 2009

- Планирани  процедури за отпускане на безвъзмездна финансова помощ до края на 2008

- Участие на Наблюдатели по време на процедури за обществени поръчки - 130 процедури за СМР  - 130 до края на м. Февруари

- Провеждане на Проверки на място на 130 проекта до края на м. Юни 2009

За осъществяване на резултатен и пълен мониторинг е подготвен по Приоритет „Техническа помощ” проект за външен мониторинг на изпълнението на договорите по Оперативна програма  „Регионално развитие”. Проектът обхваща мониторинг на договорираните  и предстоящите за сключване договори с бенефициенти за инвестиционни проекти по схеми за безвъзмездна помощ на обща стойност 1 522 089 223 лв. В проекта се предвиждат и мерки за прозрачност по прилагането на контрол и мониторинг на проектите с участието на представители на масмедии и групи за граждански контрол.

- Предвидени заседания на Комитета за наблюдение на оперативната програма

  - Дата на провеждане на заседанието 6.11.2008г

  - През първото полугодие на 2009 се предвижда провеждането на едно заседание на Комитета за наблюдение на 26.03.2008г.

    - Състояние и мерки по отношение на административния капацитет в ГД „Програмиране на регионалното развитие” – Управляващ орган по ОП „Регионално развитие” и Управляващ/Партниращ орган по 11 програми за териториално сътрудничество.

1. Текущо състояние и предприети мерки за обучени на служителите на ГД „Програмиране на регионалното развитие”

  - Брой служители по Устройствен правилник

116/156 съгласно новия Устройствен правилник на МРРБ

  - Заети бройки

96 към 4.08.2008г.

  - Текущи конкурси за заемане на свободните бройки

9 щатни бройки ще бъдат заети чрез прехвърляне от дирекции в рамките на МРРБ – 6 души от ГД ИА „ФАР”, 1 служител от ГД ИА „ИСПА” и 2 души от други дирекции на МРРБ. Конкурсите за попълване на останалите незаети щатни бройки ще бъдат обявени през м.август-началото на м.септември 2008г. и ще приключат до 30.10.2008г.

  - Брой напуснали служители

Няма напуснали служители от началото на 2008г. до момента.

  - Предстоящи обучения на служителите от УО на ОПРР

За периода до юни 2009г. се предвиждат следните обучения и консултантска подкрепа:

    - Финансово управление на ОПРР – 20 служители

    - Административна проверка, проверка на място и подготовка за плащане – 63 служители

    - Верификация на разходите – 63 служители

    - Превенция, проверка и откриване на нередности – 53 служители

    - Оценка на ОПРР – 10 служители

    - Мониторинг на изпълнение на проектите – 74 служители

    - Анализ на риска – 26 служители

    - Обществени поръчки – 47 служители

    - Държавни помощи – 24 служители

    - Информация и публичност – 16 служители

Провеждат се ежеседмични регулярни обучения на служителите в отдела.

2. Мерки за прозрачност и публичност във връзка с изпълнението на ОП

Предприети са следните действия с цел максимално информиране на бенефициентите:

- информационни дни;

- откриване на интернет – сайт;

- предварително публикуване на интернет –сайта на следната информация:

        - насоки за кандидатстване

        - формуляр за кандидатстване

        - критерии за оценка

        - специално създадени сравнителни таблици, чрез които потенциалните бенефициенти предварително могат да проверят административното съответствие и допустимостта на своите проектни предложения

        - вътрешни правила за работа на оценителните комисии

        - методика за оценка на проектите

- публикуване на сайта на списък на бенефициентите и представените суми;

- създаване на възможност за отговор на сайта на конкретни въпроси;

- цялостни информационни кампании, организирани от УО, за бенефициентите и медиите;

- изработване на комуникационен план на ОП;

- създаване на база данни с медийни партньори и регулярното им захранване с информация относно етапите и резултатите по изпълнението на ОП;

- изпращане на писмен отговор, съдържащ причините за отказа, до всеки неодобрен кандидат;

- разработване на „Ръководство за бенефициентите на ОП”, предназначено за тези, които имат желание да кандидатстват по ОП, които вече са одобрени за финансиране и за медиите;

- други „добри практики”;

Интернет сайтът на ОПРР е на уеб-адрес www.bgregio.eu. До момента той е регистрирал 120 012 посещения, от тях от България са 116 687 - останалите от чужбина. От чужбина преобладават посещенията от Германия. От България най-активни са общини Столична, Пловдив, Казанлък и Варна.

Интернет форумът  в сайта е достъпен за всички посетители на страницата на ОПРР. Когато в този форум се получи въпрос, се публикува отговор на експерт с необходимата компетентност от Управляващия орган.

Експертите „Информация и публичност” в рамките на отдел „Организационно развитие, информация и публичност” на Управляващия орган на ОПРР разполагат с база данни с контакти на медии и конкретни ресорни журналисти, които отговарят за дейността на МРРБ и конкретно изпълнението на ОПРР. Всяка значима новина, която се публикува на сайта на ОПРР се изпраща на журналистите в базата данни с покана за посещение на сайта на ОПРР.

Комуникационният план на ОПРР е изработен и изпратен на ЕК в необходимия срок след приемане на програмата – 5.03.2008г. Оценен е положително от ЕК с писмо от 24.04.2008г., според което той съдържа всички задължителни елементи и е в съответствие с член 2(2) на Регламент No.1828/2006.

Основната цел на Комуникационния план на ОПРР е  повишаване на обществената информираност за ЕФРР и ОПРР през периода 2007-2013 г., привличане на обществения интерес, насърчаване към участие с проекти, разясняване на възможностите и ползите от приоритетите по програмата, осигуряване на прозрачност и откритост при нейното изпълнение.

Основната цел на Комуникационния план ще бъде постигната чрез следните специфични цели:

- Привличане на обществения интерес и повишаване на обществената информираност за обхвата, целите и резултатите по ОПРР и за приноса на Общността.

- Тези дейностите са насочени към широката общественост. Стремежът е да се съсредоточи общественият интерес върху съдържанието на програмата, нейното изпълнение и резултати.

- Засилване на интереса на потенциалните бенефициенти по ОПРР, информирането им за възможностите за финансиране, предоставени от ЕФРР и разясняване на критериите за допустимост на програмата.

- Тази специфична цел предполага използването на подходящи средства за стимулиране на интереса на потенциалните бенефициенти по ОПРР с оглед на възможностите, които предоставя програмата, и подпомагането им в подготовката на качествени проектни предложения.

- Запознаване на бенефициентите по програмата с отговорности им при изпълнението на проекти по ОПРР, включително задълженията им за информация и публичност, свързани с реализирането на тези проекти.

- Тази цел ще подпомага изпълнението на проектите по ОПРР чрез прилагане на навременна, организирана и висококачествена комуникация.

Дейностите, включени в Комуникационния план на ОПРР се очаква да осигурят:

- прозрачност при изпълнението на програмата за всички целеви групи и заинтересовани страни;

- положителна обществена нагласа за инициативите на Европейския съюз, осъществявани в сътрудничество с българските институции;

- необходимата информация за потенциалните бенефициенти относно обхвата и съдържанието на програмата, обявяването на покани за набиране на проектни предложения, критериите за допустимост на проектите, етапите за оценка на проектните предложения и времевите им срокове, съответните процедури и др.;

- разбиране от страна на бенефициентите относно задължения им по изпълнението на проектите, включително и отговорностите им  за осигуряване на информация и публичност.

За да бъде разпространена информацията за оперативната програма по ефективен начин, Управляващият орган регулярно провежда разяснителни кампании, обучения и семинари с помощта на регионалните отдели във всеки район за планиране.

3.Действия по публичност и информиране, предвидени за периода до юни 2009г.;

      - Разработване и разпространение на рекламни видеоклипове, с цел популяризиране на ОПРР

      - Изработка и поставяне на билбордове, с цел популяризиране на ОПРР

      - Изработване и разпространение на рекламни материали за ОПРР

      - Информационни материали за ОПРР – бюлетини, брошури и други документи и материали, свързани с ОПРР

      - Публикуване на статии и информационни материали за обявените покани за набиране на проектни предложения за ОПРР в централни и регионални печатни издания.

      - Организиране и провеждане на семинари с журналисти.

      - Електронно следене на информация за ОПРР, статии, материали по публикуваните покани по схеми за безвъзмездна финансова помощ за ОПРР.

      - Провеждане на социологически проучвания свързани с ОПРР и оповестяване на резултатите от тях

      - Осигуряване на медийност и прозрачност на мониторинговия процес по изпълнението на ОПРР

Горепосочените дейности са предвидени в проект по приоиритетна ос 5 „Техническа помощ” на ОП „Регионално развитие”.

- Предстоящи обучения за бенефициентите;

  - Направена е оценка на капацитета на всички бенефициенти на ОПРР;

  - Анализирани са потребностите от обучение на бенефициентите на ОПРР;

  - Изработена е Програма за обучение на бенефициентите на ОПРР за периода 2008-2010г.;

  - Изработен е план за действие за периода 2008-2010г.;

Програмата за обучение и планът за действие са получили одобрението на ЕК през м.юни 2006г. В процес на разработване е проект за изпълнение на плана за действие за укрепване на капацитета на бенефициентите, съгласно Операция 5.3 на Приоритетна ос 5 „Техническа помощ” от ОП „Регионално развитие”.

Планът за действие за обучение на бенефициентите предвижда интервенции от 3 основни типа, които ще се изпълняват през 2009г. и третират различни видове липса на капацитет и нужди:

Обучение – да се развият оперативни познания, трайни умения, отношение и навици, които ще позволят на бенефициентите да разработват и внедряват проекти

Пряко насочена подкрепа за разработване на проекти (консултации, техническа помощ) – да се запълнят празнините както по отношение на човешките ресурси и финансовия капацитет на спесифични целеви групи и за спесифични видове проекти и дейности по ОПРР

Продължаващи консултации (на принципа „съпътстващ консултант”) – да се изчистят сравнително малки празнини и неотложна необходимост на значителен брой бенефициенти, свързани с идентификация на проекти, разработване, кандидатстване, внедряване, отчитане и пр.

Дейностите по изграждане на капацитета, представени в Плана за действие са неразделна част от управлението на ОПРР и ще бъдат извършени с финансовите ресурси на Приоритетна ос 5 Техническа помощ, сектор 5.3 Изграждане капацитета на бенефициентите на ОПРР.

За периода до юни 2009г. се предвиждат следните обучения и консултантска подкрепа:

    - Общо обучение и обучение по специфична тематика – 1600 бенефициенти

Обученията ще бъдат насочени към:

- изграждане на капацитет за разработване и изпълнението на интегрирани планове/стратегии за градско възстановяване;

- изграждане на капацитет за използване на инструмента JESSICA във връзка с ОПРР;

- изграждане на капацитет за прилагане на мерки за енергийна ефективност и използване на потенциала на възобновяемите източници на енергия;

- изграждане на капацитет за подготовка на предпроектни проучвания/проучвания за осъществимост, оценка на търсенето и осъществимостта, социално-икономическа и финансова оценка, както и други видове техническа документация, необходима за подготовката на проекти за кандидатстване по операциите на ОПРР;

- изграждане на капацитет по екологични въпроси във връзка с проектите по ОПРР, като оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), стартегически оценки на въздействието върху околната среда, свързани с НАТУРА 2000 и тяхното включване в подготовката и изпълнението на проектите по ОПРР.

    - Специализирано обучение на бенефициентите по отделни операции на ОПРР - 1600 бенефициенти

    - Обучение за Разработване на проектни предложения и съптстваща документация към тях – 2200 бенефициенти

    - Обучение за Изпълнение на проекти (по сключени договори за предоставяне на безвъзмездна помощ) – 1750 бенефициенти

    - Обучение на конкретните бенефициенти за разработване на рамкови програми и проектни фишове към тях – 35 бенефициенти

    - Консултантска помощ на бенефициентите за разработване/ изпълнение на проекти по ОПРР - 450 бенефициенти