Приложение 1

Списък на проектите по Програма ФАР с бенефициент ФРПИ, за които временно е спряно разплащането с писмо на Националния ръководител

| № / Име договор | Начало на изпълнение на СМР | Срок за изпълнение |  | Фирма Изпълнител | Изпълнение на строително-монтажните работи (%) | Отговорник от ИА Програма ФАР |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | По работна програма | По Финансов Меморандум |  |  | Експерти от отдел „Наблюдение и контрол на изпълнението” | Експерт от отдел „Финансово управление” |
| BG0106.01-02 Рехабилитация и частична реконструкция на път ІІ-19 участък Симитли-Разлог - Строителство | 28/03/2005 | 28/03/2008 | 30/06/2008 | Консорциум "Места" | 100 | Йордан Йорданов / Анатоли Гинов | Ирена Николова / Свилен Калинов |
| 2002/000-624-01.01 Рехабилитация и частична реконструкция на път ІІ-19 Разлог-Банско-Гоце Делчев-Садово | 28/03/2005 | 28/03/2007 | 30/06/2008 | Продефтики S.A., Гърция | 60 | Йордан Йорданов / Анатоли Гинов | Ирена Николова / Свилен Калинов |
| 2002/000-624-02.02 Строителство на втората тръба на тунела при км 327 на път E-79 (обходен път на Дупница) | 11/01/2005 | 31/05/2008 | 30/06/2008 | Консорциум "Тинса-Ерко", Турция | 92 | Силвия Ангелова / Анатоли Гинов | Ирена Николова / Свилен Калинов |
| BG2003-630.02.02 Строителство на подходен път до ГКПП Рудозем между България и Гърция | 20/06/2005 | 20/06/2008 | 30/11/2009 | Консорциум "Рудозем" ("Щрабаг" и "Виастройинженеринг") | 92 | Анатоли Гинов / Силвия Ангелова | Ирена Николова / Свилен Калинов |
| BG 016- 715.01.02 Път I-9 (E87) Строителство на път Малко Търново - ГКПП с Турция, включително обходен път на Малко Търново | 12/03/2007 | 01/03/2010* | 30/05/2010 | "Реймо", Чешка Република | 7.6 | Йордан Йорданов / Силвия Захариева | Свилен Калинов / Ирена Николова |
| BG 2004/016-782.01.01.02 Строителство на път II-80/E-85/ от Ново село то автомагистрала "Марица", км 0+000 до км 3+490 | 01/03/2007 | 01/03/2010* | 31/05/2010 | Консорциум " Пътни строежи" АД, Пловдив / "Мострой" АД" | 54.5 | Стефан Карчев / Силвия Захариева | Свилен Калинов / Ирена Николова |
| BG 2004/016-783.01.01.02 Рехабилитация на път II-34 Плевен-Никопол | 01/03/2007 | 01/03/2010* | 31/05/2009 | "ПСИ" АД, Стара Загора" | 51 | Стефан Карчев / Йордан Йорданов | Ирена Николова / Свилен Калинов |
| BG 2005/017-454.01.01.02 Рехабилитациа на път II-86 Соколовци-Смолян-Средногорци от км 94+240 до км 125+364 | 26/11/2007 | 26/11/2010* | 30/11/2010 | JV "Enteclinos", Гърция | 2 | Стефан Карчев / Силвия Захариева | Ирена Николова / Свилен Калинов |
| BG 2005/017-454.01.02 Увеличаване безопасността на път E-79 Дупница - Кулата, от km 333+168 to km 429+268 | 28/08/2007 | 16/09/2008 | 30/11/2008 | Консорциум 'Мостстрой-Пътприбор" | 70 | Димитър Петров / Стефан Карчев | Маргарита Хранова / Лидия Петкова |
| BG 2005/017-455.01.01.02 “Рехабилитация на път ІІ-81, участък „Монтана-Лом”, от км 102+388 до км 143+320.80” | 26/11/2007 | 26/11/2010* | 30/11/2009 | "Пътстрой 92" АД | 33 | Гергана Мутафчиева / Силвия Ангелова | Свилен Калинов / Ирена Николова |

* включен 12-месеца гаранционен период