ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

A. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.”

- КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.”

Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.” определя стратегическите цели и приоритети на страната в сектор “околна среда”, които ще се финансират от европейските фондове и е насочена към реализация на поетите ангажименти в сектора по време на преговорния процес и постигане на съответствие с екологичните изисквания на ЕС. Двата фонда, които предоставят средства в областта на околната среда са:

  - Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) - с цел икономическо и социално сближаване в ЕС, като възстанови нарушеното равновесие между регионите

  - Кохезионен фонд (КФ) – с цел да подпомага по-слабо развитите страни- членки да стабилизират икономиката си и да намалят социалното си изоставане.

Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.” е разработена в периода  2005 – 2006 г. от специално разработена за целта работна група. Оперативната програма очертава целите и приоритетите, съгласувани с националната политика за опазване на околната среда, както и с политиките и законодателството на ЕС, за които ще бъде предоставено финансиране.

Общият финансов пакет за реализация на ОП “Околна среда 2007 – 2013 г.” е 1 800 748 087 евро. Финансовият план на ОП “Околна среда 2007 – 2013 г.” е разработен въз основа на финансовия план, заложен в одобрената на 21.12.2006 г. Национална стратегическа референтна рамка на Република България за 2007 – 2013 г.

Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” е подписана официално в Брюксел на 27 ноември 2007 г. от Министъра на околната среда и водите, г-н Джевдет Чакъров и еврокомисаря по регионална политика, г-жа Данута Хюбнер. На 5 декември 2007 г. министър Чакъров представи пред българската общественост оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”.

Основни приоритети на оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” са:

- Приоритетна ос 1: Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали. Потенциални бенефициенти могат да бъдат общински администрации, ВиК дружества, басейнови дирекции в рамките на МОСВ.

- Приоритетна ос 2: Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци, като бенефициенти могат да бъдат общински администрации и регионални асоциации/сдружения на общини.

- Приоритетна ос 3: Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие, по която бенефициенти могат да бъдат общински администрации, асоциации/сдружения на общини, дирекции в рамките на МОСВ и МЗХ, които отговарят за управлението на националните и природни паркове, Държавна агенция по горите, администрации управляващи НАТУРА 2000, неправителствени организации и РИОСВ.

Структурата за управление на оперативна програма включва:

Управляващ орган на ОПОС – дирекция “Кохезионна политика за околна среда. Дирекцията е отговорна за цялостното управление и изпълнение на оперативната програма в съответствие с принципа на Европейския съюз за добро финансово управление. В тази връзка управляващият орган изпълнява функции и задачи свързани с разработването и одобрението от Европейската комисия на програмните документи за усвояване на средствата от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд, в рамките на ОП “Околна среда”. Управляващият орган организира процедури за набиране на проектни предложения и гарантира избирането на проектни предложения за финансиране, в съответствие с критериите за избор на проекти по оперативната програма, обявява крайните резултати от оценката и избора на проектните предложения, съгласува договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проекта с бенефициентите. В качеството си на управляващ орган на ОП “Околна среда 2007 – 2013 г.” дирекция “Кохезионна политика за околна среда” отговаря за цялата публичност на оперативната програма, в съответствие с изискванията на Регламент на Комисията 1828/2006, съдържащ подробни правила за прилагане на Общия регламент 1083/2006.

Междинно звено на ОПОС – дирекция “Фондове на ЕС за околна среда” в МОСВ, понастоящем изпълнителна агенция по програма ИСПА за сектор “околна среда”. Междинното звено изпълнява функции и задачи, спрямо бенефициентите, произтичащи от делегираните задачи. В процеса на подготовката, избора и одобрението на операции за финансиране, междинното звено съветва потенциалните бенефициенти при разработване на проектните предложения, извършва детайлна оценка на проектни предложения преминали успешно формална оценка, извършва оценка на капацитета на потенциалния бенефициент за управление на проекта и подготвя проект на договор с бенефициента. В процеса на изпълнение на проекта, междинното звено контролира правилното прилагане и изпълнение на процедурите по възлагане на обществени поръчки, извършващи се от бенефициента. Междинното звено извършва верификации във връзка с административното, финансовото, техническото и физическото изпълнение на проекта от бенефициента. По отношение на ОП “Околна среда 2007 – 2013 г.” орган, отговорен за осъществяване на плащанията към бенефициентите по програмата ще бъде междинното звено.

Комитет за наблюдение – създаден в изпълнение на чл. 63 Регламент на Съвета 1083/2006 и при съблюдаване на принципа на партньорство. ПМС №182 от 21.07.2006 г. определя състава, функциите и задачите му. Поименния състав на КН се определя със заповед на Министъра на околната среда и водите. Комитетът за наблюдение на оперативната програма следи за ефективното и качествено изпълнение на програмата, като разглежда и одобрява критериите за избор на операции за финансиране, следи напредъка по изпълнението на програмата, разглежда и одобрява годишните и окончателни доклади за изпълнението й, разглежда и одобрява предложения за промени в програмата. Процесът на работа на КН се определя от вътрешни правила, които се приемат на неговото първо заседание. Дейността на Комитета се подпомага от секретариат, чийто функции се изпълняват от отдел “Мониторинг и докладване” в рамките на дирекция “КПОС”.

Бенефициент – публична или частна институция, отговорна за иницииране или иницииране и изпълнение на проекти. Бенефициента разработва и представя предложението за проект, в съответствие с изискванията на регламентите на ЕС и оперативната програма. В случай на одобрение на финансова помощ за изпълнение на проекта, бенефициента е задължен чрез договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, да провежда процедури за възлагане на обществени поръчки за изпълнение на дейностите по проекта (строителство, услуги и доставки) и подписва договор с избрания в резултат на обществената поръчка изпълнител, под контрола на междинното звено. Бенефициента отговаря за ежедневното административно, техническо и финансово управление на проекта. Във връзка с финансовото управление той извършва разплащане с изпълнителите, осчетоводява транзакциите, верифицира документи и извършва проверки на място. Бенефициента изпълнява и задачи свързани с наблюдение и докладване по изпълнението на проекта, както и задачи свързани с предоставяне на публичност и информация за проекта.

- ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА

Индикативна годишна работна програма за 2008 г.

| Приоритетни оси, операции или дейности на ОП "Околна среда 2007-2013 г.", по които се отпуска безвъзмездната финансова помощ | Допустими бенефициенти | Максимален процент на съ-финансиране, осигурен от договарящия орган | Месец/период на публикуване на обявата | Максимален размер на безвъзмездно финансиране (лева) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритетна ос № 1: Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2 000 EЖ и населени места под 2000 ЕЖ, попадащи в градски агломерационни ареали. |  |  |  |  |  |
| Подготовка на проекти за финансиране по Приоритет 1 | Общини | Съ-финансиране от КФ - до 80% от общите допустими разходи по проект Национално съ-финансиране - 20% от общите допустими разходи по проект * При спазване правилата, отнасящи се за проекти, генериращи приходи | март 2008 г. | 200 000 000 |  |
| Изграждане и реконструкция на ГПСОВ и съпътстващи канализационни и водоснабдителни мрежи | Общини |  | март 2008 г. | 1 400 000 000 |  |
| Приоритетна ос № 2: Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци. |  |  |  |  |  |
| Подготовка на проекти за финансиране по Приоритет 2 | Общини, регионални сдружения от общини | Съ-финансиране от ЕФРР - до 85% от общите допустими разходи по проект Национално съ-финансиране - 15% от общите допустими разходи по проект * При спазване правилата, отнасящи се за проекти, генериращи приходи | април 2008 г. |  | 41 343 424 |
| Изграждане на регионални системи за управление на отпадъци | Общини, регионални сдружения от общини |  | август 2008 г. |  | 250 363 050 |
| Изграждане на регионални системи за управление на отпадъци | Общини, регионални сдружения от общини |  | октомври 2008 г. |  | 188 298 242 |
| Приоритетна ос № 3: Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие. |  |  |  |  |  |
| Развитие на мрежата НАТУРА 2000 и устойчиво управление на защитените територии | Общински администрации; сдружения на общини; дирекции/отдели в рамките на МОСВ, които отговарят за управлението на националните паркове, НАТУРА местата и защитените територии; неправителствени организации; природни паркове | Съ-финансиране от ЕФРР - до 85% от общите допустими разходи по проект Национално съ-финансиране - 15% от общите допустими разходи по проект | август 2008 г. | 26 067 770 |  |
| Опазване и възстановяване на биоразнообразието | Общински администрации; сдружения на общини; дирекции/отдели в рамките на МОСВ, които отговарят за управлението на националните паркове, НАТУРА местата и защитените територии; неправителствени организации; природни паркове |  |  |  |  |
|  |  |  | септември 2008 г. | 13 098 930 |  |

Индикативна годишна работна програма за 2009 г.

| Приоритетни оси, операции или дейности на ОП "Околна среда 2007-2013 г.", по които се отпуска безвъзмездната финансова помощ | Допустими бенефициенти | Максимален процент на съ-финансиране, осигурен от договарящия орган | Месец/период на публикуване на обявата | Максимален размер на безвъзмездно финансиране (лева) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритетна ос № 1: Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2 000 EЖ и населени места под 2000 ЕЖ, попадащи в градски агломерационни ареали. |  |  |  |  |
| Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води | Общини | Съ-финансиране от КФ - до 80% от общите допустими разходи по проект Национално съ-финансиране - 20% от общите допустими разходи по проект * При спазване правилата, отнасящи се за проекти, генериращи приходи | Февруари 2009 г. | 477 007 274 |
| Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води | Общини |  | Октомри 2009 г. | 333 281 864 |
| Планове за управление на речните басейни | Басейнови дирекции |  | Януари 2009 г. | 20 000 000 |
| Приоритетна ос № 2: Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци |  |  |  |  |
| Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 2 | Общини, регионални сдружения от общини | Съ-финансиране от ЕФРР - до 85% от общите допустими разходи по проект Национално съ-финансиране - 15% от общите допустими разходи по проект * При спазване правилата, отнасящи се за проекти, генериращи приходи | Януари 2009 г. | 11 955 462 |
| Разработване и актуализиране на общински планове за управление на отпадъците | Общини, регионални сдружения от общини |  | Януари 2009 г. | 11 257 042 |
| Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците | Общини, регионални сдружения от общини |  | Март 2009 г. | 214 070 865 |

| Приоритетни оси, операции или дейности на ОП "Околна среда 2007-2013 г.", по които се отпуска безвъзмездната финансова помощ | Допустими бенефициенти | Максимален процент на съ-финансиране, осигурен от договарящия орган | Месец/период на публикуване на обявата | Максимален размер на безвъзмездно финансиране (лева) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритетна ос № 3: Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие |  |  |  |  |
| Разработване на мрежата Натура 2000 и устойчиво управление на защитените зони | Общински администрации; сдружения на общини; дирекции/отдели в рамките на МОСВ, които отговарят за управлението на националните паркове, НАТУРА местата и защитените територии; неправителствени организации; природни паркове | Съ-финансиране от ЕФРР - до 85% от общите допустими разходи по проект Национално съ-финансиране - 15% от общите допустими разходи по проект | Април 2009 г. | 21 088 382 |
|  |  |  | Август 2009 г. | 22 221 676 |
| Опазване и възстановяване на биоразнообразието |  |  | Февруари 2009 г. | 5 857 883 |
|  |  |  | Август 2009 г. | 6 172 687 |

- LOTHAR

- ПРЕДСТОЯЩИ СТЪПКИ

Следва да се има предвид, че индикативната годишна работна програма е насочващ документ. Програмата отразява стратегическата визия на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, като практическите аспекти на нейното изпълнение подлежат на уточняване в зависимост от динамиката на променящите се условия.

Изпълнението на заложените в нея параметри (срокове, обхват, финансова рамка и др.) не зависи единствено от Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”. Планираните до края на 2008 г. и 2009 г. процедури е възможно да бъдат променяни в зависимост от:

- степента на усвояване на средствата по текущите процедури;

- извършване на необходими промени в законодателството

- промени в националните и европейските политики, които имат отношение към планираните процедури;

- готовността на бенефициентите да подават проекти;

- капацитет на бенефициентите да подготвят качествени проектни предложения.

Параметрите, заложени в системата LOTHAR, се основават на наличната информация към момента на прогнозиране. В този смисъл отклоненията към настоящия момент са в резултат от изменения, настъпили в индикативната годишна работна програма, степента на усвояване на средствата по текущите процедури и установени пропуски в проектната готовност на бенефициентите, които забавят провеждането на планираните процедури.

- ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В ПМС 121/2007 г. не е определен срок за работата на оценителните комисии, т.е няма нормативно определен срок. Срокът за оценяване на проектните  предложения се посочва в заповедите за назначаването им от ръководителя на междинното звено по ОПОС.

С оглед големия брой проектни предложения, постъпили по първите три процедури по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.” (363 проекта) и техния обем, ръководителят на междинното звено определи 6-месечни срокове за работа на  оценителните комисии в заповедите за назначаването им.. Предвид факта, че по процедурите по ОПОС се кандидатства за финансиране на инфраструктурни обекти,  които изискват  редица проучвания, проектиране и много съпътстващи документи или съответно се кандидатства за подготовката на цялостен инфрастурктурен проект, проектните предложения съдържат значителен обем информация и документи и изискват по-дълъг период за оценка. Следва да се отбележи, че съгласно чл.20, ал.2 на ПМС121/2007 г.  оценката на проектните предложения включва три етапа:

1.оценка на административното съответствие;

2. оценка на допустимостта;

3. техническа и финансова оценка.

Към настоящия момент трите комисии са на етап административна оценка.

Определянето на по-кратък срок за работа на комисиите ще доведе до невъзможност дори формално комисиите да преминат през останалите два етапа на оценка. Съкращаването на сроковете ще доведе и до одобряване и финансиране на некачествени проекти, както и до невъзможност за стриктно спазване на процедурите и нормативните изисквания за провеждането им и стриктно прилагане на критериите за оценка.

- ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.”

Във връзка с изискванията, заложени в Регламент на ЕС 1083/2006 и Регламент на ЕК 1828/2006, както и съгласно Комуникационния план на оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” (ОПОС), Управляващият орган следва да разработи специализирана интернет страница на програмата.

След редица проучвания на пазара и проведени разговори с компетентни в областта лица, беше взето решението да бъде сключен договор с изпълнител за изготвяне не дизайн, разработване и внедряване на интернет сайт на ОПОС, изпълнението на който изтича в края на месец август 2008 г. Към 1 септември 2008 г. оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” ще има самостоятелен работещ информативен сайт, с визия и навигация, удобни за потребителя – както в лицето на широката общественост в страната, така и конкретно за бенефициентите на програмата.

Към настоящия момент ОПОС използва секция в страницата на Министерство на околната среда и водите. Въпреки опростения си вид, бенефициентите еднозначно определят информацията в тази секция като ясна, точна и достатъчна. На страницата на МОСВ е качена цялата необходима информация съгласно изискванията на Регламентите на ЕС, както и всички документи, които биха били от полза на потенциалните бенефициенти при разработването и управлението на проекти, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фонд на ЕС.

На 9 юли 2008 г. беше сформирана Работна група за подобряване на прозрачността и информираността на гражданите, от заместник министър-председателя, д-р инж. М. Плугчиева, със задачи да изготви доклад за оценка на информацията, публикувана на да разгледа интернет сайтовете на оперативните програми и при констатирани слабости и неизпълнение на одобрените от МС мерки от 4 юли 2008 г., да излезе с препоръки за тяхното отстраняване. Работната група излезе с доклад с предложение интернет страниците да бъдат унифицирани във функционално отношение, като се запази графичния дизайн на страниците и се спазва единна логика при структурирането на информацията в отделните сайтове, така че те да не се различават драстично като навигация и логика на търсене на информация. Тези предложения ще бъдат оформени като нормативен акт, който да бъде одобрен от Министерски съвет.

В тази връзка с оглед предварителна подготовка за изпълнение на препоръките на Работната група, Управляващият орган отправи запитване към Агенцията за обществени поръчки  дали може да се счита заповедта на г-жа Меглена Плугчиева и доклада на работната група като извънредно обстоятелство, настъпило след сключване на договора, което не е било известно и не е могло да бъде известно на страните към момента на сключването. И в случай, че е допустимо подобно тълкуване да бъде изменен договора или да бъде сключен нов договор със същия изпълнител без събиране на три ценови оферти по чл.2, ал.1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки. В противен случай съществува опасност да се приеме при проверка от съответните органи, че е налице разделяне на поръчката с оглед избягване събирането на три ценови оферти. Агенцията за обществени поръчки изпрати официален отговор, съгласно който, предвид факта, че необходимостта за изменение на дизайна на интернет сайта на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013г.”, е възникнала след сключване на договора и не е могла да бъде предвидена към момента на сключването и ако по причини, свързани със защита на авторски и сродни права или поради обоснована техническа невъзможност актуализацията не може да бъде реализирана от друг изпълнител, договорът може да бъде анексиран или МОСВ да сключи допълнителен договор със същия изпълнител, позовавайки се на обективна невъзможност за събиране на три оферти.

Към настоящия момент Управляващият орган работи по изпълнение на първоначалния договор, след изтичане на срока по който оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” ще разполага със самостоятелна специализирана интернет страница. Одобрението от Министерски съвет на препоръките и предложенията на Работната група и оформянето им в нормативен акт ще позволи юридически да се аргументира допълнението на този договор, съгласно официалния отговор на Агенцията за обществени поръчки. До изменение на договора и последващото му изпълнение ще функционира сега разработвания сайт на оперативната програма, който в достатъчна степен ще отговаря на изискванията както на Регламентите на ЕС, така и на предложенията на Работната група, разписани в окончателния доклад до заместник министър-председателя, д-р инж. Меглена Плугчиева.

- СИМУЛАЦИОНЕН МОДЕЛ

Ръководителя на УО получава доклада от оценителната комисия и свиква Комитет за избор и координация на проекти (КИКП)

Управляващият орган (УО) публикува обява за набиране на проектни предложения

Министърът на oколната среда и водите подписва  договор  с бенефициента, който от своя страна избира изпълнителите на дейностите и отговаря за изпълнението на проекта

Въз основа на докладите на оценителната комисия и на КИКП, ръководителят на УО взема решение за отпускане на безвъзмездна финансова помощ или становище за изпращане

на проекта в ЕК

(при големи проекти)

МЗ

изготвя проект

на договор с бенефициента

и го съгласува с Ръководителя

на УО

Оценителната комисия извършва оценката и изпраща на ръководителя на УО резултатите от нея

Бенефициентът подготвя и изпраща проекта + необходимите документи в УО

УО получава документацията и я регистрира

УО предоставя на оценителната комисия получените в срок проектни предложения за оценка

Ръководителят на Междинното звено (МЗ) назначава оценителна комисия за извършване на оценка на проектните предложения

Път на проекта:

Данни определящи наличието на проблем

Предварителен анализ на ситуацията и възможните решения

Пред-инвестиционно проучване

Решение за инвестиране

Има ли ресурси?

Пред-проектни проучвания, анализи и проектиране

Подготовка на документи за кандидатстване за финансиране на проект за техническа помощ по ОП „ОС”

Формуляр за кандидатстване и приложения (вкл. тръжни документи за избор на консултант

НЕ

ДА

Доклад за ППП, идеен/технически проект и ОВОС

Подготовка на документи за кандидатстване за финансиране по ОП „ОС”

Разработване на изискванията по отделните мерки, насоки за кандидатстване, критерии за оценка и формуляри, които следва да се публикуват.

Набиране и регистрация на проектни предложения

Откриване на процедурата за набиране на предложения по мярка, която съответства на инвестиционния проект от интерес за бенефициента и разпространение на информация

Свикване на оценителна комисия

Обява за откриване на процедура за набиране на проектни предложения и съпътстващи документи

Оценителната комисия оценява получените проектни предложения

Доклад от оценката, вкл. проекти предложени за финансиране

КИКП провежда окончателен избор на проектите

Свикване на КИКП

Доклад за окончателен избор на проектите

Решение за финансиране на проектите

Формуляр за кандидатстване и приложения (вкл. тръжни документи за избор на изпълнител/и)

Подписване на договор с бенефициент за одобрените проекти

Изпълнение на инфраструктурен проект

информация

информация

ОВОС

Бенефициент

Симулационният модел на едно проектно предложение, представен схематично.

Междинно звено

Управляващ орган

Легенда:

инфраструктурни

проекти

техническа помощ

общ процес

сфери  на задължения

- ИСУН

В технически план ИСУН е проектирана и разработена като централна база данни инсталирана в Министерство на финансите. Системата следва да осигури достъп до необходимата информация за целите на управлението и изпълнение на проектите; регистрация на всички документи и кореспонденция; достъп до необходимата информация за целите на финансовото управление и контрол; актуална информация, текущи доклади и статистическа информация за взимащите решения; подготовка на съответните процедурни документи, доклади и кореспонденция; достъп до библиотека с основни документи, свързани с управлението и изпълнението на програмата; и контрол върху съдържанието на информацията, както и предупреждаващи съобщения с инструкции или с цел предпазване от извършване на грешки.

До действителното пускане в действие на ИСУН дирекция „Кохезионна политика за околна среда” като Управляващ орган по ОПОС създаде и поддържа самостоятелен регистър, одобрен със заповед № РД 221/16.04.2008г. на министъра на околната среда и водите. Регистърът се ползва от дирекцията за регистрация на проектни предложения по чл.6 от ПМС №121/31.05.2007 г. на Министерски съвет за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, и по програма ФАР на ЕС.

Управляващият орган на ОПОС беше уведомен от МФ с писмо №91-00-712/23.07.2008г. за въвеждането в реална експлоатация на ИСУН от 21.07.2008г. До края на месец юли поетапно бяха изпратени данни за достъп до ИСУН, съгласно предварително изготвените списъци на потребителите. Към настоящия момент въведени в експлоатация са три от модулите, а именно Регистрация, Оценка и Договори.

Регистрираните от Управляващия орган 363 проектни предложения, по обявените и приключили три процедури, са предадени на оценителни комисии и се намират в процес на оценка. Управляващият орган не разполага с всички необходими данни за регистрирането на проектните предложения в ИСУН.

Съгласно чл.21, ал. 1 от ПМС 121/31.05.2007 г след приключване на работата, оценителната комисия изготвя редица документи включително и списъци с проектните предложения одобрени за финансиране, както и на тези, които се предлага да не се финансират. Оценителния доклад и съпътстващите го документи се изпращат на ръководителя на управляващия орган. След получаването на тези документи управляващия орган ще има възможност да започне работа по модул Регистрация. Информацията по модул Оценка ще бъде въведена от междинното звено на ОПОС след приключване на процедурата по оценяване.

- ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО ПО ОТНОШЕНИЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.”

В периода 23 май - 26 юни 2008 г. в Министерство на околната среда и водите бе извършен одит за оценка на съответствието на системите за управление и контрол с разпоредбите на членове 58 до 62 от Регламент 1083/2006 и член 25 от Регламент 1828/2006 изградени в Управляващия орган по оперативна програма „Околна среда”.

Одитът за оценка на съответствието беше извършен от Грант Торнтон ООД съгласно изискванията на договор № ДОГ-244/16.05.2008 с Министерство на финансите сключен по рамково споразумение № С-7/20.09.2007. Възложител на ангажимента е Министерство на финансите, а работата от името на възложителя се приема от дирекция „Одит на средствата от Европейския съюз” в Министерство на финансите. Проверката бе осъществена в Управляващия орган и Междинното звено на оперативна програма „Околна среда”, а именно дирекция „Кохезионна политика за околна среда” и дирекция „Фондове на Европейския съюз за околна среда” в МОСВ.

Предоставеният от Грант Торнтон ООД доклад представя резултатите от оценка на съответствието по отношение на системите за управление и контрол на оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.” (ОПОС), изградени в МОСВ. В доклада бяха отправени констатации, изводи и препоръки, които Управляващия орган на ОП ОС взе предвид и предприе необходимите стъпки по реализирането им.

Беше разработен План за действие, в който са детайлно разписани съответните препоръки, мерките, които трябва да бъдат изпълнени, индикативният срок за изпълнението им, отговорните лица, очакваните резултати и статуса на изпълнение на препоръката. В резултат от Плана за действие бе започнато допълнение и актуализация на Практическото и Оперативно ръководство на Управляващия орган и на Междинното звена на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”, допълнение и актуализация на Системата за управление и контрол на ОПОС, подготовката на тръжните документи за възлагане на обществени поръчки и откриване на конкурсна процедура за заемане на свободните длъжности в дирекция „КПОС”

Към настоящия момент се извършва одит на системите за управление на Структурните фондове и Кохезионния фонд, възложен на Сметната палата с решение на Четиридесетото Народно Събрание, прието на 20 юни 2008г. Одитът следва да обхване периода от 01.01.2006г. до 30.06.2008г. и да бъде извършен в срок от 01.07. до 31.12.2008г.

- МЕРКИ ЗА КОМУНИКАЦИЯ ПО ОПОС

Съгласно Регламент на ЕК № 1828/2006 Управляващият орган е основният орган, отговорен за изпълнението на мерките по информация и публичност по оперативната програма. Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” и Заповед РД-811/29.10.2007 г. на Министъра на околната среда и водите също предвиждат като функция на Управляващия орган на ОПОС да осигурява прилагането на мерките за публичност на всички нива на ОП, в съответствие с Комуникационния план на програмата. Неизпълнението на комуникационните мерки води до риск от намаляване или прекратяване на помощта от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС.

Комуникационният план на ОПОС е одобрен от ЕК на 7 май 2008 г. С цел  ефективно изпълнение на мерките за комуникация по ОПОС, Управляващият орган е разработил и регистрирал проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 4 “Техническа помощ” с предмет “Изготвяне на стратегия за прилагането на Комуникационния план на ОПОС и подготовка на документация за обществена поръчка чрез открита процедура по Закона за обществени поръчки”. Обявлението за обществена поръчка ще излезе до 15 август 2008 г.

Стратегията ще обхваща периода до 2015 г., включително представяне и отчитане изпълнението на програмата след завършване на програмния период. Тази стратегия ще съдържа разписани конкретни дейности, свързани с идентифициране нуждите на целевите групи, използване на най-подходящите комуникационни канали за изпълнение на мерки за информация и публичност, подходяща времева рамка за провеждане на мерките за информация и публичност, осигуряване на сътрудничество със социално-икономическите партньори по ОПОС, сътрудничество с медиите, в качеството им на комуникационен партньор, съгласно Комуникационния план на ОПОС. По-конкретно, предвидените мерки за информация и публичност обхващат кампании и публикации в печатни и електронни медии, печатни и аудиовизуални материали, информационни събития – обучения, семинари, дискусии, пресконференции и др.

След изготвянето на стратегията, фирмата изпълнител ще има задължение съгласно договора да подготови документация за обявяване на обществена поръчка чрез открита процедура по ЗОП, с която да бъде избрана фирма-изпълнител на разписаните в стратегията задачи. По този начин Управляващият орган ще може да насочи усилията си към конкретната работа по управлението на ОПОС, а техническото изпълнение на някои от дейностите ще бъде предвидено като задължение в договора с избраната фирма. Тази практика е вече доказано работеща, както показва и опитът на останалите оперативни програми.

- До стартиране изпълнението на Комуникационната стратегия на ОПОС Управляващият орган планира провеждането на мерки за информация и публичност, на базата на досегашния опит. След обявяване на процедури за набиране на проектни предложения съгласно Индикативната годишна работна програма за 2008 г. ще бъдат провеждани информационни дни и работни срещи с потенциални бенефициенти за даване на разяснения и методически указания по насоките и формулярите за кандидатстване, информационни дни, предназначени за широката общественост с цел популяризиране на ОПОС и възможностите, която тя предоставя.

При откриване на процедури за подбор на проектни предложения Управляващият орган на ОПОС ще продължава да провежда информационни дни, като мястото и продължителността им ще се определят от спецификата на съответната процедура. По време на информационните дни експерти от Министерство на околната среда и водите дават разяснения и отговарят на въпросите на бенефициентите, като всички отговори на зададените въпроси се публикуват на интернет страницата на оперативната програма (съответно секцията в сайта на МОСВ до окончателното стартиране на самостоятелния сайт на ОПОС) с оглед спазване на принципа за прозрачност, както и на принципа за равнопоставеност на кандидатите.

Поради експертния характер на процедурите за набиране на проектни предложения по оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” на тези информационни дни се налага организиране и присъствие на експерти от различни специализирани дирекции на Министерство на околната среда и водите, компетентни в секторите «Води», «Управление на отпадъците» и «Биологично разнообразие», залегнали в трите основни приоритетни оси на програмата – експерти от дирекции «Води», «Управление на отпадъците», «Национална служба защита на природата», «Превантивна дейност», «Вътрешен одит», както и различни експерти от Управляващия орган и Междинното звено. Тъй като експертите от специализираната администрация не са включени в рамката за управление и изпълнение на оперативната програма, Управляващият орган не може да ангажира дирекциите им с тяхното продължително отсъствие. Поради тази причина УО на ОПОС разчита в много по-голяма степен на провежданите в гр. София информационни дни и работни срещи, отколкото на изнесените в различните областни градове.

Бенефициентите на оперативната програма многократно са заявявали своето одобрение от работния формат на информационните дни. Този формат беше наложен отново след проучване на тяхното мнение. Бенефициентите категорично се обявиха против семинарното провеждане на информационните дни, поради нуждата от обсъждане на конкретни казуси и проблемни моменти, като Управляващият орган прие този формат и изгради стройна система на провеждането на срещите. Всички срещи се протоколират с цел обобщаване на въпросите и изисканите разяснения. Отговорите и насоките на експертите от МОСВ се публикуват на интернет страницата на оперативната програма (съответно секцията в сайта на МОСВ до окончателното стартиране на самостоятелния сайт на ОПОС) с оглед спазване на принципа за прозрачност, както и на принципа за равнопоставеност на кандидатите. В резултат от проведените информационни дни, подробно разписаните насоки за кандидатстване и  указания, както и ръководствата в помощ на бенефицинтите, бяха получени над 363 проекта от 193 общини.

Управляващият орган ще продължи тясното си сътрудничество с медийните партньори. Предвижда се провеждане на обучение на журналисти във връзка с изпълнението на проекти по оперативната програма, финансирани от Структурните и Кохезионния фонд на ЕС.

- АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ

А. Обявяване на конкурсна процедура за назначаване на експерти за дирекция „Кохезионна политика за околна среда”

На 04.07.2008 г. беше обявен конкурс за набиране на служители за дирекция „Кохезионна политика за околна среда” за следните позиции:

- младши експерт – 3 свободни места;

- старши експерт – 2 свободни места;

- главен експерт – 1 свободно място;

- държавен експерт -1 свободно място.

Срокът за подаване на документи от кандидатите беше 18.07.2008 г. Със Заповед № РД-451 / 23.07.2008 г. на министъра на околната среда и водите беше назначена конкурсна комисия, която да проведе подбор на експерти по документи. Протоколите за допуснати и недопуснати до писмен изпит кандидати бяха публикувани на интернет страницата на министерство на околната среда и водите и окачени на информационното табло в сградата на МОСВ на бул. „Мария Луиза” № 22. Писмения изпит ще се проведе на  05.08.2008 г.

Б. Изменение на Устройствения правилник на Министерство на околната среда и водите

Министерство на околната среда и водите е предприело действия за промяна на Устройствения си правилник с оглед взети решения на междуведомствена работна група, създадена със Заповед Р-35 от 16 май 2008 г. на министър-председателя и председателствана от г-жа Меглена Плугчиева – заместник министър-председател подготви доклад с мерки, предложени на  Министерски съвет за укрепване на административния капацитет на структурите и звената, отговорни за управление на средствата от Европейския съюз.

В доклада на г-жа Плугчиева с резултатите от дейността на междуведомствената работна група като мярка  е предвидено увеличаване на числеността на персонала на звената, отговорни за управлението на средствата от ЕС в структурата на Министерство на околната среда и водите, с 14 бройки, 7 бройки от които в Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.” (ОПОС) – дирекция „Кохезионна политика за околна среда” и 7 бройки в Междинното звено на ОПОС – Дирекция „Фондове на ЕС за околна среда”.

Изменението на устройствения правилник на Министерство на околната среда и водите е на етап вътрешноведомствено съгласуване.

В. Бонусна схема

Дирекция „Кохезионна политика за околна среда” - Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” счита за необходимо разпределянето на бонусите на служителите да бъде извършвано три пъти годишно с оглед  привличане на нови служители, по-добро мотивиране на работещите в системата служители и запълване на незаетите свободни работни места, предвид ниското заплащане (в пъти по-ниско от предлаганото възнаграждение в частния сектор).

- ОБУЧЕНИЯ

Управляващият орган на оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” в изпълнение на препоръка на одитния екип, извършващ одит на съответствието на системите за управление и контрол, подготви обявяването на обществена поръчка за избор на изпълнител, който да извърши оценка и анализ на административния капацитет на дирекцията и да разработи специализиран план за обучение на служителите на дирекцията до 2012 г.

На 14.07.2008 г. Управляващият орган регистрира проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетена ос 4 „Техническа помощ” на ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, като искането за финансиране включва извършване на оценка и анализ на административния капацитет на Дирекция „Кохезионна политика за околна среда” (Управляващ орган на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”), както и разработване/актуализиране на организационната стратегия на дирекцията, стратегия за развитие на човешките ресурси и специализирани планове за обучение на служителите в дирекцията за периода до 2012 г.

Целта на поръчката е да бъде извършен цялостен анализ и оценка на нивото на административния капацитет на дирекции „КПОС” в МОСВ, с цел идентифициране на съществуващи пропуски, както по отношение на знания и умения, така и по отношение на брой и квалификация на служителите и определяне на нуждите от специализирани обучения във връзка с управлението, изпълнението, наблюдението и оценката на оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”. В изпълнение на поръчката ще бъдат анализирани организационната структура и функционалното разпределение на отговорностите и задачите в рамките на дирекцията, с оглед на нейното оптимизиране, включително и по отношение на връзките й с другите дирекции в рамките на МОСВ.

В рамките на проекта ще се финансира актуализиране на стратегията за организационно развитие на дирекция „КПОС” за периода до 2012 г., разработване на стратегия за развитие на човешките ресурси на дирекция „КПОС” за периода до 2012 г. и подготовка на подробен специализиран план за необходимите обучения на служителите в дирекция „КПОС” за периода до 2012 г. (въз основа на разработената и приета от МОСВ стратегия за развитие на човешките ресурси на дирекция „КПОС” за периода до 2012 г.), включващ индикативна финансова стойност за всяко предложено обучение. Планът за обучение следва да бъде разработен по модули и да съдържа разграничение на обученията: задължителни в краткосрочен план, задължителни в средносрочен план и препоръчителни в дългосрочен план, както и да предлага диференциация по отдели (в т. ч. и за сектор „Оценка на програмата”).

Посочените документи ще бъдат подготвени въз основа на одобрени от МОСВ методологии, чрез извършването на основни проучвания и анализи като цялостно проучване и анализ на функционалното разпределение на отговорностите и задачите, присъщи на дирекция „КПОС” в качеството й на управляващ орган съгласно действащото европейско и национално законодателство - институционална и организационна структура, функционални характеристики на отделите в дирекцията, длъжностни характеристики на служителите и разпределение на дейностите и задачите между служителите в съответния отдел/сектор, анализ на информационните потоци между управляващия орган и междинното звено, управляващия орган и дирекция „Вътрешен одит”, междинното звено и дирекция „Вътрешен одит”, както и на информационните потоци между управляващия орган и дирекции „Управление на отпадъците”, „Води” и „Национална служба за защита на природата” в МОСВ, анализ на човешките ресурси и на административния капацитет на дирекция „КПОС” трябва да обхваща периода до 2012 г. Последното включва анализ на човешките ресурси и необходимия и наличния капацитет за ефективно изпълнение на функциите на дирекция „КПОС” – анализ на наличен и необходим брой служители, налични специфични знания и умения на отделните служители за изпълнение на техните задължения, произтичащи от заеманата длъжност, определяне на необходимите знания и умения, професионални и технически качества, които отделните служители трябва да притежават за да се покрие напълно изпълнението на задачите и отговорностите на дирекция „КПОС”, необходими съгласно актуализираната организационна структура и функционалното разпределение в дирекцията, анализ на настоящото и бъдещото натоварване на служителите в отделите и дирекцията като цяло и в самите отдели, анализ на нуждите от обучение на служителите в дирекцията, както и анализи, свързани с подготовката на механизми за мотивация на служителите в дирекция „КПОС”. На 1 август 2008 г. беше изпратено обявлението за стартиране на обществената поръчка за публикуване в Държавен вестник, както и в регистъра на обществените поръчки.

Б. ИСПА

МОСВ изпълнява 22 финансови меморандума по програма ИСПА на обща стойност 508 мил. евро - 19 инвестиционни и 3 за техническа помощ. Развитието на проектите към момента е следното:

Рискови проекти

За всички рискови проекти МОСВ е изготвило планове за действие, които са изпратени на ЕК. За допълнително обявените за рискови проекти за ПСОВ в гр. Попово и Пазарджик са подготвени планове за действие и ще бъдат изпратени на МФ за съгласуване и представяне на ЕК. По актуализираните планове за действие към момента няма закъснение, дори МОСВ е направило организация и за ускоряване обявяването на процедурите за проектите за Варна и Кюстендил.

1. “Строителство на ПСОВ Пазарджик”

Беше подписан Адендум 3 към договора за удължаване на времетраенето до 31.08.2008 г. Предстои подписване на Адендум към договора за строителния надзор. Предвижда се строителните работи да бъдат завършени до 31.08.09.  В ход е тръжната процедура за избор на изпълнител на защитната дига. Строителните работи при успешен избор на изпълнител ще завършат до края на 2008 г.

2. “Строителство на ПСОВ Попово”

Поради наличието на 3 бр. високоволтови електропровода, чието трасе съвпада с трасето на част от канализационен колектор III, се наложи промяна на проектното решение.

Техническия проект за ПСОВ, Колектор I, Колектор II и главния довеждащ колектор беше представен в края на м. юни 2008. Техническият проект за Колектор III ще бъде предаден веднага след като бъдат решени проблемите с електроразпределителното дружество.

Има изоставане с 4 месеца от Работната програма на този етап. Очаква се представяне на ревизирана работна програма от Строителя за наваксване на изоставането и завършване на строителството в предвидения по договор срок - 15.06.09. Разрешение за строеж беше издадено на 24 юли, 2008 г. и вече е започнало активно изпълнение на строителните дейности на площадката.

3. “Изграждане на РЦТБО Кърджали”

Приключили са преговорите за избор на изпълнител на РЦТБО и седем претовари станции. Докладът е одобрен от предстои подготовката и сключването на договор. Ще са необходими около 3 мил. евро допълнителни средства за да бъде сключен договорът. Изпратено е писмо № 04-00-1078 от 10.04.2008 г. до МФ с искане за осигуряване на необходимите средства. На 13 Юни, 2008 г. стартираха преговорите за затваряне на 8 регламентирани депа. Няма изоставане от плана за действие.

4. “Интегрирано управление на водите на гр. Смолян”

Текат строителните работи на ПСОВ Смолян. Имаме уверението на строителите, че ще приключат в срок. Издадено е и разрешително за сроеж и на довеждащия колектор, но изпълнението не може да започне. Ще е необходимо осигуряването на средства в размер на 4 000 000 лева за Община Смолян за изграждане на подпорна стена за довеждащия колектор която не е част от финансовия меморандум, но без която не може да стартира изпълнението на довеждащия колектор.

Подготвено е тръжното досие за избор на изпълнител на ВиК мрежата. Прегледано е от МОСВ  и консултантът го коригира в съответствие с направените коментари. Предстои да се обяви тръжната процедура за избор на изпълнител до средата на август, 2008 г. Няма изоставане от плана за действие.

МОСВ е изпратило писмо № 04-00-1157 от 18.04.2008 г. с искане за осигуряване на национално финансиране в размер на 3 169 182 евро. Причината е, повишението на цените и необходимостта от включване на допълнителни видове работи без които техническото изпълнение на обектите е невъзможно (напр. сградни отклонения и преливници).

5. “Интегрирано управление на водите на гр. Шумен”

Има закъснение в издаването на разрешително за строеж, поради лошата организация и неразбирателство между членовете на консорциума – Изпълнител. На 6 Август, 2008 г. е организирана поредна среща на Министъра на околната среда и водите и управителите на двете фирми от консорциума за ускоряване на работата.

За ВиК мрежата се очаква обявата да бъде публикувана през септември, 2008 г. Няма изоставане от плана за действие.

Както за Смолян, така и за Шумен ще са необходими допълнителни средства. Причината е, повишението на цените и необходимостта от включване на допълнителни видове работи без които техническото изпълнение на обектите е невъзможно (напр. сградни отклонения и преливници). На 26 юни, 2008 г. се проведе среща с представители на Общините, ВиК Дружествата  МФ за решаване на този проблем.

Беше решено допълнителните средства за проекта за гр. Шумен да бъдат осигурени чрез изключване на довеждащия водопровод от яз. Тича и канализацията на кв. Дивдядово от обхвата на Финансовия меморандум. Изпратено е писмо до ЕК с искане на потвърждение, че изключените компоненти могат да бъдат финансирани от ОП “Околна среда”. Паралелно МОСВ подготвя искането за модификация на финансовия меморандум.

6. “Интегрирано управление на водите на гр. Варна”

Договорът за строителство на довеждащ водопровод под Варненското езеро е подписан и в момента се подготвя работния проект. Крайния срок за предаване на работния проект е 14 август, 2008 г. На последната месечна среща строителя не се е появил, което е сигнал за проблеми с подготовката на работния проект. Организира се среща с управителите на фирмата за изясняване сроковете на изпълнението на договора.

Тръжната процедура за избор на изпълнител на реконструкцията на ПСОВ Варна е публикувана. Крайният срок за получаване на оферти е 20 август 2008 г. Няма изоставане от плана за действие.

Тече процедура за избор на проектант на ВиК мрежата. До месец февруари 2009 г. се предвижда да бъде публикувана тръжната процедура за избор на изпълнител.		     Направена е организация за по-скорошно от предвиденото в плана за действие обявяване на последната тръжна процедура - за строителство на ВиК мрежата.

7. “Изграждане на сероочистващи инсталации за блокове 5 и 6 на ТЕЦ Марица Изток 2”

Проектът включва изграждане на сероочистващи инсталации на блокове 5 и 6 на Централата, с най-малко 94% степен на SO2 очистване на димните газове, и цели привеждане на блоковете в съответствие с българското законодателство и изискванията на Директива 2001/80/ЕС за ограничаване на емисиите на определени замърсители в атмосферата от големи горивни инсталации, чрез сключването на два основни договора, осигуряващи физическото изпълнение на Проекта, а именно Договор за консултантски услуги и Договор за строителство на СОИ – блокове 5 и 6.

Договорът за консултантски услуги “Супервизия и техническа помощ за изграждане на сероочистващи инсталации на блокове 5 и 6 на ТЕЦ “Марица Изток 2” ЕАД” (EuropeAid/120100/D/SV/BG) с избрания Консултант – консорциум с лидер ǺF-ENPRIMA LTD е подписан на 18 септември 2006 г. след проведени тръжна и договорна процедури в съответствие с правилата, регламентирани в Практическото ръководство за договорни процедури (PRAG) на ЕК, предвид изискванията на подписания Финансов меморандум и допълнителното Споразумение между финансиращите институции (ЕК и ЕБВР). Договорът е на стойност 3 789 995,70 евро и се изпълнява, като Консултанта разработи тръжната документация за договора за строителство, участва в провеждането на тръжната процедура, както и представи проект на т.нар. Basic Design Report, очертаващ основните технически алтернативи по компонентите на инсталацията на СОИ, както и съдържащ определени модели и анализи на стойностите на техническите показатели.

По договора са изплатени към момента 945 169,82 евро, от които 50% средства по ИСПА/КФ, Регламент 1164/94 и 50% средства на бенефициента.

Договорът за строителство (приложими договорни условия - Жълта книга по ФИДИК) е в тръжна процедура, която се провежда в съответствие с правилата на ЕБВР, предвид подписания Финансов меморандум и допълнителното Споразумение между ЕК и ЕБВР. След първоначално стартиралата тръжна процедура всички подадени оферти съществено надхвърляха осигурения бюджет. В тази връзка, след извършен със съдействие на Консултанта анализ на тръжното досие за Строителство и идентифициране на възможностите за намаляване на цените, при запазване на времевата рамка за изпълнение, както и проведените дискусии с ЕБВР за последващите стъпки, е взето решение за прекратяване на тръжната процедура, преработване на тръжните документи за Строителство и повторно провеждане на нова открита тръжна процедура т.е. допускане за участие и на други, освен преквалифицираните кандидати, при запазване на стандартите за финансово-икономическо състояние и професионален профил и опит.

Проведена е повторно тръжната процедура за избор на изпълнител (Строител), в периода 21 февруари 2008 (публикувана обява) – 26 юни 2008 г. (предаден оценителен доклад в ЕБВР за одобрение). В момента, оценителният доклад се преглежда от ЕБВР, в съответствие с процедурните правила. Описаните срокове са в съответствие с изготвения и представен в ЕК План за действие и няма регистрирани закъснения в неговото изпълнение. В допълнение, е получено уведомление от един от кандидатите (Alstom Power Italy S.p.A.), изпратено до Възложителя (ТЕЦ «Марица Изток 2» ЕАД) и ЕБВР, относно арбитражна процедура между Alstom Technology Ltd. и Insigma Technology Co. Ltd. с обект технология за сероочистване, предоставена с Лицензионно споразумение от 8 декември 2004 г. В съответствие с приложимите тръжни правила и процедури, цялата кореспонденция и комуникация по изясняване на случая се съгласува между Възложителя (ТЕЦ «Марица Изток 2» ЕАД) и ЕБВР. В момента: 1) поискана е допълнителна информация от Alstom Power Italy S.p.A. относно арбитражния спор, спорното Лицензионно споразумение и специфични проектни и технически характеристики (патентовании или обект на изключителни права), които биха могли да бъдат неправомерно използвани от някои от кандидатите, с краен срок за представяне на информацията 28 юли 2008 г. и 2) поискано е разяснение от Косорциум “Idreco – Insigma” относно предлаганата технология, както и приложените като част от тръжното предложение референтни проекти, с краен срок за представяне на информацията 28 юли 2008 г.

Европейската комисия ни информира по електронна поща на 21.07.08, че е започнала проучване на случая и че препоръчва да не се сключва договор до изясняване на ситуацията.

По предварителна информация, обаче, консорциум “Idreco – Insigma” участва в тръжната процедура с технология, собственост на “Idreco Invest S.p.A.” т.е. собственикът на технологията, не е страна по въпросния спор. Предвид, че договора е в тръжна процедура, все още информацията следва да се третира и със съответна степен на конфиденциалност.

ТЕЦ “Марица Изток 2” (ТЕЦ МИ2)  е базова кондензационна централа, с обща инсталирана мощност 1465 MW (блокове 5 и 6 – 420 MW), осигуряваща 17,5 % от общото брутно електропроизводство за 2007г. В тази връзка, както и с оглед своевременно изпълнение на екологичните ангажименти, всички заинтересовани страни полагат максимални усилия, в рамките на компетеност, за своевременно договориране на изпълнението на проекта и наваксване на закъсненията.

При така развилата се ситуация, се очаква:

  - Сключване на договор с Основен изпълнител (Жълта книга по ФИДИК – проектиране и строителство) – м. септември 2008 г.

  - Ефективна дата на договора – м. септември 2008 г.

  - Изграждане на СОИ към блок 5 и 6 – м. септември 2011 г.

Във връзка с ревизирания график е необходима и модификация на Финансовия меморандум, за което е подадено искане до ЕК (9 юли 2008 г.)

8. “Интегриран проект за водите на гр. София”

Въпреки, че отчуждителното производство за ПС Нови Искър не е приключило, на 27 юни, 2008 г. МОСВ обяви тръжната процедура за реконструкция на ПСОВ Кубратово и ПС Нови Искър. Останалите два договора за ВиК мрежите ще бъдат обявени съответно август и септември. Има проблеми с получаване на необходимата информация от страна на Столична община. Това може да доведе до изоставане от плана за действие за тези компоненти. МОСВ организира среща за 13 август, 2008 г.

Столична община  е решила ПСПВ да бъде изградена на площадката в Мала Църква. За тази цел Столична община трябва да подготви нов идеен проект както и да закупи земята необходима за ПСПВ в Мала Църква. По тази причина може да има закъснение от плана за действие. Беше изпратено писмо до Столична община за информация кога проектът ще бъде завършен. До момента не е получаван официален отговор.

9. “Интегриран проект за водите на гр. Кюстендил”

Тръжната процедура за избор на изпълнител на реконструкцията на ПСОВ Кюстендил е публикувана на 14 юли, 2008 г. Няма изоставане от плана за действие.

Тече процедура за избор на проектант на ВиК мрежата. До края на годината се предвижда да стартира процедурата да избор на строител на ВиК мрежата. Направена е организация за по-скорошно от предвиденото в плана за действие обявяване на последната тръжна процедура - за строителство на ВиК мрежата.

10. “Интегриран проект за водите на гр. Сливен”

Тръжната процедура за избор на изпълнител на реконструкцията на ПСОВ Сливен беше публикувана на 23 юли, 2008 г.

Подготвено е споразумение за делегиране изпълнението на проекта за ВиК мрежата на гр. Сливен и е изпратено до Общината и МФ за коментари. Подписан е договор за проектант на ВиК мрежата. Няма изоставане от плана за действие.

ДОГОВОРИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ

1. “Техническа помощ за институционално укрепване и подготовка на проекти за тринадесет града в България за сектор води и шест в сектор отпадъци”

Няма изоставане от плана за действие.

- Тръжната процедура за избор на консултанти за група А стартира на 22 юли, 2008 г.

- Работата на консултантите работещи за градовете от група Б е в ход. Подготвят се генерални планове и хидравлични модели.

Договорите за подготовка на тръжни досиета за Кюстендил, Сливен, Враца и Габрово ще стартират в посочените в плана за действие срокове.

Подготвени са апликационни форми за Враца, Габрово и Сливен – втора фаза и са подадени в MOСВ за финансиране от ОП “Околна среда”.

Подготвени са апликационни форми за изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в региони Провадия, Добрич и Бургас.  Консултантът представи работни варианти на апликационните форми за региони Плевен и Видин.

За Пазарджик – получихме писмо, че Общината е стартирала процедура по ОВОС и консултантът продължава работата си по подготовката на проекта.

- “Техническа помощ за подготовка на проекти за сектор води и сектор отпадъци”

Няма изоставане от плана за действие.

Техническа помощ за ВиК сектора на Асеновград, Гоце Делчев и Банско

Договорът е подписан и реалното изпълнение стартира на 29.07.2008 г.

Техническа помощ за ВиК сектора на Видин и Перник

Договорът е подписан от Министъра околната среда и водите и е изпратен на фирмата Изпълнител.

Техническа помощ за ВиК сектора на Добрич и Пловдив

Оценката е приключила и оценителния доклад се преглежда от отдел “Предварителен контрол”.

Техническа помощ за ВиК сектора на Кърджали, Ямбол и Велико Търново

Провежда се оценка на получените оферти.

Договор за услуги за създаване на регионални асоциации за управление на отпадъците.

Договорът е подписан.

Технически помощи за подготовка на проекти за РЦТБО в Левски, Борово, Велико Търново, Варна, Стара Загора, Луковит и Костенец

Текат тръжни процедури. Първоначално крайния срок за подаване на оферти беше 31 юли, 2008 г. Наложи се срокът на бъде удължен с един месец поради опасността да не бъдат получени оферти.

ACTION PLAN

FOR IMPLEMENTATION AND COMPLETION OF ISPA/CF PROJECTS

- FM № 2002 BG 16 P PA 002

Technical Assistance for the Preparation of a Water Sector Investment Project located in Sofia in Bulgaria

- FM № 2000 BG 16 P PE 001

Integrated water project – City of Sofia located in Sofia in Bulgaria

| N | Contract | TD Preparation | Date of the PN Publication | Tender Submission Period | Tender Evaluation | Award of the Contract | Commencement date | Time needed for design (for works contracts) | Works Completion | DNP | Final date of the Contract |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Works Contract: Reconstruction of the Kubratovo WWTP and Novi Iskar PS (Yellow Book). Allocated budget: 16,86 MEUR | done | June 27, 2008 | September 02, 2008 | September 08, 2008 | October 2008 | October 2008 | 6 months | October 2010 | October 2011 | October 2011 |
| Note: Up to now the problem with the Novi Iskar site ownership is not solved and it is possible the above periods not to be respected. One court case is forthcoming on 08.05.2008. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Works Contract: Construction of the Plana DWTP (Yellow Book). Allocated budget: 9,25 MEUR | August 2008 | September 2008 | 2 months | December 2008 | January 2009 | Beginning of February 2009 | 6 months | February 2011 | February 2012 | February 2012 |
| Note: The 12 expropriation procedures have not started yet due to not approved Detailed Layout Plan and it is possible the above periods not to be respected. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| N | Contract | TD Preparation | Date of the PN Publication | Tender Submission Period | Tender Evaluation | Award of the Contract | Commencement date | Time needed for design (for works contracts) | Works Completion | DNP | Final date of the Contract |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Works Contract: Construction /Reconstruction of Water Supply and Sewerage Network (Red Book). Allocated budget: 4.73 MEUR Tender I comprising components: Dragalevtzi Reservoir Outlet Main Replacement, Right Perlovski Main Sewer, Right Slatinski Main Sewer, Buxton Boulevard to Right Vladaiski Main Sewer | July 2008 | July/August 2008 | 2 months | November 2008 | December 2008 | December 2008 / January 2009 | n.a. | August 2010 | August 2011 | August 2011 |
| Note: Still the ownership of some sites and linear objects is not clarified and it is possible the above periods not to be respected. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Works Contract: Construction /Reconstruction of Water Supply and Sewerage Network (Red Book). Allocated budget: 17.12 MEUR Tender II comprising components: Bankja Main Sewer, Rilski Water Main Rehabilitation, Left Vladaiski Relief Sewer, Left Vladaiski Main Sewer | August 2008 | September 2008 | 2 months | December 2008 | January 2009 | Beginning of February 2009 | n.a. | December 2010 | December 2011 | December 2011 |
| Note: Still the ownership of some sites and linear objects is not clarified and it is possible the above periods not to be respected. On the territory of Left Vladaiski Relief Sewer there are 99 properties. The Municipality of Sofia expressed its position for the exclusion of this element. The allocated budget is 7. 46 MEUR. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Note: Supervision Contract will be divided into separate Contracts depending on Works Contracts. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| N | Contract | TD Preparation | Date of the PN Publication | Tender Submission Period | Tender Evaluation | Award of the Contract | Commencement date | Time needed for design (for works contracts) | Works Completion | DNP | Final date of the Contract |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Service Tender Procedure: TA for Works Supervision - WWTP | July 2008 | July/August 2008 | 1.5 months | October2008 | November 2008 | The end of November 2008 | n.a. | October 2010 | October 2011 | October 2011 |
| 6. | Service Tender Procedure: TA for Works Supervision - DWTP | August 2008 | September 2008 | 1.5 months | December 2008 | January 2009 | Beginning of February 2009 | n.a. | February 2011 | February 2012 | February 2012 |
| 7. | Service Tender Procedure: TA for Works Supervision - Construction /Reconstruction of Water Supply and Sewerage Network – Tender I | July 2008 | August 2008 | 1.5 months | November 2008 | December 2008 | December 2008 / January 2009 | n.a. | August 2010 | August 2011 | August 2011 |
| 8. | Service Tender Procedure: TA for Works Supervision - Construction /Reconstruction of Water Supply and Sewerage Network – Tender II | August 2008 | September 2008 | 1.5 months | December 2008 | January 2009 | Beginning of February 2009 | n.a. | December 2010 | December 2011 | December 2011 |
| Note: Supervision Contract will be divided into separate Contracts depending on Works Contracts. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Service Tender Procedure: Resident Technical Assistance | done | 12 May 2008 | 17 June 2008 | July 2008 | August 2008 | The end of August 2008 | n.a. | December 2010 | December 2011 | December 2011 |
| 7. | Service Tender Procedure: Independent evaluator | done | 09 April 2008 | 02 June | July 2008 | August 2008 | The end of August 2008 | n.a. | August 2009 | n.a. | August 2009 |

- FM: 2005 BG 16 P PE 001

Integrated Water Project for the town of Sliven

| N | Contract | TD Preparation | Date of the PN Publication | Tender Submission Period | Tender Evaluation | Award of the Contract | Commencement date | Time needed for design (for works contracts | Works Completion | DNP | Final date of the Contact |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Works – Reconstruction of the WWTP (Yellow Book) | (March-April), 2008 | July, 2008 | (August-September) 2008 | September, 2008 | October, 2008 | November, 2008 | 6 months | November, 2010 | 12 months | November, 2011 |
| 2. | Works - Construction / Reconstruction of Water Supply and Sewerage Network (Red Book) | Sept-Oct, 2008 | November 2008 | January, 2009 | February, 2009 | March, 2009 | April, 2009 | n.a. | October, 2010 | 12 months | October, 2011 |
| 3. | Supervision of the Construction Works for ” Reconstruction of the WWTP (Yellow Book)” | (March-April), 2008 | May 2008 | June 2008 | July 2008 | October, 2008 | November, 2008 | n.a. | November, 2010 | 12 months | December, 2011 |
| 4. | Supervision of the Construction Works for “Construction / Reconstruction of Water Supply and Sewerage Network (Red Book)” | May, 2008-June, 2008 | November 2008 | January, 2009 | February, 2009 | March, 2009 | April, 2009 | n.a. | October, 2010 | 12 moths | October, 2011 |
| 5. | Resident Technical Assistance | June-July, 2008 | August, 2008 | September, 2008 | October, 2008 | November, 2008 | November, 2008 | n.a. | n.a. | n.a. | November, 2010 |
| 6. | TA for Independent Evaluation | March, 2008 | May 2008 | July 2008 | July - August 2008 | August 2008 | August 2008 | n.a. | n.a. | n.a. | June, 2009 |

- FM 2005 BG 16 P PE 006

Integrated Water Project for the town of Kyustendil

| N | Contract | TD Preparation | Date of the PN Publication | Tender Submission Period | Tender Evaluation | Award of the Contract | Commencement date | Time needed for design (for works contracts) | Works Completion | DNP | Final date of the Contact |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Works – Reconstruction of the WWTP/ DWTP (Yellow Book) | May – June, 2008 | July, 2008 | September 2008 | October, 2008 | November, 2008 | November, 2008 | 6 months | November 2010 | 12 months | November, 2011 |
| 2. | Works - Construction / Reconstruction of Water Supply and Sewerage Network (Red Book) | Febr - March, 2009 | March, 2009 | May, 2009 | May, 2009 | June, 2009 | July, 2009 | n.a. | November 2010 | 12 months | November, 2011 |
| 3. | Supervision of the Construction Works for ” Reconstruction of the WWTP/DWTP (Yellow Book)” | March-April, 2008 | May, 2008 | July, 2008 | July, 2008 | August, 2008 | August, 2008 | n.a. | November 2010 | 12 months | November, 2011 |
| 4. | Supervision of the Construction Works for “Construction / Reconstruction of Water Supply and Sewerage Network (Red Book)” | September-October, 2008 | October, 2008 | October- November 2008 | December 2008 | January, 2009 | February, 2009 | n.a. | November2010 | 12 months | November, 2011 |
| 5. | Resident Technical Assistance | June, 2008 | July, 2008 | August, 2008 | September 2008 | October, 2008 | October, 2008 | n.a. | n.a. | n.a. | October, 2010 |
| 6. | TA for Independent Evaluation | July 2008 | N.A. | September 2008 | October 2008 | November 2008 | November 2008 | n.a. | n.a. | n.a. | November 2009 |

- FM 2002 BG 16 P PE 016

Varna Integrated Water Project in Bulgaria

| N | Contract | TD Preparation | Date of the PN Publication | Tender Submission Period | Tender Evaluation | Award of the Contract | Commencement date | Time needed for design (for works contracts) | Works Completion | DNP | Final date of the Contact |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Transformation of WWTP Asparuhovo into Pumping Station with mechanical stage and Construction of Transfer pipeline | done | done | done | done | 17.01.2008 | 14.02.2008 | 6 months | 14.08.2009 | 12 months | 14.08.2010 |
| 2. | Reconstruction and modernization of WWTP Varna | (April-June) 2008 | June 20, 2008 | August 20, 2008 | (August-September) 2008 | October, 2008 | November, 2008 | 6 months | November, 2010 | 12 months | November, 2011 |
| 3. | Construction of Water Supply and Sewerage Network | December, 2008-January, 2009 | February, 2009 | (March-April), 2009 | April, 2009 | May, 2009 | June, 2009 | n.a. | December, 2010 | 12 months | December, 2011 |
| 4. | Supervision of the Construction Works for “Transformation of WWTP Asparuhovo into Pumping Station with mechanical stage and Construction of Transfer pipeline” | done | done | done | done | 19.11.2007 | 31.01.2008 | n.a. | 14.08.2009 | 12 months | 14.08.2010 |
| 5. | Supervision of the Construction Works for “Reconstruction of WWTP Varna” | (March - May), 2008 | May 13, 2008 | June 30, 2008 | (July-August)2008 | September, 2008 | November, 2008 | n.a. | November, 2010 | 12 months | November, 2011 |

| N | Contract | TD Preparation | Date of the PN Publication | Tender Submission Period | Tender Evaluation | Award of the Contract | Commencement date | Time needed for design (for works contracts) | Works Completion | DNP | Final date of the Contact |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Supervision of the Construction Works for “Reconstruction of Water Supply and Sewerage Network” | December, 2008-January, 2009 | February, 2009 | (March-April), 2009 | April, 2009 | May, 2009 | June, 2009 | n.a. | December, 2010 | 12 months | December, 2011 |
| 7. | TA for Detailed Design and Works TD preparation | TD for restricted tender procedure-April, 2008 | Second procedure – negotiation without announcement May 07, 2008.* | June 06, 2008 | June, 2008 | July, 2008 | July, 2008 | n.a. | n.a. | n.a. | April, 2009 |
| 8. | Resident Technical Assistance | done | done | done | done | done | 17.09.2007 | n.a. | n.a. | n.a. | 17.09.2010 |
| 9. | Supply of Monitoring and Maintenance Equipment | done | done | done | done | done | 28.01.2008 | n.a. | n.a. | n.a. | 28.01.2008 |
| 10 | Independent evaluation and Assistance to the Contracting Authority | March, 2008 | April 11, 2008 | June 02, 2008 | June, 2008 | July, 2008 | August, 2008 | n.a. | n.a. | n.a. | April, 2009 |

Note * - First procedure cancelled because of no tenders received.

- FM 2001 BG 16 P PE 004

Construction of Flue Gas Desulphurization Plants at Units 5 and 6 of TPP “Maritsa East 2” EAD

- Works – Construction of Flue Gas Desulphurization Plants at Units 5 and 6 of TPP “Maritsa East 2” EAD – the Contract status is Tender Submission Period

- Service – Supervision and Technical Assistance for Construction of Flue Gas Desulphurization Plants at Units 5 and 6 of TPP “Maritsa East 2” in Bulgaria – the Contract is ongoing

| N | Contract | TD Preparation | Date of the PN Publication | Tender Submission Period | Tender Evaluation | Award of the Contract | Commencement date | Time needed for design (for works contracts) | Works Completion | DNP | Final date of the Contact |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Construction of Flue Gas Desulphurization Plants at Units 5 and 6 of TPP “Maritsa East 2” EAD | September 2006 – March 2007* October-December 2007-revision | 15 February 2006* 21 February 2008 – new publication | June-October 2007* February-May 2008-re-tendering | October 2007* May-June 2008 | July 2008 | August 2008 | 6 months | February 2009 | 24 months | February 2012 |
| * Note: First tender procedure was canceled: the tenders received substantially exceeded the budget available |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Supervision and Technical Assistance for Construction of Flue Gas Desulphurization Plants at Units 5 and 6 of TPP “Maritsa East 2” in Bulgaria | July-September 2004 | 25 May 2005 | October-November 2005 | December 2005 | May 2006 | 19 September 2006 | N/A | N/A | N/A | November 2011 |

7. FM 2003/BG P PE 019

Regional Waste Management Center in Kardjali

| N | Contract | TD Preparation | Date of the PN Publication | Tender Submission Period | Tender Evaluation | Award of the Contract | Commencement date | Time needed for design (for works contracts) | Works Completion | DNP | Final date of the Contact |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Construction of Regional Waste Management Center Kardjali | done | 15 November, 2006 | March 2007 | March 2007 | August 2008 (after negotiations*) | October 2008 | n.a. | October, 2010 | 12 months | October, 2011 |
| 2 | Remediation of 8 old dumpsites | done | 28 December, 2006 | May 28, 2007 | May 28, 2007 | Sept 2008 (after negotiations*) | October 2008 | n.a. | October, 2010 | 12 months | October, 2011 |
| 3 | Detail Design, Tender Documents and Technical Assistance | done | done | done | done | done | 28 February , 2006 | n.a. | n.a. | n.a. | 28 February, 2010 |
| 4 | Supervision of the Works contract | done | done | done | done | done | 20 March, 2007 | n.a. | n.a. | n.a. | 20 March , 2010 |

Note*: Negotiations were needed due to the fact that all tender proposals substantially exceeded the budget available.

8.   FM   2002 BG 16 P PE 018

Shoumen Water Cycle Improvements in Bulgaria

| N | Contract | TD Preparation | Date of the PN Publication | Tender Submission Period | Tender Evaluation | Award of the Contract | Commencement date | Time needed for design (for works contracts) | Works Completion | DNP | Final date of the Contact |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EuropeAid/120892/D/W/BG: Works tender procedure: Extension of WWTP Shoumen to Secondary Treatment | done | done | done | done | 03 July 2007 | 31 July 2007 | 31 May 2008 | 30 July 2009 | 12 months | 30 July 2010 |
| 2 | Works tender procedure: Refurbishment of Water Supply Main from Ticha Dam | Sept. 2008 | October 2008 | December 2008 | March 2009 | May 2009 | June 2009 | n.a. | 31 Dec. 2010 | 12 months | 31 Dec. 2011 |
| 3 | Works tender procedure: Rehabilitation and extension of water supply and sewerage network | August 2008 | September 2008 | November 2008 | December 2008 | January 2009 | February 2009 | n.a. | 31 Dec. 2010 | 12 months | 31 Dec. 2011 |
| 4 | EUROPEAID /120223/D/SV/BG: Service tender procedure: Technical Assistance for Water Cycle Survey, Detailed Designs, Works Tender Dossier Preparation and Supervision of the Construction Works for Shoumen Water Project | done | done | done | done | 10 July 2007 | 1 August 2007 | n.a. | 31 Dec. 2010 | 12 months | 1 February, 2012 |
| 5 | EIROPEAID /121979/D/SV/BG: Service tender procedure: Resident Technical Assistance |  |  |  |  | 14 July 2007 | 19 Sept 2007 | n.a. | n.a. | n.a. | 19 Sept. 2010 |
| 6 | EUROPEAID / 120290 /D/S/BG: Supply Tender Procedure – Supply of Monitoring Equipment | done | done | done | done | 23 Oct 2007 | 28 Jan 2008 | n.a. | n.a. | n.a. | 28 Sept. 2008 |

9.    FM 2002/BG/16/P/PE/013

Smolian Integrated Water Project in Bulgaria

| N | Contract | TD Preparation | Date of the PN Publication | Tender Submission Period | Tender Evaluation | Award of the Contract | Commencement date | Time needed for design (for works contracts) | Works Completion | DNP | Final date of the Contact |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Works Contract: ”Smolian Waste Water Treatment Plant and Associate Sewerage System Extension” EuropeAid/121676/D/W/BG | done | done | done | done | done | 25 April 2007 | 8 months | 25 April 2009 | 12 months | 25 April 2010 |
| 2 | Works Procedure:” Water Supply and Sewerage Network Rehabilitation and Extension” | June 2008 | July 2008 | September 2008 | October 2008 | October 2008 | November 2008 | n.a. | November 2010 | 12 months | November 2011 |
| 3 | Service Contract: “Technical Assistance for Water Cycle Survey, Detailed Designs, Works Tender Dossier Preparation and Supervision of the Construction Works for Smolian Water Project” EuropeAid/120260/D/SV/BG | done | done | done | done | 23 April 2007 | 24 April 2007 | n.a. | November 2010 | 12 months | 24 March 2012 |
| 4 | Service Contract: “Technical Assistance for implementation of four ISPA measures for integrated water management in Smolian, Varna, Balchik and Shoumen, located in Bulgaria” EuropeAid 121979/D/SUP/BG | done | done | done | done | 12 July 2007 | 17 September 2007 | n.a. | n.a. | n.a. | 17 Sept. 2010 |
| 5 | Supply Contract: “Delivery of Diagnostic, Maintenance and Modeling equipment for the water and wastewater network, LOT 1 - Smolian” EuropeAid 120290/D/S/BG | done | done | done | done | 23 October 2007 | 28 January 2008 | n.a. | n.a. | n.a. | 28 Sept. 2008 |

10. FM 2006/BG/16/P/PE/001

Technical assistance for Project Preparation in the Environment Sector in Bulgaria

| N | Contract | TD Preparation | Date of the PN Publication | Tender Submission Period | Tender Evaluation | Award of the Contract | Commencement date | Time needed for design (for works contracts) | Works Completion | DNP | Final date of the Contact |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Technical assistance for preparation of integrated water measures in Plovdiv and Dobrich | done | 28.12.06 | 18.04.08 | July, 2008 | 30.09.08 | 24.11.08 | N/A | N/A | N/A | March 2010 |  |
| 2 | Technical assistance for preparation of integrated water measures in Pernik and Vidin | done | 28.12.06 | 18.04.08 | July, 2008 | 30.09.08 | 24.11.08 | N/A | N/A | N/A | March 2010 |  |
| 3 | Technical assistance for preparation of integrated water measures in Asenovgrad, Gotze Delchev and Bansko | done | 28.12.06 | 14.01.08 | March - April, 2008 | 20.06.08 | 01.09.08 | N/A | N/A | N/A | April 2010 |  |
| 4 | Technical assistance for preparation of integrated water measures in Veliko Tarnovo, Kardzali and Yambol | done | 28.12.06 | 04.07.2008 | August, 2008 | September, 2008 | October, 2008 | N/A | N/A | N/A | February 2010 |  |
| 5 | Preparation of Solid Waste Management Measures in Stara Zagora, Lukovit and Kostenetz Regions Location – Bulgaria | done | 28.12.06 | 31.07.08* | August, 2008* | October, 2008 | November, 2008 | N/A | N/A | N/A | April, 2010 |  |
| 6 | Preparation of Solid Waste Management Measures in Levski, Borovo, Veliko Tarnovo and Varna Regions, Bulgaria | done | 28.12.06 | 31.07.08* | August, 2008* | October, 2008 | November, 2008 | N/A | N/A | N/A | April, 2010 |  |
| 7 | Preparation of Service contract for institutional analysis and establishment of the Regional Waste management Associations | done | 04.12.07 | 09.01.08 | May, 2008 | June, 2008 | July, 2008 | N/A | N/A | N/A | November, 2008 |  |
| Note*: Deadline for Tender Submission was extended up to September 1, 2008 therefore the tender evaluation will be in September 2008 instead of August 2008 . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

11.    FM 2003/BG/16/P/PA/004

Technical Assistance for Institutional Strengthening and Preparation of ISPA and Cohesion Fund Projects in the Water and Solid Waste Sector in Bulgaria

| N | Contract | TD Preparation | Date of the PN Publication | Tender Submission Period | Tender Evaluation | Award of the Contract | Commencement date | Time needed for design (for works contracts) | Works Completion | DNP | Final date of the Contact |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Six Framework Contracts are closed. Five of them were in the Water Sector and one for Institutional Strengthening. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Technical Assistance for Project Preparation in the Water Sector–Group A - Bourgas, Gabrovo, Rousse, Sliven, Vratza and Kystendil Water Companies | April - June 2008 | July 2008 | August 2008 | August 2008 | September 2008 | October 2008 | N/A | N/A | N/A | April 2010 |
| 3 | FWC for Independent Evaluator for Group A | The duration of the Contract has expired in June 2008. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Technical Assistance for Project Preparation in the Water Sector – Group B-Veliko Tarnovo, Kurdzhali, Pernik, Plovdiv, Vidin, Dobrich and Yambol | done | 31.03.2006 | 25.06.2007 | 20.08.2008 | 30.10.2007 | 21.01.2008 | N/A | N/A | N/A | 21.07.2010 |
| 5 | Supply of Diagnostic and Modelling Tools, Training and Services for 13 Regional Water Companies in Bulgaria | The duration of the contract is completed in September 2007. The final Acceptance Certificates are to be signed after expiration of the Warranty Period. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Preparation of Solid Waste Management Measurers in Bourgas, Dobrich and Provadia Regions, Bulgaria | The duration of the Contract has expired in June 2007. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Preparation of Solid Waste Management Measurers in Pazardjik, Pleven and Vidin Regions, Bulgaria | done | done | done | done | done | 08.01.2007 | N/A | N/A | N/A | 08.10.2008* |
| Note*: Including 5 months extension of Contract, as per Addendum signed in May 2008. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Preparation of Technical Specification of documentation for participation in open procedure under Bulgarian procurement law for reconstruction of WWTP Sliven | Contract is closed. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Preparation of Technical Specification for Tender Dossier for Reconstruction of WWTP Kustendil | Contract is closed. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Preparation of technical specification for Tender Dossier for Reconstruction of sewerage network and water supply network for Kustendil - Group A | Done | Second procedure – negotiation without announcement 07.05.2008* | 06.06.2008 | June, 2008 | July 2008 | August, 2008 | N/A | N/A | N/A | February, 2009 |
| 11 | Preparation of technical specification for participation in open procedure under Bulgarian procurement law for rehabilitation of sewerage network and water supply network - Sliven - Group A | Done | 21.02.2008 | 31.03.2008 | May, 2008 | June 2008 | July 2008 | N/A | N/A | N/A | November, 2008 |
| 12 | Preparation of Detailed Design for WWTP, sewerage and water supply networks for Vratza- Group A | Done | 05.06.2008 | 14.07.2008 | July, 2008 | August, 2008 | September,2008 | N/A | N/A | N/A | March, 2009 |
| 13 | Preparation of Detailed Design for WWTP, DWTP sewerage and water supply networks for Gabrovo - Group A | Done | 30.05.2008 | 10.07.2008 | July, 2008 | August, 2008 | September,2008 | N/A | N/A | N/A | March, 2009 |

Note * - First procedure cancelled because of company’s offer withdrawal.

12.    FM 2002/BG/16/P/PE/015

Popovo Wastewater Treatment and Collection in Bulgaria

| N | Contract | TD Preparation | Date of the PN Publication | Tender Submission Period | Tender Evaluation | Award of the Contract | Commencement date | Time needed for design (for works contracts) | Works Completion | DNP | Final date of the Contact |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Works Contract: ”Popovo Wastewater Collection and Treatment in Bulgaria” EuropeAid/115677/D/W/BG | done | done | done | done | done | 15 June 2007 | 12 months | 15 June 2009 | 12 months | 15 June 2010 |
| 2 | Service Contract: “Supervision of Construction for Bourgas-Meden Rudnik, Targovishte and Popovo Wastewater Collection and Treatment in Bulgaria – Lot 3 Popovo” EuropeAid/122563/D/SER/BG | done | done | done | done | done | 24 April 2007 | n.a. | 15 June | 12 months | 15 June 2010 |

13.    FM 2002/BG/16/P/PE/013

Wastewater collection and treatment located in Pazardjik, Republic of Bulgaria”

| N | Contract | TD Preparation | Date of the PN Publication | Tender Submission Period | Tender Evaluation | Award of the Contract | Commencement date | Time needed for design (for works contracts) | Works Completion | DNP | Final date of the Contact |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Works Contract: ”Wastewater collection and treatment located in Pazardjik, Republic of Bulgaria” EuropeAid/113281/D/W/BG | done | done | done | done | done | 20 September, 2004 | 6 months | 31 August, 2008 | 12 months | 31 August, 2009 |
| 2 | Service Contract: Supervision of construction of Wastewater collection and treatment located in Pazardjik, Republic of Bulgaria” EuropeAid/113279/D/S/BG | done | done | done | done |  | 1 September 2003 | n.a. | 31 August, 2008 | 12 months | 31 December, 2008 |