План за действие за проекти: АМ „Струма” и АМ „Марица”

| СТРОИТЕЛСТВО НА АМ „СТРУМА” |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Дейност | Отговорна институция | Срок | Забележка |
| 1. | Изготвяне и предаване за одобрение и съгласуване от УО в МТ на стандартни условия и методика за оценка на предложенията при избор на: |  |  |  |
| 1.1. | изпълнител на строителството | ФРПИ, МТ | 30.07 2008 г. |  |
| 1.2. | изпълнител на строителния надзор | ФРПИ, МТ | 30.07 2008 г. |  |
| 2. | Изработване и внасяне в МТ на проект на тръжна документация за Лот 1 (Долна Диканя–Дупница) за избор на: |  |  |  |
| 2.1. | изпълнител на строителството | ФРПИ | 15.08.2008 г. |  |
| 2.2. | изпълнител на строителния надзор | ФРПИ | 15.08.2008 г. |  |
| 3. | Издаване на Решение на МС за отчужденията за Лот 1 | ФРПИ | ноември 2009 г. | Парцеларният план е предаден в първоначален вариант. Обявен е от община Радомир в ДВ бр.3 от 11.01.2008 г. и от община Дупница в ДВ бр.109 от 20.12.2007г. Доработват се - удостоверения за поливност, удостоверения за категоризация, линейни мрежи, горски фонд и др. На лице са сериозни проблеми при получаване на документите, необходими за комплектоване на парцеларния план и провеждането на отчуждителните процедури. Изискването да бъдат заплащани такси за издаване на удостоверения за поливност; удостоверения за категоризация на земеделските земи; скици на имоти; скици-проект на горски имоти; регистри от А до Е; таксационни характеристики; копия от горски карти; удостоверения за оценки и др. е неправомерно, тъй като е в нарушение на чл. 42 на ЗДС. Не се изпълнява Писмо № 0515-421 от 06.10.2006 г. на МС. Системно не се изпълняват регламентираните срокове при провеждане на административните процедури по реда на чл.14б, ал. 3 и чл.14в от Закона за горите. От администрацията на ДАГ се изискват документи, които не са законово регламентирани като: скици - проект на Горския фонд за утвърждаване на трасето; отделни преписки, съответстващи на собствеността; нотариална заверка на преписки и др. Очаква се парцеларния план да бъде коригиран и комплектован до 30.09.2008 г. |
| 4. | Изработване и внасяне в МТ на проект на тръжна документация за Лот 4 (Сандански–Кулата) за избор на: |  |  |  |
| 4.1. | изпълнител на строителството | ФРПИ | 15.08.2008 г. |  |
| 4.2. | изпълнител на строителния надзор | ФРПИ | 15.08.2008 г. |  |
| 5. | Издаване на Решение на МС за отчужденията за Лот 4 | ФРПИ | 30.03.2010 г. | Парцеларният план е готов в първоначален вариант. Обявен е от община Петрич в ДВ бр. 26 от 07.03.2008 г. и от община Сандански в ДВ бр.26 от 07.03.2008 г. Община Сандански обжалва собственото си “обявяване” пред МРРБ. Планът се доработва. Проблемите на парцеларния план са аналогични на проблемите по ЛОТ 1. Община Сандански е обжалвала пред ВАС решението по ОВОС по отношение избора на трасе на АМ “Струма” на територията на общината. Искът е разгледан на заседание на ВАС - пето отделение, проведено на 14.05.2008 г. Следващото заседание на съда е насрочено за 24.09.2008 г. До окончателното произнасяне на съда процедирането на парцеларните планове засягащи, община Сандански не е възможно.Парцеларният план за изместването на ЖП линия София - Кулата не е обявен, тъй като неговото изработване е възложено на по-късен етап. При комплектоването му се очакват вече описаните проблеми. Реалният срок за предаването на плана е 20.12.2008 г. Разработена е информация за преценка на необходимостта от ОВОС за изместването на жп линията. Очаква се становище от Община с.Генерал Тодоров. След комплектоване на преписката същата ще бъде внесена за становище в МОСВ. Пацеларният план ще бъде процедиран след получаване на становище на МОСВ. Очаква се Решение на Министерския съвет за отчуждаване на засяганите от ЛОТ 4 земи до 30.03.2010 г. |
| 6. | Съгласуване на тръжните документации за избор на изпълнители на строителството и строителния надзор и утвърждаването им от Изпълнителния директор на ФРПИ за: |  |  |  |
| 6.1. | Лот 1 | МТ, ФРПИ | 30.09.2008 г. |  |
| 6.2. | Лот 4 | МТ, ФРПИ | 30.09.2008 г. |  |
| 7. | Лот 1 – обявяване на тръжни процедури за избор на изпълнител на: |  |  |  |
| 7.1. | строителството | ФРПИ | 06.10.2008 г. |  |
| 7.2. | строителния надзор | ФРПИ | 15.10.2008 г. |  |
| 8. | Лот 4 – обявяване на тръжни процедури за избор на изпълнител на: |  |  |  |
| 8.1. | строителството | ФРПИ | 10.10.2008 г. |  |
| 8.2. | строителния надзор | ФРПИ | 20.10.2008 г. |  |
| 9. | Избор на рамков консултант за подпомагане на ФРПИ в дейностите по изготвяне на формуляри за кандидатстване |  |  |  |
| 9.1. | Изготвяне и внасяне в УО на формуляр за кандидатстване по Приоритетна ос „Техническа помощ” на ОПТ за проект за техническа помощ, с цел наемане на рамков консултант, който да подпомага ФРПИ в дейностите по изготвяне на формуляри за кандидатстване за финансиране на проекти на ФРПИ от ОПТ | ФРПИ | 15.07.2008 г. |  |
| 9.2. | Оценка и избор на формуляра за кандидатстване от УО | УО в МТ | 15.08.2008 г. |  |
| 9.3. | Изработване на проект на тръжна документация за избор на рамковия консултант | ФРПИ | 20.08.2008 г. |  |
| 9.4. | Съгласуване на проекта на тръжна документация за избор на рамковия консултант от МТ | МТ | 15.09.2008 г. |  |
| 9.5. | Обявяване на тръжната процедура за избор на рамковия консултант | ФРПИ | 23.09.2008 г. |  |
| 9.6. | Подписване на рамков договор с консултанта | ФРПИ | 30.12.2008 г. |  |
| 9.7. | Изготвяне и внасяне в УО на формуляр за кандидатстване за Лот 1 и Лот 4 | ФРПИ | 30.06.2009 г. |  |
| 10. | Изпращане на писмо в МТ с предложение за реализирането на Лот 2 и Лот 3 на инженеринг | ФРПИ | 15.07.2008 г. | След получаване на становище от МТ ще се изготви подробен план за действие за реализирането на Лот 2 и подготовката на Лот 3 |

| СТРОИТЕЛСТВО НА АМ „МАРИЦА” ОТ КМ 5 ДО КМ 72 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Дейност | Отговорна институция | Срок | Забележка |
| 1. | Изработване и внасяне в МТ на проект на тръжна документация за избор на: |  |  |  |
| 1.1. | изпълнител на строителството | ФРПИ | 30.09.2008 г. |  |
| 1.2. | изпълнител на строителния надзор | ФРПИ | 30.09.2008 г. |  |
| 2. | Съгласуване на тръжната документация за избор на изпълнители на строителството и строителния надзор и утвърждаването й от Изпълнителния директор на ФРПИ | МТ, ФРПИ | 30.10.2008 г. |  |
| 3. | Приключване на отчуждителните процедури | ФРПИ | - | Издадено е решение на Министерския съвет № 779 от 30.11.2007 г. / ДВ бр. 104 от 11.12.2007 г./, за принудително отчуждаване на земеделски имоти частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект АМ “Марица”. След осигуряване на необходимите средства в размер на 3 500 000 лева и внасянето им в търговска банка, строителството може до започне непосредствено след сключване на договорите за строителство и строителен надзор. |
| 4. | Обявяване на тръжни процедури за избор на изпълнител на: |  |  |  |
| 4.1. | строителството | ФРПИ | 05.11.2008 г. |  |
| 4.2. | строителния надзор | ФРПИ | 10.11.2008 г. |  |
| 5. | Изготвяне и внасяне в УО на формуляр за кандидатстване | ФРПИ | 30.10.2008 г. |  |

Изготвил: 										Съгласували:

………………………………..инж. Милош Поцков

Изпълнителен директор на								 ……………………………….д-р инж. Меглена Плугчиева

Фонд „Републиканска пътна инфраструктура”					Заместник министър-председател

……………………………….Пламен Орешарски

Министър на финансите

……………………………….Петър Мутафчиев

Министър на транспорта