ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕПОРЪКИ НА ОДИТИРАЩИ ИНСТИТУЦИИ

| Одитираща институция | KPMG |
| --- | --- |
| Период на одита | 15.04.2008-15.05.2008 |
| Вид на одита | Системен |
| Дата на получаване на одитния доклад | 16.06.2008 |

| No | Констатация | Ниво на риска | Действия на одитираната институция | Отговорни лица | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Слабости при събирането, подреждането и архивирането на документи | второстепенен | Експертите на Отдел “Програма ИСПА-ЕС” ще осигурят последователното и навременно събиране и съхраняване на документите, включително: - създаване на единна класификация за архивиране на документите; - организация на съществуващите документи по проектите съобразно класификацията; - сканиране на документите по проектите; - разработване на процедура за регулиране на процеса на архивиране на документите; - следвайки създадената единна класификация на досиетата по проектите, работните досиета ще бъдат организирани по същия начин. Определяне на служител/и отговорни за поддържането на работните досиета и архива по всеки проект. | Началник Отдел “Програма ИСПА-ЕС” | постоянен 10.08.2008 30.09.2008 30.09.2008 31.08.2008 31.08.2008 15.08.2008 |
| 2. | Помещенията на архива са твърде малки | второстепенен | Със Заповед № РД 22-175 от 2.06.2008 г.на Изпълнителния Директор на ФРПИ, на Отдел “Програма ИСПА-ЕС” бе отпуснато допълнително помещение за архив | Изпълнителен Директор на ФРПИ | постоянен |
| 3. | Слабости при осигуряване на одитната пътека | второстепенен | Експертите на Отдел “Програма ИСПА-ЕС” ще осигурят последователното и навременно събиране и съхраняване на документите. Дейностите по констатация 1 ще създадат предпоставки за управление на риска в приемливи граници. | Началник Отдел “Програма ИСПА-ЕС | постоянен |
| 4. | Не се прилагат препоръки от предходни одити | второстепенен | Неизпълнените препоръки от предходни одити са в процес на изпълнение и по-специално: - обобщаване на констатации и препоръки от всички одитни/ контролни органи в обща база от данни; - анализиране на степента на изпълнение на всяка констатация/ препоръка, включително от гледна точка на изпълнението на настоящия план за действие; - при необходимост, създаване на допълнителен план за действие, който включва препоръки на контролни/ одитни органи, чието изпълнение не е засегнато от настоящите мерки за подобряване на системите за финансово управление и контрол, залагане на срокове и отговорни лица за изпълнението им; - изпълнение на мерките по предходната точка. Стриктно прилагане на процедурата за анализ, планиране и изпълнение на констатации/ препоръки от одитни/ контролни органи, направени по отношение на дейностите по управление на проекти, финансирани по КФ (Регламент 1164/94). | Началник Отдел “Програма ИСПА-ЕС” | 15.08.2008 10.08.2008 15.08.2008 15.08.2008 постоянен |
| 5. | Неспазване на изисквания на ЗОП | второстепенен | Елиминиране на констатираните слабости при спазването на ЗОП- съхраняване на пликовете с които са подадени офертите, създаване на входящ регистър за приетите тръжни оферти, различен от този на Деловодството на ФРПИ. Мерки за оптимизиране на системата за финансово управление и контрол: - по отношение на тръжни процедури, които са проведени, дейностите по констатации 1 и 3 ще допринесат за подобряване на одитната пътека. - Установените пропуски, констатациите на одиторите от KPMG по тази точка и изискванията на ЗОП и свързаните с него нормативни актове ще послужат за създаване на контролен лист, чрез който да се следи за спазване на разпоредби и срокове при осъществяване на процедурите за възлагане на обществени поръчки. - При провеждане на нови обществени поръчки ще са осъществява текущ контрол върху качеството на попълнения контролен лист по предходната точка, както и за неговата адекватност. | Директор на ФРПИ/ НАПИ и конкретно: Началник отдел “Програма ИСПА-ЕС” Началник отдел “Програма ИСПА-ЕС” и директор на дирекция „Обществени поръчки” Директор на дирекция „Обществени поръчки” | постоянен 31.08.2008 31.08.2008 постоянен |
| 6. | Неспазване на изисканите срокове по време на тръжната процедура | второстепенен | Осигуряване на спазването на времевата рамка на процедурата за оценка, посредством мерките предприети по втората подточка на предходната констатация. | директор на дирекция “Обществени поръчки” | постоянен |
| 7. | Слабости в процеса на оценка на тръжните оферти, наблюдавани от Делегацията на Европейската Комисия | второстепенен | Използване на методологията за оценка на офертите касаещи пътните проекти по ОП “Транспорт” след нейното утвърждаване от Министерството на Транспорта Запознаване на всички служители в структурите, ангажирани с подготовка на тръжни документи, провеждане на търгове и предварителен контрол с изготвения анализ в процеса на подготовка за преминаване към РД по ИСПА на слабостите идентифицирани от делегацията на ЕК по тръжни процедури на пътни проекти, както и с анализите по отношение на тръжни процедури по други проекти по ИСПА (на ИА в МОСВ, МРРБ и МТ). Прилагане на добрите практики, изведени от дейността на делегацията на ЕК преди преминаване към РД по ИСПА / КФ (Регламент 1164/94). | ръководителите на съответните структури | 31.08.2008 постоянен |
| 8. | Липсваща гаранция за участие в тръжната процедура на един от кандидатите | основен | Комисията за оценка на офертите ще осигури недопускането на констатирания случай на непълно съответствие на оферент спрямо административните изисквания, чрез прилагането на дейностите по констатация 5. | Председател на Комисията за оценка на офертите Ръководител на структурата за предварителен контрол Отдел “Предварителен Контрол” в МТ | постоянен |
| 9. | Несигурност относно възможността за участие в проекта на ключови експерти, което не е било идентифицирано от Комисията за оценка по време на тръжната процедура | основен | Неточна констатация на одитора. | - | - |
| 10. | Несъответстваща документация в офертата на кандидат одобрен за изпълнител на проект | основен | Комисията за оценка на офертите няма да допуска каквито и да е съмнения за неспазване на изискванията, заложени в тръжната документация Дейностите по констатация 5 ще допринесат за повишаване на качеството на тръжния процес, включително в тази област. | Председател на Комисията за оценка на офертите Ръководител на структурата за предварителен контрол Отдел “Предварителен Контрол” в МТ | постоянен |
| 11. | Непълно поставяне на инициали върху финансовите оферти | основен | Поставяне на инициали на всяка страница от страна на Комисията за оценка на офертите Дейностите по констатация 5 ще допринесат за повишаване на качеството на тръжния процес, включително в тази област. | Председател на Комисията за оценка на офертите Ръководител на структурата за предварителен контрол Отдел “Предварителен Контрол” в МТ | постоянен |
| 12. | Непълно поставяне на инициали върху договори и анекси | основен | Изпълнителният Директор на ФРПИ ще поставя свои инициали на всяка страница от договорите и анексите към тях. Служител от дирекция „Обществени поръчки” ще следи пълното поставяне на инициали и подписи върху договори/ анекси. | Изпълнителния Директор на ФРПИ Директор на дирекция „Обществени поръчки” | постоянен |
| 13. | Липсващи документи при процедурата за подготовка на проекта | несъществен | Пълно комплектоване на документацията за подготовка на проекта. Дейностите по констатация 1 ще подобрят одитната пътека по отношение на осъществени тръжни процедури. Във вътрешните правила и процедури за изпълнение на проекти по ОП „Транспорт” и ОП „Регионално развитие” ще се разпише контролен лист за осигуряване на необходимото качество на документите за подготовка на проекти. | Началник отдел “Програма ИСПА - ЕС” Ръководител на структурата, отговорна за управление на проекти по ОП | 31.08.2008 постоянен |
| 14. | Недостатъчен контрол върху застрахователните полици и несъответствие с изискванията за гаранциите за добро изпълнение на проектите | второстепенен | Поддържане на актуалността на застраховките и гаранциите за добро изпълнение, чрез въвеждане на специална контролна дейност в контролните листове за проверка на исканията за плащане на изпълнители по договори за строителство, доставки и услуги и чрез създаване и поддържане на регистър за гаранциите | Началник отдел „Програма ИСПА - ЕС” и Началник Сектор “Финансово управление” | постоянен |
| 15. | Липсват месечни отчети за напредъка в досиетата по проекти | второстепенен | Избягване на подобни изолирани случаи на липси на документи. Дейностите по констатация 1 ще допринесат за подобряване на качеството на документите и пълнотата на досиетата по проекти. | Началник Отдел “Програма ИСПА-ЕС” | постоянен |
| 16. | Не са представени годишни отчети | несъществен | Избягване на подобни изолирани случаи на липси на документи. Дейностите по констатация 1 ще допринесат за пълнотата на досиетата по проекти. | Началник Отдел “Програма ИСПА-ЕС” | постоянен |
| 17. | Липсващи отчети и документи в досиетата по проекти | второстепенен | Избягване на подобни изолирани случаи на липси на документи. Дейностите по констатация 1 ще допринесат за пълнотата на досиетата по проекти. | Началник Отдел “Програма ИСПА-ЕС” | постоянен |
| 18. | Забавяне на докладването | несъществен | Недопускане на закъснения при докладването | Началник Отдел “Програма ИСПА-ЕС” | постоянен |
| 19. | Слабости при одобрението и наличието на втори подпис в месечните отчети | второстепенен | Избягване на изолираните случаи на неспазване на системата за повторна проверка. В случаите на заместване на служители ще се осигури проверка от необходимия брой служители със съответната квалификация. | Началник Отдел “Програма ИСПА-ЕС” | постоянен |
| 20. | Съдържанието на месечните отчети за напредъка не е в съответствие с установените изисквания | несъществен | В контролния лист за подготовка на месечните отчети за напредъка се включва проверка за за наличието на дневен ред и протоколи от месечните, седмични и извънредни срещи за напредъка на проекта, както и за съответствие между документите. | Началник Сектор “Изпълнение и наблюдение” | постоянен |
| 21. | Проверките на място не отговарят на планираните | второстепенен | Избягване на закъснение при провеждане на проверките на място | Началник Сектор “Изпълнение и наблюдение” | постоянен |
| 22. | Липсващи контролни листове | второстепенен | Стриктно попълване и гарантирана наличност на контролните листове. Дейностите по констатация 1 ще допринесат за пълнотата на досиетата по проектите, включително наличието на всички приложими контролни листове. | Началник Отдел “Програма ИСПА-ЕС” | постоянен |
| 23. | Извършени са плащания преди да бъдат подписани договорите | второстепенен | Мотивите на ФРПИ за конкретния цитиран случай бяха подробно обяснени и приети от МФ и ЕК. Предвид факта, че става въпрос за единичен и изолиран случай, не се предвиждат никакви конкретни последващи действия. | - | - |
| 24. | Слабости при счетоводните практики | второстепенен | Отразяване на всички цитирани счетоводни записи в оборотната ведомост. Дейностите по констатация 19 ще допринесат за преодоляване на констатираната слабост в счетоводните практики. | Началник Сектор “Бюджет” | 31.07.2008 |
| 25. | Организационна структура и капацитет | - | Попълване на всички вакантни места и позиции | Началник Отдел “Програма ИСПА-ЕС” | 15.10.2008 |
| 26. | Планиране на човешките ресурси | - | Актуализиране на Плана за човешките ресурси | Началник Отдел “Програма ИСПА-ЕС” | 15.09.2008 |
| 27. | Политика на заместване | - | Актуализация на Плана за заместване | Началник Отдел “Програма ИСПА-ЕС” | 15.09.2008 |
| 28. | Декларация за конфиденциалност и безпристрастност и Етичен Кодекс | - | Запознаване на служителите с Етичния кодекс Подписване на Декларацията за липса на конфликт на интереси от всички служители на Отдел “Програма ИСПА-ЕС” | Началник Отдел “Програма ИСПА-ЕС” | 15.09.2008 |
| 29. | Оценяване на служителите (атестация) | - | Въвеждане на атестация на служителите (при промяна на Закона за пътищата) | Началник Отдел “Програма ИСПА-ЕС” | - |
| 30. | Обучение | - | Оценяване на нуждите на служителите на обучения Подготовка на индивидуални планове за обучение на служителите на Отдел “Програма ИСПА-ЕС” | Началник Отдел “Програма ИСПА-ЕС” | 30.06.2008 |
| 31. | Текучество и задържане на персонала | - | Изготвяне на план за действие за задържане на персонала | Началник Сектор “Човешки ресурси” | 30.08.2008 |
| 32. | Предаване на работата | - | Разработване на правила (процедура) за предаване на задълженията | Началник Отдел “Програма ИСПА-ЕС” | 15.09.2008 |

* След преобразуването на УО по КФ в НАПИ в Междинно Звено, функциите на предварителен контрол ще бъдат предадени на Министерството на транспорта

| Подготвен от: Име: инж. Василка Костадинова Длъжност: Началник Отдел “Програма ИСПА-ЕС” Дата: 04.08.2008 Подпис | Одобрен от : Име: инж. Милош Поцков Длъжност: Изпълнителен Директор на ФРПИ Дата: 04.0.2008 Подпис: |
| --- | --- |