ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО АНЕКС 1 ОТ РЕШЕНИЕ НА ЕК (С 2008) 3937/2 ОТ 23.07.2008 Г.

| Мерки, които трябва да се предприемат във връзка със структурите и процедурите за финансов контрол | Очаквани крайни резултати | Основни действия и Отговорни лица | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общ надзор |
| 1.1. Национален ръководител a) Националният ръководител трябва да анализира внедрените в рамките на EDIS системи за управление и контрол, за да открие рисковете и недостатъците в структурата на системите или в тяхното прилагане и да си състави съответните изводи за в бъдеще. Той трябва да провежда периодично практически занятия за оценка на рисковете с изпълнителните агенции, за да се дефинират предварително проблемните области и необходимите корективни мерки. Анализът трябва да: - разкрива слабостите в структурата на системата за управление и контрол или в нейното прилагане, които са довели до нередностите; - оценява предишни слабости в съответствие с потенциалното и реалното им въздействие върху изпълнението на програма и рисковете; - прави оценка на разкритите нередности, като отчита всички най-нови данни и резултатите от всички одити и разследвания; - преценява целесъобразността и въздействието на вече предприети мерки; - формулира допълнителни действия за овладяване на разкритите слабости, включително да разяснява защо се очаква тези нови действия да бъдат по-ефективни от предишните. | a) Цялостен анализ от страна на НР на причините за разкритите системни слабости и рисковете за в бъдеще. Подробен списък на предприетите корективни мерки и на предложения за по-нататъшни мерки, които ще бъдат предприети от Националния координатор на помощите (НК), Националния фонд, ръководителите на програми (РП), изпълнителните агенции, старши програмните ръководители (СПР) и външни участници, като се посочва как всяка една от разкритите слабости и всеки риск ще бъдат отстранени. | а) Националният ръководител подпомаган от дирекция „Национален фонд” възлага извършването на анализ на външен консултант/ одитор на системите за управление и контрол в Изпълнителните агенции, ръководени от Ръководителите програма ФАР. Възлагането на тази дейност да се извърши по Рамков договор „Извършване на одитни услуги на нуждите на МФ”, който предстои да бъде сключен. На основата на анализа се обобщават корективните мерки, които да бъдат изпълнени от Националния координатор, Национален фонд, Ръководителите програма, Старши програмните ръководители Отговорен: Д.Ивановски, Л.Дацов, К.Ананиев, С.Ковачев | а) Срок за възлагане на конкретната поръчка от Министерство на финансите след представяне от Националния ръководител на техническо задание (до 5 дни от сключването на рамковия договор „Извършване на одитни услуги на нуждите на МФ”) Срок за предоставяне на анализа от външния одитор 30 дни от възлагането. Срок за обобщаване от Националния ръководител до 5 работни дни от предоставяне на окончателните резултати от външния одитор. |
| б) НР трябва да разработи цялостна стратегия за надзор и да състави подробен списък с мерки, адресирани към всички управленски равнища, чиято цел е да гарантират, че системите функционират в съответствие с принципите за добро финансово управление. | б) Документ, съдържащ цялостна стратегия методология. Списък на мерките, които НР вече е предприел и ще предприеме в изпълнение на стратегията за надзор. | б) Разработването на документа се координира и обобщава от Националния ръководител с подкрепата на външния одитор Отговорен: Д.Ивановски | б) Тази дейност ще бъде част от обществената поръчка, която е описаната по-горе и за нея важат горните срокове |
| 1.2. Разкриване и докладване за нередности a) Трябва да се разясни ролята на Службата за координиране на борбата с измамите (AFCOS) в разкриването и преследването на нередности и предполагаеми случаи на измами; трябва да се очертаят ясни процедури за докладване между изпълнителните агенции, НР, служителят, отговарящ за нередностите, и AFCOS. Единна база данни трябва да съдържа цялата информация по тези въпроси; трябва да се обезпечи редовно докладване на всяко тримесечие до Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и ГД „Разширяване“. | a) Представяне на преработената законова база, на информация за указанията за докладване и на базата данни. Изясняване на ролята на служителя, отговарящ за нередностите. | а) Изпълнение на мерките на ЕС и изготвяне на детайлна информация съгласно изискванията на ЕС от дирекция „Координация с борбата с правонарушенията засягащи финансовите интереси на ЕО” в МС (Секретариат на Съвета на AFCOS), със съдействието на Националния ръководител, Ръководителите програма и конкретните служители по нередностите, във всяка Изпълнителна агенция. При необходимост със съдействието на Съдебната власт и ДАНС. Отговорен: Н.Дякова, Д.Ивановски, К.Ананиев, С.Ковачев | а) Срок: 01.09.2008 |
| б) НР трябва да внесе преработен и изчерпателен доклад за всички разкрити нередности и случаи на измами. Докладът трябва да съдържа описание на типологията на нередностите, както и оценка на финансовото отражение и възможните последствия в по-широк план (системен характер). Трябва да се предостави и съответната информация за предприетите по тези случаи действия. | б) Внасяне на преработен и изчерпателен доклад. | б) Националния ръководител, подпомаган Национален фонд и от AFCOS и с прякото участие на Ръководителите програма и служителите по нередности в Изпълнителните агенции да подготви подробен доклад за всички нередности към 15.09.2008 Отговорен: Д.Ивановски, Н.Дякова, К.Ананиев, С.Ковачев | б)Срок за Ръководителите програма да предоставят на Националния ръководител 18.09.2008 Срок за Националния ръководител за обобщаване: 23.09.2008 |
| в) Целият персонал, участващ в управлението на средства на ЕС, трябва да е специално обучен, да умее да разпознава нередности/измами и да познава задълженията си за разкриване и докладване на нередности/предполагаеми случаи на измама. | в) Доказателства за дадени указания и проведено обучение. Списък на лицата, които са преминали/ще преминат обучение. | в) Изпълнение на мерките на ЕС по отношение на обучението и предоставяне на информация/доклад е отговорност на дирекция „Координация с борбата с правонарушенията засягащи финансовите интереси на ЕО” в МС Отговорен: Н.Дякова, К.Ананиев, С.Ковачев Националния ръководител да представи отново издадените инструкции по отношение на процедурата по идентифициране и докладване на нередности Отговорен: Д.Ивановски | в) Срок за Секретариата на AFCOS: до 20.08.2008 да бъде разработена конкретна програма за постоянно обучение на всички служители, по програма ФАР Срок за Националния ръководител до 04.08.2008 |
| г) Да се осигури въвеждането на ясни процедури за лицата, които докладват за нередности, като тези процедури се оповестят както на персонала, работещ по ФАР, така и на заинтересовани трети страни (като участници в търгове). | г) Списък на конкретните мерки, предприети за укрепване на системата за докладване на нередности и информация за въведените процедури. | г) дирекция „Координация с борбата с правонарушенията засягащи финансовите интереси на ЕО в МС и Националния ръководител подпомагани от Ръководителите програма и служителите по нередности в Изпълнителните агенции Отговорен: Н.Дякова, Д.Ивановски, К.Ананиев, С.Ковачев | г)Срок: до 15.09.2008 |
| д) Да се състави списък на всички физически и юридически лица, които са признати за виновни за участие в нередности и измами, засягащи средства на ЕС или се разследват на подобно основание. Всички изпълнителни агенции трябва да имат достъп до този списък. | д) Копие от съставения оперативен списък. | д) Секретариата на AFCOS -дирекция „Координация с борбата с правонарушенията засягащи финансовите интереси на ЕО в МС (със съдействие от ОЛАФ) и където е необходимо ДАНС и Прокуратурата за изготвят списъка съвместно с Ръководителите програма, подпомагани от служителите по нередности в ИА Отговорен: Н.Дякова, К.Ананиев, С.Ковачев съвместно с ДАНС и Прокуратурата | д)Срок: до 15.09.2008 |
| 2. Функциониране на изпълнителните агенции |
| 2.1. Изпълнителна агенция към Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) a) НР трябва да направи консолидиран анализ на работното натоварване, като интегрира анализите за работното натоварване, изготвени от старши програмните ръководители. В сфери, които са ключови за доброто финансово управление, персоналът трябва да се увеличи в съответствие с анализа на работното натоварване. Трябва да се изготвят цялостни планове за обучението на персонала в тези органи. | a) Консолидиран анализ на работното натоварване, изготвен от НР. Докладване за мерките, предприети с оглед резултатите от анализа, особено по отношение на отпускането на допълнителен персонал. Обобщение за проведеното обучение. | а) за извършването на този анализ е необходимо Ръководителите програма съвместно със Старши програмните ръководители да анализират обема и обхвата на проектите, които управляват, степента на делегиране на отговорности към Старши програмните ръководители и в резултат да изготвят актуализиран анализ на работното натоварване за цялата система. Анализът да се представи на Националния ръководител. На основата на анализа Ръководителят програма и Старши програмните ръководители да назначат необходимия персонал. Ръководителят програма и Старши програмните ръководители да изготвян анализ за нуждите от обучения на всички служители и да представят на националния ръководител актуализирана оценка на нуждите от обучение и планове за тяхното провеждане. Също така Ръководителя програма да представя на тримесечие на Националния ръководител обобщена информация за проведените обучения в Изпълнителната агенция и в Звената за управление на проекти. Отговорен: С.Ковачев и всички СПР (съгласно приложения списък) Националния ръководител, подпомаган от Национален фонд обобщава получената информация и я представя на ЕК Отговорен: Д.Ивановски | а) Срок за Ръководителя програма в МРРБ до 15.09.2008 Срок за Националния ръководител: до 01.10.2008 и текущо |
| б) Изпълнителната агенция трябва да създаде адекватна методика за редовна проверка и удостоверяване на капацитета на старшите програмните ръководители (включително в рамките на ФРПИ) да управляват средства по ФАР в съответствие с принципите за добро финансово управление, като изясни основанията за тези оценки. Изпълнителната агенция трябва да предприеме необходимите корективни мерки за укрепване на този капацитет. | б) Ясно становище на Изпълнителната агенция, основаващо се на създадената методика, за капацитета на старши програмните ръководители и представяне на анализ. Списък с предприети корективни мерки. | б) Под ръководството на Ръководителя програма Изпълнителната агенция да изготви методика за оценка, да направи оценка на капацитета на Старши програмните ръководители и на тази база, да изготви анализ и списък с предприетите мерки. Отговорен: С.Ковачев и всички СПР (съгласно приложения списък) | б) Срок: до 15.09.2008 |
| в) За да се избегнат подобни грешки в бъдеще, Националният ръководител трябва да гарантира провеждането на съответни корективни действия във връзка с подробните доклади на звената за предварителен контрол относно техните контролни проверки и отрицателни становища. Националният ръководител трябва да анализира функционирането на звената за предварителен контрол, за осигури тяхната независимост и професионализъм. | в) Списък на предприетите корективни действия. Оценка на приноса на тези действия за избягване повтарящи се грешки. Осигуряване независимостта на звената за предварителен контрол | в) Ръководителят програма да осигури актуализирането на процедурите и статута на звената за предварителен контрол и да изготвят доклад за предприетите корективни мерки. Отговорен: С.Ковачев Националния ръководител да предостави отново дадените указания и информация за функциониране на системите за предварителен контрол и за независимостта на звената за предварителен контрол Отговорен: Д.Ивановски | в)Срок за Ръководителя програма в МРРБ: до 15.09.2008 Срок: до 07.08.2008 |
| г) Изпълнение на препоръките, съдържащи се в одиторските доклади за слабостите и лошото управление във ФРПИ, възложени от националните власти. Нов, независим одит на цялото финансово управление и на всички системи за контрол, функциониращи в момента във ФРПИ. Одитът трябва да включва одит на трансакции и конфликт на интереси по всички осъществявани към момента проекти, финансирани по програмата ФАР, както и одит на системите и операциите на Изпълнителната агенция по ФАР към МРРБ по всички проекти, в които бенефициер се явява ФРПИ. | г) Убедителни примери за това, че са предприети действия по разкритията за високи рискове и препоръките в одиторските доклади. | г) извършване на одит във ФРПИ и в Изпълнителната агенция по ФАР в МРРБ (КПМГ) възложен от Министъра на финансите На основа на резултатите от одита Ръководителя програма и Старши програмния ръководител да изготвят план да действие със срокове и отговорници за изпълнение на препоръките в него. Ръководителя програма и Старши програмния ръководител да представят доклад и писмено потвърждение за предприети действия по разкритията за високи рискове и препоръките в предходните одиторски доклади на КПМГ, на ЕК и други. Отговорен: С.Ковачев и М.Поцков | г)Срок за извършване на одита: до 10.09.2008 Срок: до 5 дни от издаване на окончателния одитен доклад Срок: до 15.09.2008 |
| 2.2. ЦЗФД a) НР трябва да направи консолидиран анализ на работното натоварване, като интегрира анализите за работното натоварване, изготвени от старши програмните ръководители. В сфери, които са ключови за доброто финансово управление, персоналът трябва да се увеличи в съответствие с анализа на работното натоварване. Трябва да се изготвят цялостни планове за обучението на персонала в тези органи. | a) Консолидиран анализ на работното натоварване, изготвен от НР. Докладване за мерките, предприети с оглед резултатите от анализа, особено по отношение на отпускането на допълнителен персонал. Обобщение за проведеното обучение. | а) за извършването на този анализ е необходимо Ръководителите програма съвместно със Старши програмните ръководители да анализират обема и обхвата на проектите, които управляват, степента на делегиране на отговорности към Старши програмните ръководители и в резултат да изготвят актуализиран анализ на работното натоварване за цялата система. Анализът да се представи на Националния ръководител. На основата на анализа Ръководителят програма и Старши програмните ръководители да назначат необходимия персонал. Ръководителят програма и Старши програмните ръководители да изготвян анализ за нуждите от обучения на всички служители и да представят на националния ръководител актуализирана оценка на нуждите от обучение и планове за тяхното провеждане. Също така Ръководителя програма да представя на тримесечие на Националния ръководител обобщена информация за проведените обучения в Изпълнителната агенция и в Звената за управление на проекти. Отговорен: К. Ананиев и всички СПР (съгласно приложения списък) Националния ръководител, подпомаган от Национален фонд обобщава получената информация и я представя на ЕК Отговорен: Д.Ивановски | а)Срок за Ръководителя програма в МФ: до 25.09.2008 Срок за Националния ръководител: до 01.10.2008 и текущо |
| б) За да се избегнат подобни грешки в бъдеще, Националният ръководител трябва да гарантира провеждането на съответни корективни действия във връзка с подробните доклади на звената за предварителен контрол относно техни контролни проверки и отрицателни становища. Националният ръководител трябва да анализира функционирането на звената за предварителен контрол, за осигури тяхната независимост и професионализъм. | б) Списък на предприетите корективни действия. Оценка на приноса на тези действия за избягване повтарящи се грешки. Осигуряване независимостта на звената за предварителен контрол. | б) Ръководителят програма да осигури актуализирането на процедурите и статута на звената за предварителен контрол и да изготвят доклад за предприетите корективни мерки. Отговорен: К. Ананиев Националния ръководител да предостави отново дадените указания и информация за функциониране на системите за предварителен контрол и за независимостта на звената за предварителен контрол Отговорен: Д.Ивановски | б) Срок за Ръководителя програма в МФ: до 15.09.2008 Срок за Националния ръководител: до 07.08.2008 |
| 3. Конфликт на интереси a) Трябва да се приемат специални законови разпоредби, които дефинират „конфликта на интереси“ съобразно правилата на ЕС и съдържат съответните указания за изключване от тръжни процедури и процедури за сключване на договори, засягащи средства на ЕС, всички лица, които могат да се озоват в ситуация на възможен конфликт на интереси, включително разпоредби за персоналната отговорност на лица, нарушаващи задълженията. | a) Предоставяне на актуална информация за приложимото законодателство и за новите положения в него. | а) Изпраща се писмо до Народното събрание за ускоряване на времевата рамка за разглеждане и одобрение на проекта на Закон за конфликт на интереси Министерство на правосъдието да представи актуална информация за приложимото законодателство и за новите положения в него. Отговорен: Б.Рашков | а) Срок: до 31.07.2008 Срок: до 15.09.2008 |
| б) Правилата в процедурите за възлагане на обществени поръчки трябва да се изменят, така че да гарантират достатъчната компетентност на членовете на оценителните комисии и спазването на тяхната независимост. | б) Представяне на изменените правила и на създадените условия за спазването им и на политика по отношение на оценителните комисии. | б)Министърът на икономиката и енергетиката (АОП) да изготви доклад за направените промени. Изпраща се писмо до Народното събрание за ускоряване на времевата рамка за разглеждане и одобрение на проекта на изменение и допълнение на ЗОП Отговорен: П.Димитров | б) Срок: до 15.08.2008 а) Срок: до 31.07.2008 |
| в) Представяне на изчерпателен преглед на възможни случаи на конфликт на интереси в управлението на средствата от ФАР в рамките на цялата система. | в) Докладване за разкритията и списък на предприетите корективни действия | в) Изготвяне на заповед от заместник министър-председателя за изготвянето на преглед и доклад на Инспекторатите на министерствата, в които има Изпълнителни агенции по ФАР (МФ, МРРБ, МИЕ и МТСП) Отговорен: Ръководителите на инспекторатите на МФ, МРРБ, МИЕ и МТСП) | Срок: до 31.07.2008 в)Срок за извършване на прегледа и доклад: до 15.09.2008 |
| 4. Роля на НК Националният координатор трябва да следи дали резултатите и целите на проектите са постигнати по законосъобразен и ефективен начин. НК трябва да координира и оценява мониторинга, извършван от Ръководителите на програми, като Звената за изпълнение на програми анализират резултатите, а НК анализира и оценява наследени недостатъци и оставащи слабости и, когато е необходимо, провежда собствен допълнителен мониторинг. | Доклад на НК за ефективността на мониторинга и за мерките за отстраняване на разкрити слабости. | Националният координатор да изготви доклад за ефективността на мониторинга и за мерките за отстраняване на идентифицираните слабости Отговорен: Л.Дацов | Срок: до 15.09.2008 |