ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ЦЗФД

| Мерки, които трябва да се предприемат | Очаквани крайни резултати | Основни действия | Срок/ Отговорни лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. АНАЛИЗ НА РАБОТНОТО НАТОВАРВАНЕ Ръководителите програма съвместно със Старши програмните ръководители да анализират обема и обхвата на проектите, които управляват, степента на делегиране на отговорности към Старши програмните ръководители и в резултат да изготвят актуализиран анализ на работното натоварване за цялата система. Анализът да се представи на Националния ръководител. | Аанализ на работното натоварване на бенефиц., изготвен от СПР Анализ на работното натоварване на ЦЗФД Консолидиран анализ, който да бъде представен на НР | СПР да подготвят и изпратят до РП анализ на работното натоварване, информация относно наличния персонал; нуждите от обучение, както и предприети действия за подобряване административния капацитет. ЦЗФД да подготви актуализиран анализ на работното натоварване на дирекция ЦЗФД. ЦЗФД да разработи техническо задание; МФ да сключи договор с фирма- консултант в областта на човешките ресурси. Фирмата-консултант да подготви обобщен анализ на работното натоварване, на нуждите от обучение, и представи доклад до ЦЗФД и НР. ЦЗФД да обобщи и изпрати информация на НР | 15.08.2008 Всички СПР 18.08.2008г. Иванина Белева 30.08.2008 Иванина Белева Фирма-консултант: срок: 17.09.2008 Иванина Белева Кирил Ананиев 25.09.2008 Кирил Ананиев |
| 2. УВЕЛИЧАВАНЕ НА ПЕРСОНАЛА В сфери, които са ключови за доброто финансово управление, персоналът трябва да се увеличи в съответствие с анализа на работното натоварване, Ръководителят програма и Старши програмните ръководители да назначат необходимия персонал | Назначаване на 7 нови експерти в срок до 10.10.2008. Попълване на всички незаети бройки в срок до 31.12.2008. | Стартиране на всички процедури за назначаване на персонал до края на м. август 2008г. Назначаване на персонал за допълнителните щатни бройки на ЦЗФД. | Иванина Белева Кирил Ананиев 31.12.2008 |
| 2. ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА Трябва да се изготвят цялостни планове за обучението на персонала в тези органи. | - План за обучение на персонала в ЦЗФД - Планове за обучение на Звената за изпълнение на проекти и Старши Програмните Ръководители | Ръководителят програма да изготви анализ за нуждите от обучения на служителите от ЦЗФД и да представят на националния ръководител актуализирана оценка на нуждите от обучение и планове за тяхното провеждане. Ръководителят програма да представя на тримесечие на Националния ръководител обобщена информация за проведените обучения в Изпълнителната агенция и в Звената за управление на проекти. | 25.09.2008 Кирил Ананиев/ Иванина Белева Всички Старши Програмни Ръководители На тримесечие Кирил Ананиев/ Иванина Белева Всички СПР |
| 3. ПОДОБРЯВАНЕ АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ И ПРОФЕСИОНАЛИЗМА НА ЗВЕНАТА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ Националният ръководител трябва да анализира функционирането на звената за предварителен контрол, да осигури тяхната независимост и професионализъм. Ръководителят програма да осигури актуализирането на процедурите и статута на звената за предварителен контрол и да изготвят доклад за предприетите корективни мерки. | Анализ на функционирането на звената за ПК; предложение за корективни мерки. Попълване всички щатни бройки на отдел ПК | Анализ на функционирането според Процедурния наръчник; идентифициране на слабостите; Подготовка на препоръки за корективни действия. Стартиране на конкурси за всички незаети бройки в отдел Предварителен Контрол. Провеждане на конкурси за всички свободни бройки в отдел ПК При възможност, да се осигурят експерти по принципа на мобилност или командироване на експерти от други министерства с опит в сферата на ЗОП и управление на проекти със средства от пред-присъединителните фондове | Срок за Ръководителя програма в МФ: до 15.09.2008 Кирил Ананиев Иванина Белева Янита Илиева 30.08.2008. Кирил Ананиев Иванина Белева Янита Илиева Кирил Ананиев Иванина Белева 30.10.2008 Кирил Ананиев Иванина Белева Янита Илиева 25.09.2008 |