- ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ДИРЕКЦИЯ „ИА ПРОГРАМА ФАР” ПРИ МРРБ

| Мерки, които трябва да се предприемат според Решението на ЕК | Очаквани крайни резултати | Основни действия | Срок/ Отговорни лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. АНАЛИЗ НА РАБОТНОТО НАТОВАРВАНЕ НР трябва да направи консолидиран анализ на работното натоварване, като интегрира анализите за работното натоварване, изготвени от старши програмните ръководители. В сфери, които са ключови за доброто финансово управление, персоналът трябва да се увеличи в съответствие с анализа на работното натоварване. Трябва да се изготвят цялостни планове за обучението на персонала в тези органи. 1.1 Ръководителят програма (РП), съвместно със Старши програмните ръководители (СПР), да анализират обема и обхвата на проектите, степента на делегиране на отговорности към СПРи в резултат да изготвят актуализиран анализ на работното натоварване за Дирекция „ИА Програма ФАР”. 1.2 Анализът да се представи на Националния ръководител. | Методика за постоянен анализ на работното натоварване в Дирекция „ИА Програма ФАР” и 9 СПР Актуализирана оценка на нуждите от обучение и планове за тяхното провеждане. Консолидиран анализ | Да се подготви техническо задание към външна консултантска фирма за възлагане извършването на анализ на работното натоварване на ИА и 9 СПР, нуждите от персонал и обучения на всички служители в агенцията при МРРБ. Изготвяне от Дирекция „Административна” на МРРБ, на актуален отчет за статуса на текущите конкурси, преобразувания на длъжности и неуспешни конкурси и други предприети кадрови мерки заявени от ИА Програма Фар в МРРБ. Анализ на работното натоварване, определяне на методика, оценяване на нуждите от обучение и нуждите от експерти в ИА и 9 СПР Да се обобщи и изпрати Консолидиран анализ на НР. | 04. 08. 2008 г. Директор ИА РП 15.08.2008 Директор ИА РП Фирма-консултант: срок: 30.09.2008 30.09.2008 РП |
| 1.3 Въз основа на извършения анализ да се прецени необходимостта от назначаване на допълнителен персонал | Назначаване и повишаване на квалификацията на служителите Назначаване на нови експерти в срок до 30.09.2008. | Да бъдат предприети мерки за стартиране на необходимите процедури. Назначаване на персонал при наличие на допълнителни щатни бройки. | 31.10.2008 Директор ИА РП |
| 2. ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА Да се изготвят актуални планове за обучението на персонала в дирекция „ИА Програма ФАР”. | - План за обучение на персонала - Планове за обучение на Звената за изпълнение на проекти и Старши Програмните Ръководители | Ръководителят програма да изготви анализ за нуждите от обучения на служителите от Дирекцията и да представи на националния ръководител актуализирана оценка на нуждите от обучение и планове за тяхното провеждане. Ръководителят програма да представя на тримесечие на Националния ръководител обобщена информация за проведените обучения в Изпълнителната агенция и в Звената за управление на проекти. | 25.09.2008 Директор ИА РП |
| 3. ПОДОБРЯВАНЕ АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ 3.1 Националният ръководител трябва да анализира функционирането на звената за предварителен контрол, да осигури тяхната независимост и професионализъм. Ръководителят програма да осигури актуализирането на процедурите и статута на отдел „Предварителен контрол” и да изготви доклад за предприетите корективни мерки. 3.2 Изпълнителната агенция трябва да създаде адекватна методика за редовна проверка и удостоверяване на капацитета на старшите програмните ръководители (включително в рамките на ФРПИ) да управляват средства по ФАР в съответствие с принципите за добро финансово управление, като изясни основанията за тези оценки. Изпълнителната агенция трябва да предприеме необходимите корективни мерки за укрепване на този капацитет. 3.3 За да се избегнат подобни грешки в бъдеще, Националният ръководител трябва да гарантира провеждането на съответни корективни действия във връзка с подробните доклади на звената за предварителен контрол относно техните контролни проверки и отрицателни становища. Националният ръководител трябва да анализира функционирането на звената за предварителен контрол, за осигури тяхната независимост и професионализъм. 3.4 Изпълнение на препоръките, съдържащи се в одиторските доклади за слабостите и лошото управление във ФРПИ, възложени от националните власти. Нов, независим одит на цялото финансово управление и на всички системи за контрол, функциониращи в момента във ФРПИ. Одитът трябва да включва одит на трансакции и конфликт на интереси по всички осъществявани към момента проекти, финансирани по програмата ФАР, както и одит на системите и операциите на Изпълнителната агенция по ФАР към МРРБ по всички проекти, в които бенефициер се явява ФРПИ. | Независими анализи на документацията, която постъпва в отдела за предварителния контрол, с пряко докладване на РП Анализ на функционирането на отдел за предварителен контрол; предложение за корективни мерки. Попълване всички щатни бройки на отдел ПК Предложения за корективни мерки в СПР Методика, за текущо докладване на капацитета на старши програмните ръководители Корективни мерки. Списък на предприетите корективни действия. Оценка на приноса на тези действия за избягване повтарящи се грешки. Осигуряване по-голяма независимостта на звената за предварителен контрол Убедителни примери за това, че са предприети действия по разкритията за високи рискове и препоръките в одиторските доклади. | Съставяне на задание за одиторска фирма Наемане на одиторска фирма, чийто експерти да извършват паралелно второ ниво на предварителен контрол – изготвяне на становища до РП Анализ на функционирането според Процедурния наръчник; идентифициране на слабостите; Подготовка на препоръки за корективни действия в предварителния контрол. Анализ на функционирането на СПР от консултантската фирма.Оценяване на системата от правомощия, одитни пътеки и документооборот на СПР Ръководителят програма да изготви доклад за предприетите корективни мерки. Извършване на одит във ФРПИ и в Изпълнителната агенция по ФАР в МРРБ (КПМГ) възложен от Министъра на финансите На основа на резултатите от одита Ръководителя програма и Старши програмния ръководител да изготвят план да действие със срокове и отговорници за изпълнение на препоръките в него. Препоръки и пряко ангажиране на фирма консултант в предварителния контрол. Ръководителя програма и Старши програмния ръководител да представят доклад и писмено потвърждение за предприети действия по разкритията за високи рискове и препоръките в предходните одиторски доклади на КПМГ, на ЕК и други. | 01.08 2008 г. Експерти ПК 30.09.2008 Директор ИА РП 30.10.2008 Фирма-консултант 30.10.2008. Фирма-консултант: 30.10.2008 РП Срок за Ръководителя програма в МРРБ: до 15.09.2008 Срок за извършване на одита: до 10.09.2008 Фирма-консултант 30.09-30.11 Срок: до 5 дни от издаване на окончателния одитен доклад Срок: до 15.09.2008 |
| 4. РАЗКРИВАНЕ И ДОКЛАДВАНЕ ЗА НЕРЕДНОСТИ | Засилване на капацитета за разкриване на нередности Превенция на нередности Списък на некоректни изпълнители | Назначаване на минимум още 1 сътрудник нередности, евентуално чрез командироване от друго министерство. Преминаване на акредитиран курс за нередности от всички експерти на ИА Текуща актуализация на съществуващия | РП Директор ИА Отговорни за човешки ресурси Сътрудник нередности |