ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ПО РАБОТНАТА ПРОГРАМА ЗА 2005 Г. НА КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ЧЛЕНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

| № | Наименование на проекта | Цел и приоритет от Работна програма 2005 | Отговорна институция | Резултати от изпълнени дейности по проекта | Бюджет на проекта /ЛВ./ | Изразходван бюджет /ЛВ./ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 04-02-01 “Реформа в юридическото образование - реализиране на очакванията” | 1.1 | Министерство на правосъдието | 1. Проведени 10 работни дискусии на тема “Реформа на юридическото образование – реализиране на очакванията” в юридическите факултети към университетите в гр. София, гр. Пловдив, гр. Бургас, гр. Велико Търново, гр. Русе, гр. Варна, гр. Благоевград (16.02-27.03.2005 г.). 2. Проведено социологическо проучване на тема “Проблеми и предизвикателства пред юридическото образование в България” сред преподаватели и студенти от юридически факултети (април 2005 г.). 3. Проведена национална конференция на тема “Реформа на юридическото образование- реализиране на очакванията” (31.03-01.04.2005 г., гр. София). 4. Изготвен и разпространен сборник “Предизвикателства пред юридическото образование н България” с представените становища по време на проведената Национална конференция – тираж 1 500 бр. 5. Сформирана работна група, извършен анализ и изготвена нова Наредба за единни държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността “Право”. 6. Изработени 600 презентационни комплекта за срещите (чанта, тефтер, химикалка). 7. Осигурено широко медийно отразяване на инициативите - проведени 2 пресконференции за представяне на проекта, реализирани 20 публикации в печатните и електронните медии и 16 радио и телевизионни излъчвания. | 50 000 | 49 679 |
|  | 04-02-02 “Съдебната реформа в хода на българската евроинтеграция – преки ползи за защита правата на гражданите” | 3.2 | Министерство на правосъдието | 1. Реализиран партньорски проект между национални печатни и електронни медии за специализирани предавания и публикации за съдебната реформа в хода на българската евроинтеграция от гледна точка на преките ползи за защита правата на гражданите – 12 радио предавания, 31 публикации в печатните медии, 30 публикации в електронните медии, 5 предавания в рубриката “Законът и ние” на БНТ. 2. Проведена публична информационна кампания “Моите права в обединена Европа” – изготвени дипляни за ученици “Държавата-тома сме аз и моите права!”– тираж 200 000 бр.; 2 публични срещи -дискусии (7.12.2005 г., гр. Попово; 14.12.2005 г., гр. Петрич); семинар за журналисти за запознаване с основните моменти в предложенията за промени в НПК (9-10.12.2005 г., Владая). | 75 000 | 75 000 |
|  | 04-02-03 “Съдебната реформа - врата към Европа – продължение” | 1.1 | Министерство на правосъдието | 1. Изготвени и отпечатани информационни материали - 4 броя на периодично издание “Европейска интеграция и право” – общ тираж 4 400 бр.; 3 брошури “Източници на правото на ЕО и ЕС и принципи на прилагането му” – тираж 1 000 бр., “Аз, гражданинът на Република България и на ЕС” – тираж 3 000 бр., “Какво може и какво не може да направи за нас Министерството на правосъдието” – тираж 5 000 бр. 2. Проведени 2 работни срещи на ръководството на Министерство на правосъдието с посланиците на държавите-членки на Европейския съюз в България (21.03.2005 г., 13.05.2005 г. гр. София). 3. Проведено социологическо проучване на тема “Проблеми на равния достъп до правосъдие в България” (15.05-01.06.2005 г.). 4. Проведена кръгла маса на тема “Проблеми на равния достъп до правосъдие” с участието на представители на съдебната власт, адвокатурата и неправителствени организации (06.07.2005 г., гр. София). | 90 000 | 81 020 |
|  | 04-02-05 “Провеждане на семинар на тема: "България и Общата европейска политика за сигурност и отбрана" | 3.1 | Министерство на отбраната | 1. Проведена информационна среща за подготовка на семинар на тема “Поуки и предизвикателства пред разширяващия се ЕС в областта на ЕПСО. Взаимоотношения с НАТО” (21-22.04.2005 г., гр. София). 2. Проведен семинар на тема “Поуки и предизвикателства пред разширяващия се ЕС в областта на ЕПСО. Взаимоотношения с НАТО” с участието на представители на 11 страни с различен статут в ЕС и НАТО (27-30.09.2005 г., курорт “Св. Св. Константин и Елена”). 3. Реализирани 9 отразявания на резултатите от семинара в печатните и електронните медии. | 14 000 | 13 369 |
|  | 04-02-07 “Създаване на специализирани рубрики във военните средства за масова информация: вестник "Българска армия", списание "Български воин", Военен телевизионен канал, които в съответствие със спецификата на медията да изпълняват информационни функции по отношение на ЕС, ОЕСПО, изграждането и дейността на европейските сили за бързо реагиране и за дейностите на МО в предприсъединителния процес” | 3.1 | Министерство на отбраната | 1. Публикувани 26 статии във в-к ”Българска армия” и сп.”Български воин” относно участието на български военен контингент в операция “Алтея” на ЕС в Косово; реализирани публикации в коментарните рубрики във връзка с предимствата и предизвикателствата от членството в ЕС. 2. Изработен и излъчен в предаването “Снайпер” на ВТК документален филм за подписването на Договора за присъединяването на България към ЕС (30.04.2005 г.). 3. Изработен и излъчен в публицистичното предаване “Балканите днес” документален филм за членството на България в ЕС на тема “Брюксел, Балканите, Европа” (09.06.2005 г.). 4. Отразено подписването на Договора за присъединяването на България към ЕС по Военния телевизионен канал – излъчени 5 кореспонденции от Люксембург и пряко предадена церемонията по подписването на Договора (25-26.04.2005 г.). 5. Излъчен по телевизия ВТК репортаж от Брюксел по повод референдума за Европейската конституция във Франция (29.05.2005 г.). | 16 000 | 16 000 |
|  | 04-02-08 “Повишаване на информираността на бизнеса, местните, регионалните власти и гражданите за законодателството в областта на околната среда, транспониращо европейските норми и стандарти и увеличаване на подкрепата на българското общество за членството ни в ЕС” | 1.2 | Министерство на околната среда и водите | 1. Отпечатано новото екологично законодателство в 6 книжни издания (сектори-хоризонтално законодателство, превантивна дейност и контрол на промишленото замърсяване, качество на атмосферния въздух, управление на отпадъците, качество на водите, опазване на природата,химикали и ГМО), общ тираж 12 000 бр. (декември 2005 г.). 2. Издадено новото екологично законодателство, включено в шестте книжни издания на CD ROM в тираж 1 000 бр. (декември 2005 г.). 3. Проведени 2 семинара на теми “Въпроси по опазване на околната среда и разширяването” (11-13 март 2005 г., к-с “Пампорово”) и “Предизвикателствата в областта на околната среда, произтичащи от членството на България в ЕС” с участието на представители на Европейската комисия, български държавни институции, бизнеса и представители на министерствата на околната среда и водите от новоприети страни-членки на ЕС (25-27.11.2005 г., гр. Банско). 4. Реализиран ежедневен медиен мониторинг и анализи по теми, свързани с управлението, възпроизводството, опазването на околната среда и устойчивото използване на природните ресурси. Извършено ежедневно разпространение на информацията по електронен път до над 70 адресата – държавни институции, бизнес партньори, неправителствени организации, централни и регионални медии (март-октомври 2005 г.). | 86 500 | 86 000 |
|  | 04-02-09 “Съвременният човек и опазването на околната среда” | 3.1 | Министерство на околната среда и водите | 1. Проведена информационно-образователна десетдневка по въпросите на управлението и опазването на околната среда в контекста на присъединяването към ЕС в София и областни градове (ноември 2005 г., гр. Велико Търново, гр. Габрово, гр. Враца, гр. Варна, гр. Стара Загора, гр. Бургас, гр. Пазарджик, гр. Благоевград, гр. Пловдив, гр. Плевен). 2. Проведена кръгла маса, която предхожда Национална конференция по въпросите на образованието за околна среда и устойчиво развитие (27.05.2005 г., гр. София). 3. Проведена Национална конференция в страната по въпросите на образованието за околната среда и устойчиво развитие с участието на министъра на околната среда и водите и министъра на образованието и науката (октомври 2005 г.). 4. Проведена петмесечна национална медийна кампания в три национални медии (БНР, БНТ, Телевизия Нова) и 12 регионални печатни електронни медии по случай Деня на Земята (18-22.04.2005 г.), Световния ден на околната среда (1-5.06.2005 г.), Международния ден на река Дунав (29.06.2005 г.) и Европейската седмица на мобилността и Деня без автомобили (22.09 2005 г.). За целите на кампанията са изработени 3 аудио реклами, 3 видео клипа, рекламни и информационни материали по темите “Зелено бъдеще за децата”, “Да овладеем изменението на климата”, “Нещо повече от вода” – 4 брошури в тираж 8000 бр., 2 дипляни в тираж 2000 бр., 3 плаката в тираж 6000 бр., видео материал на тема “Европейски практики – човекът и околната среда”. 5. Организирано отбелязване на Деня на Земята (18-22.04.2005 г.), Световния ден на околната среда (1-5.05.2005 г.), Международния ден на река Дунав (29.06.2005 г.) и Европейската седмица на мобилността и Деня без автомобили (22.09 2005 г.). Организирани информационно-образователни инициативи в над 70 училища под мотото “Зелено бъдеще за децата”, “Да планираме за планетата”, “Да овладеем изменението на климата”. 6. Организирани 2 изложби с участие на деца в три възрастови групи по случай Деня на река Дунав (10-27.11.2005 г., гр. София). | 12 000 | 12 500 |
|  | 04-02-11 “Развитие и усъвършенстване на професионалната полицейска кариера по европейски модел” | 1.2 | Министерство на вътрешните работи | 1. Проведен семинар за журналисти и говорителите на национални служби “Полиция” и “Жандармерия” с участието на испански представители (14-16.04.2005 г., к-с “Боровец”). 2. Издадено специализирано списание “Полиция”, представящо основните аспекти на реформата в българските служби с полицейски правомощия по европейски модел – тираж 2 000 бр. (април 2005 г.). 3. Проведена кръгла маса за представяне на резултатите от реформите в полицията по европейски модел и представяне пред медиите и служители в МВР на специализирано списание “Полиция” (17.04.2005 г., к-с “Боровец”). 4. Реализирани 16 тематични материали и съобщения в печатните и електронните медии, интервюта по БНР, Дарик Радио и Радио Инфо. | 20 000 | 19 800 |
|  | 04-02-12 “Борбата с корупцията - приоритет на МВР. Ролята на европейските практики и българския модел” | 2.3 | Министерство на вътрешните работи | 1. Проведен семинар с участието на представители на медиите и говорителите на МВР с цел запознаване на българската и европейска общественост с формите на сътрудничество в борбата с корупцията между МВР, държавните институции и неправителствени организации (ноември 2005 г.). 2. Издадена информационна брошура на английски език за дейността на специализираните служби на МВР –тираж 2 000 бр. (май 2005 г.). 3. Реализирани 15 публикации в печатните медии. Осъществени 6 репортажа и интервюта по БНР, Дарик радио, Радио Нет във връзка с темата. Изработен клип за борбата с корупцията в МВР и излъчен на регионално равнище. | 19 000 | 15 000 |
|  | 04-02-13 “Българският принос в дейността на OLAF/европейска служба за борба с измамите/” | 4.3 | Министерство на вътрешните работи | 1. Проведена конференция с участието на експерти от Европейската служба за борба с измамите /OLAF/ и представители на Комуникационната мрежа на организацията (юни 2005 г., с. Огняново). 2. Изработени 100 бр. CD и видеофилм на английски език за дейността на OLAF в областта на претенцията на измамите; създаден специализиран линк към OLAF в английската версия на интернет страницата на МВР (юни-септември 2005 г.). 3. Реализирани 7 публикации в печатните медии. Осъществени 7 излъчвания в електронните медии (БНР, Дарик радио, Инфо-радио, БНТ, бТВ, Телевизия Нова) във връзка с темата. | 15 000 | 18 980 |
|  | 04-02-14 “Младите хора за европейската идея – 2005” | 2.2 | Държавна агенция за младежта и спорта | 1. Създадена комисия за координация, контрол и оценка на проекта. Определени доброволци по проекта от 28 регионални центъра на ММС (май 2005 г., гр. София). 2. Проведени 3 координационни семинара на ДАМС с партньори и регионалните структури на институцията (5-7.06.2005 г., гр. София, гр. Стара Загора). 3. Проведен обучителен семинар за партньорите и изпълнителите на проекта на тема “Изработване на обща платформа за реализиране на проект “Младите хора за европейската идея -2005” (5-7.06.2005 г., гр. Стара Загора). 4. Проведени 2 обучителни семинара на теми “Управление на проекти, финансирани от младежки програми” (29-30.10.2005 г., гр. София) и “Управление на проекти – европейските практики” (4-5.11.2005 г., к-с “Боровец”). 5. Проведено национално представително изследване на тема “Младите за Европа” (септември 2005 г.). 6. Изработени и разпространени печатни информационни материали – сборник с нормативни документи в областта на спорта в тираж 1 000 бр.; сборник “За Европа и младежта от А до Я” в тираж 3 000 бр.; брошури “Във водата без риск” (10 000 бр.), “В планината без риск” (10 000 бр.), “Младите за Европа” с включено проведеното национално представително изследване сред младежи (5 000 бр.). 7. Създадена база данни за европейски и български младежки организации. Изграден младежки интернет портал “За Европа и младежта от А до Я” www.euyouthsport.com. 8. Проведени 2 конкурса за младежка интернет страница, свързана с Европейската година на демократично гражданство чрез образование и младежка интернет страница, насочена към свободното време на младите хора. 9. Проведен заключителен семинар с представители на младежки организации за популяризиране на дейностите по проекта (27-29.12.2005 г., гр. София). | 102 000 | 101 988 |
|  | 04-02-15 “Запознаване на широката общественост и академичната медицинска общност с предизвикателствата пред здравното образование и здравните професии в процеса на присъединяване на България в ЕС” | 3.2 | Министерство на здравеопазването | 1. Извършен анализ на информационните потребности на целеви професионални и социални групи (октомври 2005 г.). 2. Подготвен и издаден сборник с нормативни документи за запознаване на широката общественост и академичната медицинска общност с предизвикателствата пред здравното образование и здравните професии в процеса на присъединяване на България към ЕС – български и английски език – тираж 400 бр. (ноември-декември 2005 г.). 3. Проведена национална конференция.за запознаване на широката общественост и академичната медицинска общност с предизвикателствата пред здравното образование и здравните професии в процеса на присъединяване на България към ЕС (18.01.2006 г., гр. София). | 10 000 | 9 836 |
|  | 04-02-16 “Подготовка, печат и разпространение на една брошура с работно заглавие – “Свободно движение в ЕС.” Тираж – 80 000 броя, 1 кола” | 3.1 | Министерство на труда и социалната политика | 1. Съставена и отпечатана брошура на тема “Как ще живеем и работим в Европейския съюз след 2007 година” – тираж 80 000 бр. (април 2005 г.). 2. Разпространена брошура чрез регионалните дирекции “Социално подпомагане” и бюрата по труда в страната (април-май 2005 г.) | 20 000 | 18 720 |
|  | 04-02-116 “Подготовка, печат и разпространение на брошура с работно заглавие – “Заетост и социална политика” Тираж – 80 000 броя, 1 кола” | 3.1 | Министерство на труда и социалната политика | 1. Съставена и отпечатана брошура на тема “Европейският социален модел и България след 2007 година” – тираж 80 000 бр. (април 2005 г.). 2. Разпространена брошура чрез регионалните дирекции “Социално подпомагане” и бюрата по труда в страната (април-май 2005 г.). | 20 000 | 19 760 |
|  | 04-02-17 “Семинари за журналисти от централните и регионалните медии” | 2.1 | Министерство на труда и социалната политика | 1. Проведен семинар за журналисти от националните медии, на който е представено Националното представително изследване от април 2005 г. (15-17.04.2005 г., гр. Сандански). 2. Проведен семинар за журналисти от Северна България (21.04.2005 г., гр. Велико Търново). 3. Проведен семинар за журналисти от Южна България (22.04.2005 г., гр. Казанлък). | 12 000 | 11 950 |
|  | 04-02-18 “9 дискусии с участието на експерти от МТСП в областни центрове на страната” | 1.3 | Министерство на труда и социалната политика | Проектът не е реализиран. | 9 000 | - |
|  | 04-02-19 “Двустранна среща на министъра на труда и социалната политика със съответните министри на Испания и Португалия и на централни български медии с колегите им от Мадрид и Лисабон за обмяна на опит в сферата на заетостта, социалната политика и осигуряването” | 4.2 | Министерство на труда и социалната политика | 1. Проведени две двустранни срещи в Испания и Португалия на ниво министър и зам.-министър на труда и социалната политика за обмяна на опит в сферата на заетостта, социалната политика и осигуряването (10-12 май и 12-15 май 2005 г.). 2. Осигурено широко медийно отразяване на проведените срещи както в португалските и испанските, така и в българските медии. 3. Извършена оценка на резултатите от срещата и мониторинг на публикациите. | 28 000 | 25 254 |
|  | 04-02-21 “Провеждане на Национално представително изследване за очакванията на работната сила в България, свързани с мобилността й в рамките на ЕС след 2007 г. и с настъпващите промени в социалната област в резултат на присъединяването на България към ЕС” | 3.1 | Министерство на труда и социалната политика | 1. Проведено Национално представително изследване сред 1250 души относно очакванията на българските граждани за промените в социалната сфера след присъединяването на България към ЕС (1-8.04.2005 г.). 2. Проведено качествено изследване в три фокус групи – представители на медии и НПО; работодатели, държавната администрация; младежи и представители на етническите общности (8-12.04.2005 г.). 3. Извършен анализ на изследванията, в резултат на което са определени целевите групи, към които са формулирани послания (12-14.04.2005 г.). 4. Разширена дейността на Центъра за социална информация в МТСП чрез обучение на операторите за предоставяне на информация по въпросите на евроинтеграцията в областта на социалната политика (април 2005 г.). | 12 500 | 12 360 |
|  | 04-02-22 “Заснемане и разпространение в централните и регионалните телевизии на три документални филма с продължителност 10 минути за европейски практики и постигнатото от нашата страна до момента по глава 2 от преговорния процес” | 1.1 | Министерство на труда и социалната политика | 1. Изработени 3 документални филма на теми: “Свободно движение на работници: наемане на работа, свободно движение на територията на държавата, свободно пребиваване в държавата, право да останеш в приемащата държава след изтичане на договора, осигуряване достъп до пазара на труда, равно третиране с гражданите на страната-домакин и взаимодействие между службите по заетостта на отделните страни от ЕС (мрежата EURES)” , “Взаимно признаване на дипломи и квалификации” и “Граждански права за пребиваване в рамките на ЕС и участие в местни избори и в избори за Европейски парламент” (юни 2005 г.). 2. Реализирано излъчване на документалните филми по Канал 1 на БНТ (август 2005 г.) | 18 900 | 18 700 |
|  | 04-02-115 “Заснемане и разпространение в централните и регионалните телевизии на три документални филма с продължителност 10 минути за европейски практики и постигнатото от нашата страна до момента по глава 13 от преговорния процес” | 1.1 | Министерство на труда и социалната политика | Проектът не е реализиран. | 18 900 | - |
|  | 04-02-23 "Визитна картичка на регионите на България" | 4.3 | Министерство на регионалното развитие и благоустройството | 1. Разработени дигитални карти на регионите и база данни на ГИС на български и английски езици(декември 2005 г.). 2. Отпечатани 7 картографски карти - на Р България и шестте планови района на български и английски езици в общ тираж 1300 бр. (декември 2005 г.). 3. Разработени и издадени рекламни материали - 500 бр. CD и 500 бр. брошури с информация за страната и районите за планиране на български и английски езици (декември 2005 г.). 4. Проведена конференция за представяне на резултатите от проекта (27.12.2005 г., гр. Пловдив). 5. Разпространение на изработените материали сред заинтересованите групи (декември 2005 г.- януари 2006 г.). | 39 500 | 31 874 |
|  | 04-02-26 “Прилагането на Директива 92/57/ЕЕС за временни и подвижни строителни площадки, въведена с Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи - предпоставка за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в строителството” | 1.2 | Министерство на регионалното развитие и благоустройството | 1. Подготвен и отпечатан сборник с резюмета на лекции по темата – тираж 120 бр. и CD с документи и материали – тираж 120 бр. (август 2005 г.). 2. Проведени 2 семинара за представители на професионални и браншови организации, контролните органи относно прилагането на новите изисквания съгласно Директива 92/57/ЕЕС, въведени с Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (13-14.09. гр. Пловдив и 29-30.09.2005 г., гр. Плевен). 3. Изработени 120 бр. пакета с информационни и презентационни материали за участниците в семинарите. | 15 000 | 13 890 |
|  | 04-02-27 “Европейските стандарти за проектиране на строителни конструкции по отношение на носеща способност, сеизмична устойчивост, безопасност при пожар и др. (конструктивни Еврокодове)” | 1.2 | Министерство на регионалното развитие и благоустройството | 1. Подготвен и отпечатан сборник с резюмета на лекции по отделните Еврокодове – тираж 100 бр. и CD с документи и материали по темата – тираж 40 бр. (август 2005 г.). 2. Проведени 2 семинара за проектанти, представители на общинската администрация, строителни фирми и фирми за строителен надзор за представяне на европейските стандарти за проектиране на строителни конструкции и прилагането им в съответствие с българското хармонизирано законодателство (6-7.10.2005 г., гр. София, 27-28.10.2005 г., гр. Варна). 3. Изработени 100 бр. пакета с информационни и презентационни материали за участниците в семинарите. | 15 000 | 14 950 |
|  | 04-02-28 “Прилагането на Директива 89/106/ЕЕС за строителните продукти - предпоставка за конкурентоспособността на българските производители на строителни продукти на единния европейски пазар” | 1.2 | Министерство на регионалното развитие и благоустройството | 1. Подготвен и отпечатан сборник с нормативни документи и ръководства по прилагане на Директива 89/106/ЕЕС за строителните продукти – тираж 200 бр. 2. Подготвен и отпечатан сборник с резюмета на лекции относно европейските изисквания за оценяване, маркиране и пускане на строителни продукти на пазара– тираж 110 бр. и CD с документи и материали по темата – 110 бр. 3. Проведени 2 семинара за запознаване с европейските изисквания за оценяване, маркиране и пускане на строителни продукти на пазара (20-21.10.2005 г., гр. Пловдив, 24-25.11.2005 г., гр. Велико Търново). 4. Изработени 110 бр. пакета с информационни и презентационни материали за участниците в семинарите. | 15 000 | 12 910 |
|  | 04-02-29 “Балканите без граници” | 2.3 | Министерство на регионалното развитие и благоустройството | 1. Проведени 2 летни академии “Балканите без граници” за националните и чуждестранни медии относно възможностите за сътрудничество между страните от Балканския полуостров по програма ФАР -ТГС (18-20.05.2005 г., гр. Девин и 4-5.07.2005 г., гр. Трявна). 2. Проведени 15 регионални информационни сесии за НПО, училища, читалища, местни власти и регионални медии в Североизточен регион (28-30.06.2005 г., гр. Варна, гр. Търговище, гр. Силистра) и в граничните области с Румъния (11-15.04.2005 г., гр. Монтана, гр. Видин, гл. Плевен, гр. Русе, гр. Силистра) и Гърция (9-13.05, 17.05, 20-22.07.2005 г., гр. Хасково, гр. Кърджали, гр. Смолян, гр. Благоевград). 3. Издадени и разпространени информационни материали – 2 сборника с насоки за кандидатстване за проекти: Фонд за малки проекти “България – Румъния 2003” , Фонд за малки проекти “България – Гърция 2003” и сборник с насоки за кандидатстване по INTERREG III С- общ тираж 965 бр.; дипляна с резюмета на трите проекта– тираж 300 бр. 5. Проведено социологическо проучване за обществените нагласи и степента на информираност сред бенефициентите на Програма ФАР. 6. Проведена заключителна конференция за националните и чуждестранни медии за запознаване с бъдещи възможности за финансиране на инициативи със средства от ЕС и за представяне на резултатите от направеното социологическо проучване (17-18.11.2005 г., с. Чифлик). 7. Осигурено широко медийно отразяване на дейностите по проекта – 154 публикации в електронните и печатните медии, радио и телевизионни излъчвания. | 20 000 | 24 650 |
|  | 04-02-30 "Европейско време" месечна рубрика за аграрния отрасъл и бизнес в условията на евроинтеграция” | 1.3 | Министерство на земеделието и горите | 1. Разработени концепция и дизайн на рубрика “Европейско време” и план за нейното реализиране в електронните и печатните медии (август 2005г.). 2. Разработени и излъчени 14 бр. издания на рубрика “Европейско време” в телевизионното предаване за селско стопанство “Агрофорум” (01.09-30.12.2005 г.). 3. Създадена и поддържана рубрика “Европейско време” в интернет-страницата www.agro.bg. Реализирани 31 тематични публикации (13.09.2005г.-19.01.2006 г.). 4. Разработени и публикувани 14 бр. издания на рубрика “Европейско време” в 28 регионални печатни медии. Общо брой на публикациите – 392 (31.08.2005 г. – 31.01.2006 г.). | 47 600 | 47 600 |
|  | 04-02-31 “Търговска политика и търговски механизми на ЕС” | 2.3 | Министерство на земеделието и горите | 1. Проведени 8 семинара за производители и търговци с цел разясняване на механизмите на търговската политика на ЕС. Проведени дискусии и обмяна на практически опит относно приложението на механизмите на търговската политика на ЕС (26.05.2005 г., гр. Пловдив; 27.05.2005 г., гр. Хасково; 01.06.2005 г., гр. Плевен; 02.06.2005 г., гр. Велико Търново; 16.06.2005 г., гр. Видин; 20.06.2005 г., гр. Бургас; 21.06.2005 г., гр. Варна; 29.06.2005 г., гр. София). 2. Отпечатана сборна брошура “Търговска политика и търговски механизми на ЕС и политика за защита на наименованията за произход, географски указания и традиционно специфичен характер на земеделските продукти и храни” в тираж 1 200 бр. (юли-август 2005 г.). | 10 000 | 9 859 |
|  | 04-02-32 “Запознаване на производителите и търговците на пресни плодове и зеленчуци със стандартите за качество и с методите за контрол на съответствието на плодове и зеленчуци, прилагани в ЕС и България, чрез провеждане на семинари и изработване и отпечатване на информационни материали” | 1.2 | Министерство на земеделието и горите | 1. Проведени 15 семинара за запознаване на инспектори, производителите и търговците на пресни плодове и зеленчуци със стандартите за качество и с методите за контрол на съответствието, прилагани в ЕС и в България (25.02.2005 г. гр. Пловдив; 12-13.04.2005 г., гр. Враца; 14-15.04.2005 г., гр. Монтана; 26-27.04.2005 г., гр. Търговище; 28-29.04.2005 г., гр. Разград; 11-13.05.2005 г., гр. Смолян; 09-10.06.2005 г., гр. Габрово; 28-30.06.2005 г., Хасковски минерални бани; 30.08-01.09.2005 г., гр. Добрич; 05-05.10.2005 г., гр. Кърджали; 14.10.2005 г., гр. Велинград; 20-21.10.2005 г., гр. Видин; 31.10-01.11.2005 г., гр. Велико Търново; 24-25.11.2005 г., гр. Шумен; 29.11-02.12.2005 г., гр. Пловдив). 2. Изработени и отпечатани информационни материали за семинарите - презентации, листовки - общ тираж 3 720 бр. | 16 000 | 14 286 |
|  | 04-02-34 “Вкусът, ароматите и цветовете на България - национална презентация на Български щанд на традиционното изложение "Зелена седмица" - Берлин 2005 г.” | 4.3 | Министерство на земеделието и горите | 1. Организирано представянето на България в международното изложение “Зелена седмица” 2005 чрез информационен щанд (20-23.01.2005 г., Берлин). 2. Осигурено отразяването на националното участие в изложението “Зелена седмица” 2005 от българските медии чрез посещение на група от 7 журналисти за периода на провеждане времето на изложението (20-23.01.2005 г., Берлин). 3. Проведени инициативи в рамките на международното изложение - кръгла маса на тема “Перспективите пред българските селскостопански и хранителни продукти в немската търговска верига” в рамките на международното изложение; работна среща на министър Мехмед Дикме с г-жа Мариан Фишер Боел, европейски комисар по земеделие и развитие на селските райони; работни срещи на български експерти от Министерството с експерти от съответните министерства и международни организации. | 14 000 | 14 000 |
|  | 04-02-35 “Издаване на месечен информационен бюлетин на МЗГ” | 1.3 | Министерство на земеделието и горите | 1. Изработена идейна концепция и графичен дизайн на бюлетините (май-юни 2005 г.). 2. Издадени и разпространени 7 броя месечни информационни бюлетини до 30 000 регистрирани земеделски стопани. Общ тираж на бюлетините -210 000 бр. (юли-декември 2005 г.) | 27 400 | 27 216 |
|  | 04-02-36 “Политика за защита на наименованията за произход, географски указания и традиционно специфичен характер на земеделските продукти и храни” | 1.2 | Министерство на земеделието и горите | 1. Проведени 8 семинара с производители за възможностите и начините да получат защита на наименованията на продуктите (26.05.2005 г., гр. Пловдив; 27.05.2005 г., гр. Хасково; 01.06.2005 г., гр. Плевен; 02.06.2005 г., гр. В.Търново; 17.06.2005 г., гр.Видин; 20.06.2005 г., гр. Бургас; 21.06.2005 г., гр.Варна; 30.06.2005 г., гр. София). 2. В рамките на 2 от семинарите с производители са направени информационни срещи с представители на научни институти и неправителствени организации. Изготвена е база данни на специалисти, които да се включат в дейността на Комисиите за оценка на досиетата (26.05.2005 г., гр. Пловдив; 30.06.2005 г., гр. София). 3. Отпечатана сборна брошура “Търговска политика и търговски механизми на ЕС и политика за защита на наименованията за произход, географски указания и традиционно специфичен характер на земеделските продукти и храни” в тираж 1200 бр.(юли-август 2005 г.). | 12 000 | ##### 11 769 |
|  | 04-02-37 “Информационна кампания по аспектите и въздействието от присъединяването към ЕС за българското рибарство и аквакултури” | 3.2 | Министерство на земеделието и горите | 1. Проведени 2 семинара с представители на НПО и научните звена в бранша за разясняване на ангажиментите по Глава “Рибарство” и ОПР на ЕС (11.05.2005 г., гр. София; 14-15.07.2005 г., с. Трудовец). 2. Създаден специален панел “евроинтеграция” в страницата на Агенцията по рибарство и аквакултури. 3. Изготвени 4 дипляни “Практически аспекти на ОПР на ЕС и евроинтеграцията в сектор “Рибарство и аквакултури”, “Специфични аспекти на промените в законодателството”, “Възможности за административна и логистична подкрепа от страна на ИАРА за заинтересовани физически и юридически лица и НПО за развитието на отрасъла в България”, “Актуални въпроси и отговори за възможностите за кандидатстване и финансиране по европейски програми, свързани с рибарството” – общ тираж 2 000 бр. | 12 000 | 4 188 |
|  | 04-02-114 “Национална мрежа за развитие на селските райони в България и промоциране на биологичното земеделие” | 1.2 | Министерство на земеделието и горите | 1. Изработени информационни материали - брошура за Националната мрежа за развитие на селските райони в България и промоциране на биологичното земеделие – тираж 2 000 бр.; 1 000 бр. папки с информационни материали; информационен бюлетин с информация за националната мрежа за развитието на селските райони – тираж 3 000 бр. (септември и ноември 2005 г.) 2. Проведени 14 областни семинари и пресконференции за представяне на (14-22.11.2005 г.). 3. Изработени правила и концепция за функциониране на Националната информационна мрежа за развитие на селските райони, представени на Първи национален семинар в България за Лидер подхода и Мрежа за развитие на селските райони на 10-11.11.2005 г. в гр. София. 4. Извършена презентация на Националната мрежа за развитие на селските райони в България по време на Пети национален празник на биологичното земеделие (17.09.2005 г., гр. София) | 20 000 | 20 008 |
|  | 04-02-39 “Усъвършенстване на информационна система EUROSMAC и портала към нея, както и осигуряване на редовна актуализация и поддръжка на портала” | 1.2 | Министерски съвет | Проектът не е реализиран. | 27 000 | - |
|  | 04-02-40 “Представяне на успешни практики от опита на новите страни-членки на ЕС във връзка с организацията на дейността на администрацията и цялостната комуникация по въпросите на ЕС” | 2.3 | Министерски съвет | Извършени са подготвителни дейности по проекта, но основните инициативи не са проведени. | 12 200 | - |
|  | 04-02-41 “Разпространение на информация за ангажиментите, поети от Република България по преговорните глави. Информация за Договора за присъединяване на България към ЕС” | 2.1 | Министерски съвет | 1. Изработени информационни материали по темата - “Договорът между държавите членки на ЕС и Република България и Румъния относно присъединяването на България и Румъния към ЕС” - CD в тираж 500 бр. и “Ръководство за участие в работата на институциите на ЕС” – на хартиен носител в тираж 2000 бр. и на CD в тираж 300 бр. | 4 000 | 3 960 |
|  | 04-02-42 “Организиране на семинари на тема “Подготовка на Договора за присъединяване на Република България към ЕС” | 1.2 | Министерски съвет | 1. Проведен семинар за централните медии (25-26.03.2005 г., гр. Банско). 2. Проведен семинар за регионалните медии от Южна България (28.05.2005 г., гр. София). | 6 800 | 3 966 |
|  | 04-02-43 “Видео-конференция с представители на ромски лидери от България със страна член /Унгария/” | 4.1 | Министерски съвет | 1. Проведена видео-конференция на тема “Пътят към Европа” с участието на представители на български и унгарски ромски неправителствени организации (16.12.2005 г.). 2. Извършен анализ на резултатите от инициативата. 3. Извършено отразяване на инициативата в 5 електронни и печатни медии. | 4 900 | 4 895 |
|  | 04-02-44 “Семинар за обучение на ромски лидери и НПО работещи по проблемите на ромите за разпространяване на знания за прилагане на европейското законодателство в областите-жилищна политика, здравеопазване, образование,социална защита” | 3.2 | Министерски съвет | 1. Извършен подбор на обучители и разработена тренинг програма. 2. Проведен обучителен семинар с участието на ромски НПО, представители на работодатели, представители на местната власт (92.12.2005 г., гр. Монтана). | 5 280 | 5 200 |
|  | 04-02-47 “Конференция за представяне европейските мерки, насочени срещу дискриминацията, стимулиране на различието и равните възможности” | 2.2 | Министерски съвет | 1. Проведена конференция “Европейски мерки, насочени срещу дискриминацията, стимулиране на различието и равните възможности” с участието на НПО, представители на централната и местната власт, ромски лидери(18-19.12.2005 г., гр. Белоградчик). | 2 700 | 2 699 |
|  | 04-02-95 “Подготовка и отпечатване на информационни и рекламни материали, изготвяне на стратегии, концепции, идейни проекти, реализиране на партньорства, кампании, телевизионни и радио предавания, клипове и репортажи, поддържане на интернет –страници и др.” | 1.3 | Министерски съвет | 1. Отпечатани и разпространени информационно-промоционни материали – книга “Азбука на успеха - българският бизнес в обединена Европа” и “Всичко за Европа – накратко” в тираж 5 000 бр., списание “Bulgaria Today”, брошури “Bulgaria in brief”, CD “Bulgaria” в тираж 5 000 бр., брошури на различни езици и др. 2. Проведена четвърта Национална кампания “България Да” под патронажа на министър-председателя (организирани над 150 инициативи в цялата страна – създадени песен и видео клип на кампанията; изработени и разпространени рекламни материали; проведени спортни мероприятия, конкурси, радио-викторини на европейска тематика, изложби, рисунки на асфалт, концерти и др. (март-юни 2005 г.). 3. Проведени инициативи в Ямбол, Благоевград, Търговище, Монтана и Смолян в рамките на кампанията “Искам да ми е чисто” – изработени и излъчени 3 клипа на кампанията; организирани театрални представления, образователни часове, конкурси за рисунка, игри, екологични кампании по почистване на населени места и др. 4. Подготвени и отпечатани 10 000 вложки за регионални медии и притурки за списание за емигрантите. 5. Публикувани над 20 материала в печатните и електронните медии. | 300 000 | 298 960 |
|  | 04-02-96 “Организиране на кръгли маси, семинари и конференции, свързани с подготовката на България за пълноправно членство в ЕС” | 3.1 | Министерски съвет | 1. Проведени 11 кръгли маси в страната с регионалните медии и представители на академичната общност във връзка с евроинтеграцията на България (януари-юни 2005 г., гр. София, гр. Варна, гр. Бургас, гр. Кърджали, гр. Плевен, гр. Пловдив, гр. Сандански, гр. Благоевград, гр. Шумен, гр. Русе, гр. Монтана, гр. Габрово). 2. Проведени 13 семинара за повишаване квалификацията на пресаташетата в министерствата и областните управи. 3. Проведени инициативи по повод подписването на Договора за присъединяването на България към ЕС и началото на “Десетилетието на ромското включване” – организиран Евробус; отпечатани и разпространени информационни материали “Европа на български”; проведени 4 концерта; реализирани над 40 радио и телевизионни рубрики в регионалните медии; публикувани над 50 тематични материала в електронните и печатни медии; организирана изложба; отпечатана и разпространена сред учениците брошура “Европейската конституция”; отпечатани 4 вида плакати; отпечатани промоционни материали – шапки, тениски, картички, значки. 4. Организирано посещение на чуждестранни журналисти в България. | 250 000 | 225 000 |
|  | 04-02-97 “Закупуване на социологически данни, провеждане на специални проучвания на общественото мнение, фокус-групи, кръгли маси и други форуми по повод обществените нагласи и членството на България в ЕС” | 2.2 | Министерски съвет | 1. Проведени фокус-групи на тема “Българският етнически модел, националната самоидентификация и европейската идентичност”. 2. Изработено и публично представено национално проучване на тема “Мястото на българката в обединена Европа”. Отпечатана книжка с резултатите от анкетите (март-юни 2005 г.). 3. Извършени 5 експертни анализа на общественото мнение по актуални теми от правителствената програма (май 2005 г.). | 50 000 | 50 600 |
|  | 04-02-113 “Правителствена инициатива “Граждани на Европа” | 2.1. 3.1. | Министерски съвет | 1. Проведена дискусия на тема “Регионална политика и координация на структурните инструменти (20.01.2005 г., гр. Сандански). 2. Проведени срещи-дискусии на вицепремиера П. Панайотов и посланици на страни членки на ЕС с обществеността по повод подписването на Договора за присъединяването на България към ЕС и Деня на Европа (25.04.2005 г., 9.05.2005 г., гр. София). 3. Осъществени работни срещи и дискусии за журналисти по въпросите на евроинтеграцията. 4. Проведен семинар на тема “Европейската конституция и гражданското общество” (25.05.2005 г., гр. Пловдив). 5. Организирани информационно-дискусионни кампании и творческо-артистични изяви за студенти и младежи: национален конкурс за графити; компютърно състезание на тема “Младите в Европа”; конкурс за фото разказ на тема “Граждани на Европа”; студентски маратон (14-21.05.2005 г., гр. София). 6. Разработени аналитични и информационни материали за медиите по теми, касаещи икономическото преструктуриране, социалните и културните промени в контекста на евроинтеграцията (май-юни 2005 г.). 7. Създаден Регионален европейски информационен център в гр. Доспат (30.05.2005 г.). 8. Организиран градски празник “Пролет над Европа” (09.05.2005 г., гр. Хасково). 9. Проведена кампания за почистване на населеното място под надслов “Моят европейски град” (14.05.2005 г., гр. Ловеч). 10. Проведена информационна и рекламна кампания по повод подписването на Договора за присъединяването на България към ЕС под надслов “Седмица на Европа” (9-15.05.2005 г., гр. Монтана). 11. Оформена градска градина с европейски символи (25.05.2005 г., гр. Казанлък). 12. Проведено телевизионно състезание-викторина на тема “Граждани на Европа” (07.06.2005 г., Телевизия 7 Дни). 13. Излъчени 24 тематични предавания в рубрика “Европа 2007” по Дарик радио (февруари-юни 2005 г.). 14. Изработени и излъчени 3 нови филма от поредицата “Европа на Български” по телевизия бТВ. 15. Извършен анализ на динамиката на евроинтеграционната проблематика в медиите и на общественото мнение по актуални вътрешнополитически и евроинтеграционни въпроси. 16. Изработени и разпространени на областно и общинско ниво промоционни материали – шапки, тениски, химикалки, подложки за мишки, плакати. | 480 000 | 454 558 |
|  | 04-02-53 “Информационна кампания по прилагане на Европейското законодателство в областта на образованието” | 1.1 | Министерство на образованието и науката | 1. Подготвени и издадени информационни материали - сборник “Българското образование през призмата на европейското законодателство” – тираж 500 бр.; CD, съдържащ всички действащи към момента нормативни актове в българското законодателство и в системата на МОН – 100 бр. 2. Проведена информационна кампания в гр. Омуртаг –тридневен семинар на тема “Нови предизвикателства за работещите в сферата на образованието след приемането на България в ЕС в община Омуртаг”; обществен дебат на тема “Политика на образованието в ЕС и предизвикателствата пред България”; изработена и разпространена в училищата информационна брошура с основните финансиращи програми в областта на образованието (юни-август 2005 г.). 3. Проведен семинар на тема “Българското образование през призмата на европейското законодателство”, посветен на проблемите на образованието в процеса на присъединяването към ЕС (12.11.2005 г., гр. София). | 20 000 | 14 000 |
|  | 04-02-54 “Европейско университетско пространство и Седма Рамкова Програма за научно, иновационно и технологично развитие - нови възможности за България” | 1.2 | Министерство на образованието и науката | 1. Издадена брошура за представяне на предимствата от интегрирането на българската наука в европейското изследователско и университетско пространство на български и английски езици – тираж 200 бр.(септември 2005 г.). 2. Проведена информационна кампания за основните цели, инициативи и предстоящи дейности по Седма рамкова програма (01-06.11.2005 г., гр. Шумен, гр. Габрово, гр. Стара Загора, гр. Благоевград). 3. Извършен превод и разпространение на стратегически документи, резолюции, комюникета и ръководства на ЕК, свързани със Седма рамкова програма (октомври 2005 г.). 4. Издадени 2 дипляни “Успешни проекти по тематични приоритети на Шеста рамкова програма” и “Текущи акции по програмата на ЕК “Сътрудничество в областта на науката и технологиите”, CD за българската наука и мястото й в европейското образователно пространство – общ тираж 600 бр. (октомври 2005 г.). | 12 400 | 10 000 |
|  | 04-02-55 “Българските студенти - звезди на европейския небосклон” | 4.3 | Министерство на образованието и науката | 1. Проведена международна конференция под надслов “Езиковата политика на ЕС и европейското университетско пространство” (05-07.10.2005 г., гр. Велико Търново). 2. Изработена и разпространена брошура “Българското висше образование в контекста на Болонския процес” – тираж 500 бр. (юни 2005 г.). | 20 000 | 8 336 |
|  | 04-02-56 “Европейската Мобилност - инструмент за регулиране на процеса "изтичане на мозъци" и изграждане на Европейско университетско и изследователско пространство” | 2.2 | Министерство на образованието и науката | 1. Подготвена брошура и постер “Човешки ресурси и мобилност” по Шеста рамкова програма – общ тираж 400 бр. (април 2005 г.). 2. Публикувана Хартата на учените в превод на български език и създаден специализиран форум за мнения и препоръки. Разпространен на хартиен и електронен носител на Кодекса на учения – общ тираж 500 бр. 3. Осигурена поддръжка на изградената информационна система за предоставяне на адекватна информация за възможностите за мобилност на учени. 4. Проведена кръгла маса на тема “Привличане на учени за работа в България и ЕС от региона и трети страни” (02.12.2005 г. ). 5. Проведени 6 консултации за представители на академичната, студентската и научната общности на тема “Как да работим с порталите за мобилност - национални, регионални и европейски” (октомври-декември 2005 г.гр. Шумен, гр. Габрово, гр. Стара Загора, гр. Благоевград, гр. София). | 5 000 | 5 000 |
|  | 04-02-58 “Демократичното гражданство - общоевропейска цел” | 3.1 | Министерство на образованието и науката | 1.Проведена информационна кампания в Благоевградски регион - излъчени 3 журналистически анкети по кабелна медия “Пирин ТВ” сред населението на област Благоевград по теми от евроинтеграцията на България (1-21.06.2005 г.); 26 информационно-аналитични телевизионни предавания в местна кабелна медия “Пирин ТВ” на тема “Българските граждани на “ти” с Европа” (юли-декември 2005 г.); създаден интернет-сайт http://free.hit.bg/snc/ с публикувани темите от реализираните предавания; 6 срещи с представители на ръководствата на средните училища от региона за запознаване със съдържанието на излъчените предавания и тяхното използване с образователна цел; разпространение на излъчените предавания на видеокасети и компактдискове; проведен конкурс на тема “Хляб, земя, мечти”; издаден тематичен брой на вестник “Хей хлапета”; излъчени радио рубрики “Хей хлапета”; отбелязан 21 май - Световният ден за културно многообразие и диалог; разработен младежки интернет сайт; изработена дипляна “Интеркултурното разбирателство и демократичното гражданство през погледа на нашите деца” –тираж 500 бр. (април-май 2005 г.). 2. Проведена информационна кампания в гр. Сливен - радио предаване на европейска тематика в гимназия “Добри Чинтулов”; създаден библиотечен раздел “Обединена Европа” в гимназия “Добри Чинтулов; 2 интернет-викторини “Европейско ехо в моето училище”; конкурс за снимка и графика на тема “Присъединяването на България към ЕС”; дебат “На какво да заложим – кирилица ли латиница”; кръгла маса по проблемите на образованието в България и ЕС (май-юни 2005 г.) 3. Проведена информационна кампания в община Лом – създаден клуб “Млад европеец”; проведен обучителен семинар “Европа за мен” за младежи; проведен конкурс за есе “Ние, младите хора – бъдещето на Европа”; осъществени конкурси за рисунка и плакат; изработени 500 бр. дипляни с информация за ЕС; проведена викторина “Знания за ЕС” в местен вестник “Ломпрес”; проведена кръгла маса на тема “Младежи-медии”; организирана викторина за младежи на тема “Какво знаем за ЕС”; осъществена младежка акция “Какво е ЕС за мен” с провеждане на обучителен семинар и разпространение на информационни материали; организиран концерт “Млади европейски таланти”; проведено отразяване на инициативите в местните електронни и печатни медии; (18 май-30 юни 2005 г.). 4. Издаден “Еврокалендар” с важни дати от ЕС и евроинтеграцията на България в тираж 500 бр. (септември 2005 г.). 5. Проведена национална конференция с международно участие по въпросите на интелектуалния диалог и правата на човека в образователната политика в България (20-21.10.2005 г., гр. София). 6. Проведени 5 дискусионни срещи на тема “Работа в мултикултурна среда (12.10-25.11.2005 г., гр. Русе, гр. Монтана, гр. Велико Търново, гр. Гоце Делчев). 7. Проведена информационна кампания на тема 2005 – година на демократично гражданство чрез образование и общоевропейска цел” – отпечатани информационни материали за академичната общност, проведени семинари и информационни дни с участие на студенти и преподаватели, систематизирани проучванията и анализа и поддържане на тематични рубрики в медиите /в-к “Сега”, в-к “Политика”, БНТ, ТВ “Европа”/, проведен форум за разработване на Национална стратегия за демократично гражданство в научното образование (05-13.12.2005 г., гр. София). 8. Проведена инициатива “Младият българин – гражданин на Европа” – проведено социологическо проучване и изготвен анализ на ситуацията в българското училище от гледна точка на формирането на гражданско поведение и познанията им за ЕС; реализирана симулационна игра за определяне на познанията на младежите за институциите на ЕС; организирана дискусия на тема “Гражданско поведение и гражданско образование на младите хора” (09.11.2005 г.). 9. Реализирани инициативи в гр. Враца – концерт “Коледа в Европа”, изработени информационни материали, европейски уроци за ученици от І-ІV клас, конкурси и изложби на тема “Европа в училище, училището ни в Европа”, благотворителна акция-базар на изработените от децата рисунки и предмети; кръгла маса на тема “Европа в училище, училището ни в Европа”; открит Европейски образователен център (септември-декември 2005 г.). | 30 000 | 49 770 |
|  | 04-02-59 “Медиите - партньор на бизнеса в процеса на присъединяване към ЕС” | 2.1 | Министерство на икономиката и енергетиката | 1. Организирано посещение на ресорни журналисти в Атина, Гърция за отразяване на церемонията по подписването на Договора за енергийна общност в Югоизточна Европа (25-26.10.2005 г.). 2. Подготвена и изработена телевизионна поредица от 7 филма за представяне на успешни български фирми по отношение на конкурентноспособността и изпълнението на европейските изисквания (декември 2005 г.). 3. Осигурено широко медийно отразяване на подписването на Договора за енергийна общност в Югоизточна Европа – над 30 публикации и излъчвания в печатните и електронните медии. | 75 000 | 29 166 |
|  | 04-02-60 “Предизвикателства и перспективи пред българския бизнес в процеса на присъединяване към ЕС” | 3.1 | Министерство на икономиката и енергетиката | 1. Проведени 2 кръгли маси за представяне изискванията към бизнеса във връзка с присъединяването на България към ЕС (30.03.2005 г., гр. Търговище; 12.04.2005 г., гр. Ловеч). 2. Проведени 4 семинара за обучение и представяне на успешния опит на български фирми от сектори “хидравлично машиностроене”, “химическа промишленост”, “козметична промишленост”, “текстилна промишленост”, “инструментална промишленост”, “машиностроене” (31.03.2005 г., “ВСК Кентавър”, Дряново; 04.04.2005 г., “Арома” АД, гр. София; 08.04.2005 г., “М+С Хидравлик”, гр. Казанлък; 19.05.2005 г., “Солвей Соди” АД, гр. Девня). 3. Проведени 3 обучителни модули за фирми, неправителствени организации и местни звена по евроинтеграция за подготовка на проекти за участие в предприсъединителните и структурните фондове (20.06.2005 г., к-с “Боровец”; 13.12.2005 г., гр. София; 15.12.2005 г., гр. Плевен). 4. Осигурена и поддържана работата на колцентъра към МИЕ за предоставяне на отговори по всички въпроси на бизнеса, свързани с процеса на евроинтеграцията на България (предоставени отговори на постъпили 7 650 бр. запитвания през 2005 г.). 5. Издадени информационни материали – брошура “Как да участваме в проекти, финансирани по програма ФАР на ЕС” – тираж 2 300 бр., брошура “Външнотърговски аспекти на присъединяването на България към ЕС” – тираж 2 000 бр. Реализирано преиздаване на 7 тематични информационни брошури, изработени по Комуникационната стратегия – “Хранителни продукти”, “Текстилни продукти”, “Лекарствени продукти”, “Машиностроене”, “Електротехника”, “Химикали”, “Козметични продукти” – общ тираж 14 000 бр. | 105 000 | 61 094 |
|  | 04-02-61 “Промоция България” | 4.3 | Министерство на икономиката и енергетиката | 1. Проведен семинар-презентация на тема “Представяне на България в ЕС” (25.06.2005 г., Берлин). 2. Проведен хепънинг и представяне на промоционни материали за България (25.06.2005 г., Франкфурт). 3. Проведена среща с френската общественост с участието на български изпълнители (25.06.2005 г., Париж). 4. Допълнително изработени промоционни материали с логото на България (плакати и транспаранти, вратовръзки, шалове и др.)– общо 3 035 бр. Издаден луксозен бизнес-гид на английски език в тираж 1 000 бр. Тиражиран на DVD филм “Да научиш български” на няколко европейски езика – тираж 800 бр. | 200 000 | 143 588 |
|  | 04-02-62 “Присъединителният процес на България в ЕС и предизвикателствата пред сценичните изкуства” | 2.2 | Министерство на културата | 1. Извършен анализ-обобщение на моделите на културни политики и добрите практики в сектора на сценичните изкуства в страните от ЕС и проблемите за разрешаване пред българската културна политика. 2. Проведени 2 работни срещи за подготовка на доклади и организиране на международна конференция (март и май 2005 г.). 3. Разработени 4 експертни анализа на тема “Модели и културни политики в европейските държави” на български и английски езици (март-април 2005 г.). 4. Проведена международна конференция “Сценичните изкуства: европейски хоризонти” в рамките на фестивал “Варненско лято” (2-6.06.2005 г., гр. Варна). 5. Издаден специален бюлетин, отразяващ международната конференция “Сценичните изкуства: европейски хоризонти”. 6. Издаден сборник, съдържаща докладите от международната конференция, допълнителни анализи на европейската нормативна база в областта на управлението на сценичните изкуства – тираж 500 бр. | 16 000 | 16 000 |
|  | 04-02-63 “Европейският съюз през детските очи” | 2.1 | Министерство на културата | 1. Проведен уъркшоп за библиотекарите от библиотеките-участници в проекта (21.03.2005 г., гр. Сливен). 2. Отпечатано учебно помагало „Европа-нашият общ дом” и CD; извършено разпространение на изданието до всички училища -участници в проекта в тираж 300 бр. Проведено представяне на изданието пред медиите. 3. Изнесени 150 лекции в библиотеките в петте града по проекта за подготовка за викторините (април 2005 г.). 4. Проведени вътрешни квалификации в училищата за градските викторини (април 2005 г.). 5. Проведени 5 градски викторини (25.04.2005 г., гр.Сливен; 27.04.2005 г., гр.Ямбол и гр.Поморие; 28.04.2005 г., гр.Твърдица; 29.04.2005 г., гр. Нова Загора). 6. Проведена междуградска викторина ( 9.05.2005 г., гр. Сливен). 7. Издаден сборник с най-добрите творби от конкурса за есе и съчинение – тираж 300 бр. 8. Организирана изложба на наградените рисунки в гр. Сливен, гр. Ямбол, гр. Нова Загора, гр. Твърдица, гр. Поморие. 9. Проведена on-line дискусия между участниците за предимствата за младите хора от присъединяването на България към ЕС. | 9 300 | 9 300 |
|  | 04-02-64 “Дигитална изложба, представяща в Европа “Ръкописи от съкровищницата на Народната библиотека” | 4.1 | Министерство на културата | 1. Създадена дигитална изложба на CD “Ръкописи от съкровищницата на Народната библиотека” на български, френски и английски езици с уникални български ръкописи от 11-19 век. 2. Организирано представяне на дигиталната изложба в Българския културен център в Париж (23-26.05.2005 г.). 3. Организирано представяне на дигиталната изложба на Годишната среща на Конференцията на европейските национални библиотеки в Люксембург (28 септември – 1 октомври 2005 г.). | 9 000 | 9 000 |
|  | 04-02-65 “Популяризиране на новата нормативна рамка за трафика на паметници на културата, свързана със свободната циркулация на стоки в ЕС” | 2.3 | Министерство на културата | 1. Проведени 2 публични дебата с граждани и експерти на тема “Популяризиране на новата нормативна рамка за трафика на паметници на културата, свързана със свободната циркулация на стоки в ЕС” (12.05.2005 г., гр. София; 18.05.2005 г., гр. Враца). 2. Проведено обучение за музейни работници, експерти и НПО за законодателните промени и тяхното прилагане за лица, пряко ангажирани с културно-историческото наследство (10-11.05.2005 г., гр. София). 3. Изготвена и разпространена брошура-справочник, разясняваща новия режим на циркулация на движими паметници на културата – тираж 1000 бр. | 10 000 | 9 500 |
|  | 04-02-66 “България в 100 думи / Европа в 100 думи” | 4.3 | Министерство на културата | 1.Проведена международна кръгла маса “Балканика” и поредица от срещи с български и балкански автори и общественици (ноември 2005 г.- януари 2006 г. гр. София). Планирани дейности по проекта през 2006 г.: 1. Участие на български щанд в Международния панаир на книгата (март 2006 г.). 2. Представяне на изложба “Кирилски азбуки” (май 2006 г., Берлин; септември 2006 г., Москва и Франкфурт по време на Седмицата на България; октомври 2006 г., Международни панаири на книгата във Франкфурт и в Истанбул ). | 18 000 | 18 000 |
|  | 04-02-67 "Българския фолклор в обединена Европа - концертно турне на български музикален състав в български културни институти в Европа и други европейски столици” | 4.3 | Министерство на културата | 1. Проведено представяне на българския фолклор в Европейския панаир, Брюксел с участието на “Аква Делия” (30.04.2005 г.). 2. Проведено представяне на българска фолклорна и църковнославянска музика от “Аква Делия” в проект “Магията на една вечер” в Културния център “Ноймюнстер” в Люксембург, осъществен под егидата на ЕК в рамките на Люксембургското председателство на ЕС (1.05.2005 г.). 3. Проведени 4 концерта на фолклорен състав “Квинтабиле” (26.04.2005 г., Будапеща; 29.04.2005 г., Прага; 03.05.2005 г., Братислава; 04.05.2005 г., Виена). 4. Проведени културни прояви в Полша – 7 концерта на хор “Мистерията на българските гласове (05-15.09.2005 г.), 11 концерта – фолклорни обработки, клавирни и етно-джаз изпълнения (24.11-16.12.2005 г., Варшава). 5. Проведен концерт на Борислав Йоцов и Борислава Танева – изпълнения на произведения на български композитори на фолклорна основа. Проведени 2 майсторски класа в Националното музикално училище – Скопие (14.12.2005 г., гр. Скопие). | 58 150 | 58 150 |
|  | 04-02-68 “Елиас Канети - гражданинът на Европа. Международна изложба с българска секция по случай 100- годишнината на родения в България нобелист” | 4.3 | Министерство на културата | 1. Изработена интегрирана изложба – българска и немска секция. 2. Представена българската част от изложбата в рамките на Седмицата на Русе и във Виена – Културен дом “Витгенщайн” (6-11.06.2005 г.). 3. Организирани 2 кръгли маси на тема “Актуалността на творчеството на Канети в съвременния политически процес” в Русе и Виена с доклади по изложбата. 4. Официално откриване на интегрираната изложба (19.12.2005 г., гр. Русе). 5. Валидирана пощенска марка за Елиас Канети (юли 2005 г.). 6. Организиране на международна изложба. 7.Организирани прояви – експониране на българската секция на изложбата по повод рождения ден на Елиас Канети (25 юли – 25 август, гр. Русе); представяне на изложбата в гр. Пазарджик, гр. Велико Търново, гр. София; участие на изложбата в международна конференция, посветена на творчеството на Елиас Канети (7-14.11.2005 г., Лвов, Украйна). 8. Изработени информационно-презентационни материали – каталог, покани, плакат. | 29 000 | 29 000 |
|  | 04-02-70 “Свободно предоставяне на услуги - повишаване на информираността и резултатите от преговорите и за изискванията за членство в ЕС” | 2.1 | Министерство на финансите | 1. Проведен семинар за ръководствата на търговските банки за изискванията на новото споразумение за капитала (Basel II) и преработената банкова директива (21.04.2005 г., гр. София). 2. Изработени 2 мултимедийни презентации и 50 прес-папки с информационни материали. 3. Реализирано медийно отразяване на темата – 15 публикации в печатните медии, 6 радио и телевизионни излъчвания. | 8 000 | 4 850 |
|  | 04-02-71 “Политика на конкуренция - повишаване на обществената осведоменост за режима на държавните помощи и правото и правилата на конкуренция” | 1.3 | Министерство на финансите | 1. Проведен семинар за представителите на централните медии за представяне на режима на държавните помощи и позицията на България по глава 6 “Политика на конкуренцията (10-11.12.2005 г., к-с- “Боровец”). 2. Проведена дискусия с представителите на медиите на тема “Държавните помощи – европейски норми и директиви в политиките за гарантиране на свободна конкуренция (11.12.2005 г., к-с- “Боровец”). 3. Изработени 5 мултимедийни презентации и 25 прес-папки с информационни материали. 4. Реализирано медийно отразяване на темата - 16 публикации в печатните и електронните медии, 6 радио и телевизионни излъчвания. | 8 000 | 7 853 |
|  | 04-02-72 “Данъчна политика - България и ЕС” | 1.1 | Министерство на финансите | 1. Проведен семинар за медиите на тема “Развитие и институционално укрепване на административния капацитет на приходната администрация – ангажименти във връзка с членството на Р България в ЕС по изграждане на CLO и ELO” (21-22.10.2005 г., гр. Велинград). 2. Изготвени 6 мултимедийни презентации и 35 прес-папки с информационни материали. 3. Реализирано медийно отразяване на темата – над 25 радио и телевизионни излъчвания, 4 интервюта, 43 публикации в печатните медии. | 6 000 | 12 265 |
|  | 04-02-73 “Данъчна политика -представяне на успешната европейска практика при практическата работа при акцизните складове, при посещение на министър Велчев в страна-членка на ЕС” | 2.3 | Министерство на финансите | 1. Осъществено посещение на експерти от МФ и на български журналисти в Директорат „Митници” на Словашката Република и запознаване с успешната практика на Словакия по отношение системата на акцизни складове и проучване на европейските практики по темата. Пред словашката страна, представен процеса на подготовка на България за въвеждане на системата от акцизни складове в България от 1 януари 2006 г. (8-12.05.2005 г.). 2. Осъществено посещение на акцизни складове в Словакия - гр. Щурово – за производство на спиртни напитки и в гр. Комарно – за съхранение на енергийни продукти (8-12.05.2005 г.). | 25 000 | 18 159 |
|  | 04-02-74 “Данъчна политика - проучване и анализ на общественото мнение относно промените в данъчното законодателство във връзка със синхронизирането със законодателството на Общността и реформата в приходната администрация” | 3.2 | Министерство на финансите | 1. Проведен празничен концерт по повод подписването на Договора за присъединяването на България към ЕС (25.04.2005 г., гр. Пловдив). 2. Излъчване на видеостена в реално време от Люксембург на специалната церемония по подписването Договора за присъединяването на България към ЕС (25 април 2005 г., гр. Пловдив). Първа и втора дейност допълнително са включени в проекта. 3. Проведено социологическо проучване и анализ на общественото мнение относно промените в данъчното законодателство, свързани с предстоящото членство в ЕС (ноември-декември 2005 г.). 4. Извършена презентация на резултатите от проведеното социологическо проучване (28.12.2005 г., гр. София). | 35 000 | 33 400 |
|  | 04-02-75 “Икономически и валутен съюз - същност на конвергентните и стабилизационни програми като част от механизма за координиране на икономическите политики в ИВС” | 1.1 | Министерство на финансите | 1. Проведен семинар за представителите на централните медии по темата (8-9.07.2005 г., гр. Хисар). 2. Изготвени 2 мултимедийни презентации и 30 прес-папки с информационни материали. 3. Реализирано медийно отразяване на темата – 10 публикации в печатните медии, 5 радио и телевизионни излъчвания, 3 интервюта. | 12 000 | 11 576 |
|  | 04-02-76 “Икономически и валутен съюз. Приоритети на икономическата политика в Предприсъединителната икономическа програма и в Националния план за развитие. България и присъединяването й към ИВС” | 2.1 | Министерство на финансите | 1. Проведен конкурс за есе на тема „България в икономическия и валутен съюз, възможни сценарии за стабилност и растеж” (април-юни 2005 г.). 2. Проведена информационна кампания за анонсиране на конкурса и за представяне на резултатите – общо 19 бр. публикации в печатните медии, радио и телевизионни излъчвания, 1 пресконференция, изработени и разпространени 1 500 информационни плаката. 3. Извършена презентация на наградените творби по време на проведения в гр. Хисар, 8-9.07.2005 г. семинар по въпросите на икономическия и валутен съюз | 8 000 | 5 550 |
|  | 04-02-78 “Регионална политика и координация на структурните инструменти” | 1.2 | Министерство на финансите | 1. Проведени 13 семинара за представителите на медиите и местната власт за разясняване на принципа на работа на Структурните фондове и Кохезионния фонд, отговорностите на местните власти и неправителствения сектор в процесите на програмиране, изпълнение и мониторинг: - 2 семинара в Южноцентрален район на планиране ( 11-12.03.2005 г., гр. Пловдив); - 2 семинара в Северозападен район на планиране (27-28.03.2005 г., гр. Видин); - 2 семинара в Югозападен район на планиране (06.04.2005 г., гр. Банкя); - 2 семинара в Югоизточен район на планиране (18-19.05.2005 г., гр. Бургас); - 2 семинара в Североизточен район на планиране (19-20.05.2005 г., гр. Варна); - 2 семинара в Северен централен район на планиране (17-19.07.2005 г., гр. Русе); - 1 семинар за представителите на националните медии (15-17.12.2005 г., к-с “Пампорово”). 2. Изработени 42 мултимедийни презентации и 320 прес-папки с информационни материали. 3. 3. Реализирано медийно отразяване на темата – 148 публикации в печатните и електронните медии, 9 радио и телевизионни излъчвания, 12 интервюта. | 83 000 | 82 794 |
|  | 04-02-83 “Финансови и бюджетни въпроси - въвеждане на програмно и ориентирано към резултатите бюджетиране в България. Връзка между икономическите класификации, програмните класификации и административно управляеми бюджети” | 2.2 | Министерство на финансите | 1. Проведен конкурс за основни послания и лого за стимулиране потреблението на българското производство (март 2005 г.). 2. Проведена пресконференция за обявяване на резултатите от конкурса (април 2005 г.). Първа и втора дейност допълнително са включени в проекта. 3. Проведен семинар за медиите за разясняване на основните цели на фискалната политика, политиката на разходите и бюджетната реформа 2006 (28.12.2005 г., гр. София). | 8 000 | 8 000 |
|  | 04-02-84 “Провеждане на семинар на тема "Хармонизиране на техническите изисквания и административни процедури в гражданската авиация с тези на ЕС /JAA, EASA/ в областта на лицензирането на авиационен персонал, авиационни оператори за техническо обслужване и ремонт на авиационна техника” | 1.2 | Министерство на транспорта | 1. Подготвени и издадени 3 специализирани сборници-наръчници с регламентите и стандартите на ЕС, свързани с въздухоплаването – летателна годност, лицензиране на авиационния персонал, сертифициране на авиационни оператори – общ тираж 43 бр. | 16 000 | 16 000 |
|  | 04-02-85 “Европейски стандарти за транспортни услуги при превоза на пътници и товари в либерализирания европейски железопътен пазар” | 1.2 | Министерство на транспорта | 1. Проведен семинар за представители на държавни и частни организации от железопътния сектор, производители, консултантски фирми в областта на железопътния транспорт, министерства и висши учебни заведения за запознаване с развитието на европейското законодателство в областта на железопътния транспорт / с Втори и Трети железопътен пакет/ и прилагане на достиженията на ЕС по отношение на оперативната съвместимост (19-20.05.2005 г., к-с “Копитото”). 2. Проведен семинар за представители на държавни институции и частни организации от железопътния сектор на тема “Европейски стандарти за качество на превозите и права на пътниците” (29-30.11.2005 г., гр. Пловдив). 3. Изработени 100 бр. презентационни комплекта за участниците в семинарите (папки; значки; CD, съдържащи презентации, доклади и ТСОС за високоскоростната ж.п. система на български и английски езици). | 15 000 | 13 000 |
|  | 04-02-86 “Информационни кампании за редовните програми на Европейската общност, насочени към подпомагане развитието и прилагането на ИКТ като основа за изграждането на Информационното общество” | 3.1 | Министерство на транспорта | 1. Проведен информационен ден за популяризиране на участието на България в тематичен Приоритет 7 “Граждани и управление в общество, базирано на знанието” на Шеста рамкова програма на ЕС (28.01. 2005 г., Информационен център на Европейския съюз). 2. Проведен информационен ден за популяризиране на участието на България в програмата на ЕО eContentPlus (25.03.2005 г., сградата на МТС). 3. Проведен информационен ден за популяризиране на програмата на Европейската общност за трансевропейски телекомуникационни мрежи (eTEN) (17.03.2005 г., ЦУ на БАН). 4. Проведени информационни дни за популяризиране участието на България в тематичен приоритет “Технологии на информационното общество” (ТИО) на Шеста рамкова програма” (5-6.04.2005 г., хотел “Принцес”, гр. София). | 9 600 | 6 428 |
|  | 04-02-87 “Европейски стандарти за транспортни услуги при превоза на пътници и товари в автомобилния транспорт” | 3.2 | Министерство на транспорта | 1. Проведена национална кампания за безопасност на движението - изработени и разпространени информационни материали (видео клип в националните електронни медии, листовки, стикери, плакати, транспаранти). 2. Проведена Национална конференция на тема “Европейски стандарти за транспортни услуги при превоза на пътници и товари в автомобилния транспорт” (22.06.2005 г., гр. София). | 19 000 | 18 853 |
|  | 04-02-88 “Провеждане на семинар на тема "Постигнатите договорености по Глава 9 "Транспортна политика" и предизвикателствата пред бизнеса" | 1.1 | Министерство на транспорта | 1. Изготвени лекции, доклади и мултимедийни презентации за семинара. 2. Проведен семинар за представители на държавната администрация и представители на бизнеса на тема "Постигнатите договорености по Глава 9 "Транспортна политика" и предизвикателствата пред бизнеса" (15-16.12.2005 г., к-с “Копитото”). | 6 000 | 3 531 |
|  | 04-02-89 “Енергийната общност в Югоизточна Европа” | 3.1 | Министерство на икономиката и енергетиката | 1. В рамките на проведени 7 семинара с участието на представители на бизнеса, синдикални и браншови организации, финансови институции, представители на областната и общинската администрация, медии и народни представители са представени и дискутирани: ролята на България в създаването и функционирането на регионалния енергиен пазар в Югоизточна Европа; основните приоритетни енергийни инфраструктурни проекти за България, страните от региона на Югоизточна Европа и подкрепата, която осигурява ЕС за тяхното реализиране; значението на Договора за създаване на Енергийна общност на Югоизточна Европа и значението на опита от участието на българската страна в нея като предпоставка за пълноценно и ефективно участие в общия енергиен пазар на ЕС (11.11.2005 г., гр. София; 21.11.2005 г., гр. Враца; 22.11.2005 г., гр. Плевен; 23.11.2005 г., гр. Варна; 24.11.2005 г., гр. Бургас; 25.11.2005 г., гр. Пловдив; 05.12.2005 г., гр. София). 2. Проведени 7 пресконференции във връзка с провеждането на семинарите. 3. Изработени тематични информационни материали: сборник “Енергийна общност 2005” на български и английски език в тираж 1 000 бр., 12 мултимедийни презентации. 4. Проведено проучване на общественото мнение на тема “Ценови шок на енергийните източници и реакцията на обществото” сред топлофицирани домакинства в седем областни града (ноември 2005 г.). 5. Осигурено широко медийно отразяване на темата в електронните и печатните медии. | 45 200 | 40 200 |
|  | 04-02-90 “Чиста енергия и сигурност на доставките - европейска реалност” | 3.2. | Министерство на икономиката и енергетиката | 1. В рамките на проведени 7 семинара с участието на представители на бизнеса, синдикални и браншови организации, финансови институции, представители на областната и общинската администрация, медии и народни представители са представени и дискутирани: новото енергийно законодателство и механизмите за стимулиране използването на възобновяеми източници (ВЕИ) в съответствие с Директива 2001/77/ЕС за електроенергия, произведена от ВЕИ, Директива 2004/8/ЕС за насърчаване на комбинираното производство и заложените в Зелената книга за сигурност цели; новата нормативна база в областта на ВЕИ и предвидените стимули за поощряване производството на чиста енергия; обхвата, ограниченията и стратегиите за “сигурност на доставките” в общоевропейски и национален контекст (11.11.2005 г., гр. София; 21.11.2005 г., гр. Враца; 22.11.2005 г., гр. Плевен; 23.11.2005 г., гр. Варна; 24.11.2005 г., гр. Бургас; 25.11.2005 г., гр. Пловдив; 05.12.2005 г., гр. София). 2. Проведени 7 пресконференции във връзка с провеждането на семинарите. 3. Изработени тематични информационни материали: печатно издание “Развитие на възобновяемите енергийни източници в България” в тираж 1 500 бр., 12 мултимедийни презентации. 4. Осигурено широко медийно отразяване на темата в електронните и печатните медии. | 36 250 | 39 600 |
|  | 04-02-91 “Конкурентен вътрешен енергиен пазар” | 3.2 | Министерство на икономиката и енергетиката | 1. В рамките на проведени 7 семинара с участието на представители на бизнеса, синдикални и браншови организации, финансови институции, представители на областната и общинската администрация, медии и народни представители са представени и дискутирани: процеса на либерализиране на енергийния пазар; новите възможности и ангажименти на участниците в либерализирането на енергийния пазар за изграждане на конкурентни отношения; осъществяваните реформи в енергийния отрасъл в съответствие с поетите ангажименти за членство в ЕС; реализираните от правителството мерки за покриване на поетите към ЕС ангажименти (11.11.2005 г., гр. София; 21.11.2005 г., гр. Враца; 22.11.2005 г., гр. Плевен; 23.11.2005 г., гр. Варна; 24.11.2005 г., гр. Бургас; 25.11.2005 г., гр. Пловдив; 05.12.2005 г., гр. София). 2. Проведени 7 пресконференции във връзка с провеждането на семинарите. 3. Изработени тематични информационни материали: сборник “Енергетиката на България 2005” в тираж 3 000 бр., 12 мултимедийни презентации. 4. Осигурено широко медийно отразяване на темата в електронните и печатните медии. | 48 500 | 41 520 |
|  | 04-02-92 "Европа-предай нататък" - регионални социологически проучвания и издаване на материали за и от информационни кампании за предстоящото членство на България в ЕС” | 1.1 | Министерство на външните работи - Министър по европейските въпроси | 1. Проведени 2 социологически проучвания на обществените нагласи и степента на информираност във връзка с присъединяването на България към ЕС (май-юни 2005 г.). 2. Извършено популяризиране на кампанията “Европа-предай нататък” посредством разпространение на информационни материали – плакати, поздравителни картички, дипляни и книга по повод подписването на Договора за присъединяването на България към ЕС (общ тираж 2 650 бр.). 3. Стартирана информационна кампания “Защото живеем в България” съвместно със Столичен градски транспорт – разпространение в 10 автобусни линии на стикери, съдържащи информация за хармонизираното българско законодателство с европейското (декември 2005 г., гр. София). 4. Създадена база данни с най-често задавани въпроси и отговори по преговорните глави и политики, свързани с евроинтеграцията. Издадена брошура “Европа-предай нататък. Кампания - Сливен 100 въпроса за евроинтеграцията.” –тираж 500 бр. 5. Проведени над 10 срещи с представители на отделни обществени групи за предоставяне на конкретна информация по преговорния процес. 6. Подготвено еднократно печатно издание “2007- ДА” –тираж 5 000 бр. 7. Широко отразяване на кампаниите – над 40 публикации в печатните и електронните медии, над 10 радио и телевизионни излъчвания. | 19 600 | 18 860 |
|  | 04-02-93 “Писането и подписването - документален филм за хората в сянка, благодарение на които България приключи преговорите с ЕС” | 2.2 | Министерство на външните работи - Министър по европейските въпроси | 1. Изработени и излъчени по БНТ 14 клипа за кампанията “Да прочетем Договора” (април-май 2005 г.). 2. Проведена инициатива за популяризиране на чуждоезиковото обучение сред деца в неравностойно положение – осигурени 40 бр. самоучители на английски, френски и немски езици за домовете за деца, лишени от родителски грижи в страната (декември 2005 г.). | 10 820 | 10 100 |
|  | 04-02-94 "България в Европа - първите 24 часа" - спектакъл-каскада от събития, концерти, изложби и дебати в София и няколко големи града, свързани с Договора за присъединяване на България към ЕС” | 2.1 | Министерство на външните работи - Министър по европейските въпроси | 1. Проведен хепънинг под мотото “Договорът за присъединяване на България към ЕС – врата към Европа” - проведен спектакъл с представяне на знамената на страните членки на ЕС; детски рисунки върху асфалт; изпълнения на песни от държавите членки на ЕС; изграден информационен щанд за ЕС на открито (25.04.2005 г., гр. Габрово). 2. Проведена инициатива под надслов “Кулинарна разходка в Европа” с участие на ученици от професионалните гимназии в гр. Плевен за разширяване на познанията за изискванията на ЕС в областта на общественото хранене (25.04.2005 г.). 3. Проведен конкурс за есе на тема “Къде се виждам през 2007 г.” сред гимназисти (25.04.2005 г., гр. Габрово). 4. Изработени и разпространени рекламни фанелки с логото “Европа предай нататък”; изработени знаменца на България и ЕС; транспаранти; брошури, съдържащи обобщена информация за събитията по случай подписването на Договора за присъединяването; листовки, съдържащи информация за хармонизираното българско законодателство с европейското; отпечатан химнът “Върви, народе възродени” на европейските езици - тираж 2000 бр. (април и декември 2005 г.) 5. Организирано тържество по повод подписването на Договора за присъединяването на България към ЕС – викторина за ЕС с награди, празнично тържество с пряко включване на министър Меглена Кунева от Брюксел (25.04.2005 г., гр. Русе). 6. Открита Алея на Европа със засадени 27 дръвчета с участието на студенти (25.04.2005 г., гр. Велико Търново). 7. Осигурена технически работата на новооткрития Европейски информационен център в гр. Сливен (25.04.2005 г.). 8. Тиражиран на DVD филмът на Иван Кулеков “Държавата се прави с хора” за разпространение до дипломатическите представителства в страната и българските мисии в чужбина – тираж 300 бр. (декември 2005 г.). | 14 000 | 13 558 |
|  | 04-02-98 “Национална медийна кампания по повод подписването на Договора и други важни събития, свързани с присъединяването на България към ЕС” | 4.2 | Министерство на външните работи | 1. Привлечен екип от медийни партньори в провеждането на националната кампания – БНР, Дарик Радио, “Радио Нова Европа”, БНТ, Канал 1, ТВ Европа, бТВ, Сателитен канал ТВ България, в-к “Телеграф”, “Mediapool” (април-май 2005 г.). 2. Създадена работна група от външни консултанти и журналисти към в-к “Телеграф” за подготвяне на ежеседмична рубрика “Евро Телеграф”. Проведено обучение на 2 репортери по въпроси на евроинтеграцията. 3. Изработени и излъчени рекламни клипове - съвместна игра между предаването “Минута е много” и програма “Хоризонт” на БНР, “Радио Нова Европа” и “Нова ТВ”; медиен фестивал “Българската Европа”, телевизионна поредица “НеНосталгично”. 4. Създаден електронен наръчник на добри практики и архив на 120 радио и 9 телевизионни материала в рамките на кампанията “Моят договор с Европа”; създаден архив на реализирани предавания и публикации – серия от 10 тв репортажа в “Денят започва” по БНТ; 10 филма “Предизвикателството Европа”; радио излъчвания в рубриката “Дарик евро ден” на Дарик Радио. 5. Проведена съвместна медийна кампания между “Радио Нова Европа” и “Нова ТВ” на тема “Моят договор с Европа” (21.05-04.06.2005 г.). 6. Реализирани 5 радиопредавания на евроинтеграционна тематика по програма “Хоризонт” на БНР (16.05-20.06.2005 г.); реализирана постоянна радио рубрика “Дарик евро ден” с 4 тематични модула (15.04-01.07.2005 г., Дарик Радио); тематични предавания по регионална станция “Радио 1” , Смолян (04-12.07.2005 г.). 7. Проведена съвместна радио игра на предаването “Минута е много” и програма “Хоризонт” на БНР с въпроси за ЕС (май-юни 2005 г.); 8. Излъчени 10 телевизионни репортажа в “Денят започва” на БНТ (4-25.04.2005 г.); телевизионен филм “Към Европа” на студия Време (юни 2005 г.); 10 филма “Предизвикателството Европа” , излъчени по ТВ Европа (май-юни 2005 г.); 2 телевизионни репортажа в предаването “Панорама” на БНТ (май 2005 г.); 10 телевизионни предавания “Добро утро, Европа” в рамките на информационния блок “Тази сутрин” на бТВ; телевизионен филм “Децата в институции: модели за грижа в България и ЕС”, излъчен по БНТ и сателитен канал “България” (15.10.2005 г.); телевизионни предавания “Плюсовете от членството ни в ЕС” и “ЕС и ние” по “Родопи Сат” и “Фотон К” (юли 2005 г.); 5 документални епизода за българи с успешна професионална и социална реализация в страни от ЕС, излъчени по сателитен канал “България” (03-31.07.2005 г.). 9. Заснет цикъл от телевизионни предавания “Минута е много” по БНТ с включени въпроси за ЕС; 10. Реализирани 124 публикации в електронната медия “Mediapool” по теми, касаещи съдебната реформа, административния капацитет, борбата с корупцията, и др. (май-юни 2005 г.); 11. Реализирани специализирани публикации в печатните медии - 12 тематични страници, посветени на европейската интеграция в продължение на 11 седмици във в-к “Телеграф” (април-юни 2005 г.); издаден специален брой на вестник “България в Европа” в Смолян (юни 2005 г.); осъществена рубрика “ЕС-въпроси и отговори” във в-к “Отзвук”, Смолян (16.06-28.07.2005 г.); създадена тематична страница “България за Европа” във в-к “Вестител”, Асеновград (юни-юли 2005 г.) . 12. Проведени изследвания на рейтинга на излъчените предавания и отпечатаните материали – проучване на информационните потребности на читателската аудитория на в-к “Телеграф”; анализ на проведени интервюта тип “exit poll” с участници в радио дискусиите по “Радио Нова Европа” . 13. Разработен и стартиран електронен модул “България и българите – хилядолетия в Европа” (юли 2005 г). | 320 000 | 325 224 |
|  | 04-02-99 “Инициативи на Дипломатическите представителства в международен план в светлината на подписването на Договора за присъединяване и други актуални събития от процеса на европейската интеграция на България” | 4.1 | Министерство на външните работи | 1. Проведени инициативи за тържествено отбелязване на подписването на Договора за присъединяването на България към ЕС – 13 концерта, 2 изложби, 2 дефилета, разпространение на информационни и промоционни материали (24 април – 3 май 2005 г., Люксембург, Брюксел, Рим, Хага, Копенхаген, Дъблин, Братислава, Лисабон, Виена, Мадрид, Москва, Атина, Солун, Будапеща, Берлин). 2. Организирани и осъществени публични инициативи за представянето на България в страни членки на ЕС – 13 концерта, 9 изложби, 5 информационни щанда, 5 семинара, прожекция на български филми (март, април, май, юли, ноември, декември 2005 г., Виена, Брюксел, Атина, Дъблин, Лисабон, Люксембург, Рим, Мадрид, Париж, Хага, Толедо, Лондон, Хелзинки, Никозия, Лимасол, Букурещ). 3. Проведена активна медийна кампания за представяне на България в страни членки на ЕС – 300 публикации в печатните и електронните медии, 100 радио и телевизионни излъчвания, 10 пресконференции. 4. Изработен и поддържан портал с унифицирани интернет- страници на всички български дипломатически мисии www.bulgaria.com 5. Проведени културно-информационни дни на България в страни членки на ЕС (26.02-5.03.2005 г., Испания; 8-9.04.2005 г., Дания; 29.05.2005 г., Белгия; 01.05.2005 г., Люксембург; 03.07.2005 г., Португалия). 6. Изработени и разпространени по време на културните инициативи в Будапеща, Люксембург, Виена и Брюксел 15 000 бр. брошури, флайери и плакати. 7. Изготвена фотографска изложба “Златни страници на българското средновековие” (септември 2005 г.). 8. Разпространени до българските мисии в чужбина над 20 000 информационно-презентационни материали за България. | 250 000 | 232 715 |
|  | 04-02-100 “Поддържане на официалния портал Evroportal.bg на българските държавни институции за обща и специализирана информация за ЕС и за процеса на подготовка за членство на страната в Съюза” | 1.3 | Министерство на външните работи | 1. Осигурено ежедневно захранване на портала с информация от държавните институции и други български и чужди информационни източници. 2. Осигурено сътрудничество с около 30 информационни български и чуждестранни източници за предоставяне на информация за публикуване в портала по темата “евроинтеграция”. 3. Осигурено хостване, поддръжка на интерфейса и администриране на портала, 24-часов бърз пренос на данни и техническа защита. 4. Осигурен редакторски екип, който поддържа текущо информационното захранване на българската и английската версия на портала. 5. Проектирани и публикувани нововъведения – създадена рубрика “Договорът за присъединяване”, категория “Председателствата на ЕС”, публикувана онлайн игра с въпроси за ЕС, изработена рубрика “Team Europe, изработен и стартиран онлайн форум “България-ЕС”, изработена и проведена игра във връзка със стартирането на работата на българските представители в Европейския парламент . 6. Проведена промоционна кампания за популяризиране на портала чрез изработване и разпространение на 100 000 бр. листовки, публикуване на рекламни карета в печатни издания, публикуване на банери в интернет-страници, включване на портала в интернет системи за търсене (октомври-декември 2005 г.). 7. Извършена оценка за развитието на портала и за очакванията на потребителите относно информацията, която може да бъде намерена в сайта. Извършена оценка на дизайна и структурата на портала. Изготвен доклад от тестване във фокус–групи (12-16.09.2005 г.). | 55 000 | 55 000 |
|  | 04-02-101 “Информационна кампания за Европейския съюз сред широката общественост в България чрез отпечатване и разпространение на информационнo-образователни материали” | 3.2 5.2 | Министерство на външните работи | 1. Изработени информационно-образователни продукти – 3 тематични брайлови книжки, 3 вида “говорещи” брошури (общ тираж 2 000 бр.) и електронна брошура с информация за ЕС за незрящи хора; песен и клип за Европа; интернет-игра “Аз познавам ЕС”; тематични афиши с логото на ЕС и с въпроси за евро-викторина, игра с въпроси “Евро-викторина”, 1000 бр. информационна брошура “Кратък информационен справочник за ЕС”; преиздадени брошури “Европейският съюз – кратко и ясно” (тираж 10 000 бр.) и “Пътят на България към ЕС” (тираж 5 000 бр.); книга “Приказки на народите от ЕС” (тираж 1 000 бр.). 2. Изработени и закупени презентационни материали за целите на Комуникационната стратегия в национален и международен план – дипляна “Променената България” тираж 10 000 бр.; 3 000 бр. DVD “България: Кодът на вечността”; 256 бр. албуми “Земя, наречена България”, “България – позната и непозната”, “България – илюстрована история”. 3. Изработени и закупени презентационни материали за целите на Комуникационната стратегия по повод подписването на Договора за присъединяването на България към ЕС –електронен архив за присъединяването на България към ЕС и НАТО; електронен фотоалбум за присъединяването на България към ЕС и членството в НАТО; макет на храм-паметник “Александър Невски”, включен в пътуваща изложба “България на длан”. 4. Проведени публични представяния на изработените информационни продукти – церемония по награждаването на победителите в играта “Аз познавам ЕС” (19.05.2005 г., гр. София); семинар, посветен на членството на България в ЕС и на представяне на брошурите за незрящи хора (28.06.2005 г., гр. София); петседмична публична промоция в електронните медии и в 12 града в страната на песен и клип за Европа (юли-август 2005 г.,); представяне на макет на храм-паметник “Александър Невски” в пътуваща изложба “България на длан” (20.06.2005 г., гр. Асеновград; октомври 2005 г., гр. София); изложба “Каменни знаци”, посветена на присъединяването на България към ЕС (30.07.2005 г., гр. София) 5. Извършено разпространение на информационни и промоционни материали в цялата страна – брошури, дипляни, евро-тениски, знаменца България-ЕС (май-юни 2005 г.). | 150 000 | 172 734 |
|  | 04-02-102 “Ефективност и публичност в провеждането на правителствената Комуникационна стратегия” | 5.1 | Министерство на външните работи | 1. Проведен двудневен семинар за вътрешноведомствените групи в министерствата (16-18.06.2005 г., гр. Банско). 2. Проведен двудневен семинар за представители на министерствата и областните управи на тема “Комуникацията за ЕС – новите предизвикателства” с участието на лектори от Холандия, Брюксел, Полша, Латвия и Румъния (7-8.10.2005 г., гр. Пловдив). 3. Привлечен екип от експерти-консултанти по изработване на методология за писане, мониторинг и оценка на проекти. 4. Създадена информационна база-данни с проектите по Работната програма за 2005 г. Създаден модул в базата данни за мониторинг на изпълнението на проектите. 5. Поддържан механизъм за обмен на информация между министерствата на седмична база посредством изработване на общ план-график на дейностите по проектите (април-декември 2005 г.). 6. Изградена система за постоянно наблюдение изпълнението на проектите - извършени методични наблюдения на над 100 одобрени за изпълнение проекти на ключови дати. 7. Публикувани всички основни документи по Комуникационната стратегия в специализираната страница Evroportal.bg (22-28.04.2005 г.). 8. В рамките на проведено от Алфа Рисърч национално представително проучване за обществените нагласи към присъединяването на България към ЕС е направен анализ на обществената запознатост с Комуникационната стратегия и основните й постижения и предизвикателства (юли 2005 г.) | 70 000 | 15 271 |
|  | 04-02-103 “Изграждане и развитие на капацитета на мрежа от инфо-центрове по въпроси от Европейския съюз” | 1.1 | Министерство на външните работи | 1. Изготвен доклад за дейността на инфо-центровете в страната и чужбина, както и стратегия за развитие на национална мрежа в България (март-май 2005 г.). 2. Предоставени информационни материали; проведени обучения по въпроси от ЕС с цел повишаване на експертния капацитет на центровете. 3. Проведени 5 семинара за представители на местната и регионалната власт, държавната администрация и агенции по въпросите на регионалната политика на ЕС (30.05-3.06.2005 г., гр. Сунгуларе, гр. Карнобат, гр. Камено, гр. Поморие, гр. Созопол). 4. Създаден информационен център за българската общност в гр. Одрин, Турция (06.05.2005 г.). Преведени 7 тематични семинара, конференции и беседи в областта на европейската интеграция; изложба, посветена на ЕС, учреден студентски дискусионен клуб “Приятели на България. Приятели на Европа”. 5. Създадено партньорство на инфо-центровете в изградената информационна мрежа. 6. Извършен анализ на ефективността на създадената информационна мрежа. Проведено регионално проучване в област Бургас за ефективността на действащите инфо-центрове. | 120 000 | 34 029 |
|  | 04-02-104 “Европейски експертен екип - България /Team Europe Bulgaria/” | 2.2 | Министерство на външните работи | 1. Разработени функциите на звеното за контакти / Help desk / в МВнР (април 2005 г.). 2. Разработени критерии и методика за подбор на кандидатите. Разработено лого на Европейски експертен екип - България (май 2005 г.). 3. Проведена национална медийна кампания с цел набиране на участници от цялата страна. 4. Извършен подбор на участници от цялата страна. Сформиран екип от 80 участници (13-20.06.2005 г.). 5. Изготвени 80 комплекта учебни материали за участниците в обучението (юни 2005 г.). 6. Проведен въвеждащ семинар за участниците в обучението и семинар за изграждане на презентационни умения (30 юни-3 юли 2005 г., гр. София). 7. Проведени 5 обучителни модули за участниците (септември - декември 2005 г.). 8. Създадена и поддържана рубрика “Team Europe- Bulgaria” в Evroportal.bg с информация за проекта и текущите дейности по него (юли-декември 2005 г.). Планирани дейности по проекта за 2006 г. 1. Провеждане на 2 обучителни модула за участниците (февруари-март 2006 г.). 2.Провеждане на практически упражнения в пет града в страната (март 2006 г.). 3. Създаване на звено за контакти. Промоциране на екипа в страната и издаване на брошура (март-април 2006 г.). 4. Организиране и провеждане на работни срещи и обмен на опит с екипи от страни-членки на ЕС (април 2006 г.). | 40 000 | 35 372 |
|  | 04-02-105 “Мониторинг на българските и европейските медии - редовен преглед и анализ на публикациите, свързани с проблематиката на европейската интеграция” | 1.3 | Министерство на външните работи | 1. Извършен ежедневен мониторинг на български и европейски медии по темата “евроинтеграция” (април-юни 2005 г.). 2. Извършено ежедневно разпространение на електронния бюлетин до над 2 000 абоната по ел. поща (април-юни 2005 г.). 3. Изготвени и разпространени до абонатите на електронния бюлетин 3 бр. месечни анализа на резултатите от мониторинга на българските и европейските медии (април-юни 2005 г.). 4. Извършено ежедневно систематизиране на резултатите от мониторинга. 5. Поддържана интернет-страница с пълен архив на бюлетините (април-юни 2005 г.). 6. Изработена и приложена система за обратна връзка с ползвателите на електронния бюлетин. 7. Извършено популяризиране на електронния дайджест посредством регистрация в индекси за търсене и обмен на връзки с други интернет-страници. | 40 000 | 23 880 |
|  | 04-02-106 “Проучвания и анализи на общественото мнение по въпроси на европейската интеграция и присъединяването на България към ЕС” | 3.1 | Министерство на външните работи | 1. Извършено регионално проучване сред жителите на област Бургас на тема “Информираност и нагласи към членството на България в ЕС” (17-24.05.2005 г.). 2. Проведено социологическо проучване на тема “Прояви (опити) за етническо противопоставяне (ксенофобия и антисемитизъм) в печатните и електронните медии и в обществото, които съпътстват присъединяването на България към европейските ценности”. Изготвени 2 анализа по темата (25.05-7.06.2005 г., община Пловдив, община Бургас, София-град). 3. Проведено национално представително проучване за обществените нагласи към присъединяването на България към Европейския съюз ( юли 2005 г.). 4. Попълнена създадената база данни по актуални въпроси, свързани с присъединяването на България към ЕС. | 50 000 | 30 538 |
|  | 04-02-107 “Организиране на семинари и публични прояви в национален план с цел повишаване на информираността, стимулиране на обществения дебат и активизиране ролята на лидерите на обществено мнение в процеса на европейската интеграция на България” | 2.1 | Министерство на външните работи | 1. Проведен семинар за представители на бизнеса и НПО за предизвикателствата пред бизнеса, произтичащи от присъединяването на България към ЕС и за европейските стандарти в областта на свободното движение на стоки (27.05.2005 г., гр. Бургас). 2. Проведен семинар за инспектори по труда за прилагане на изискванията на ЕС за защита на работещите от рискове, свързани с експлоатацията на биологични агенти при работа (7-9.06.2005 г., гр. Копривщица). 3. Проведени 3 двудневни семинара за регионалната политика на ЕС и Лисабонската стратегия (07-19.07.2005 г., гр. Бургас). 4. Организирани публични дейности за стимулиране на обществения интерес към Договора за присъединяване и други актуални теми от процеса на европейската интеграция на България – 10 лекции и дискусии относно преговорния процес и управлението на проекти в 10-те общини на Смолян (22-28.06.2005 г.); 2 дискусии относно перспективите и възможностите за развитие на бизнеса и МСП в България и региона (08.07.2005 г., гр. Сандански; 13.07.2005 г., гр. Петрич); 2 дискусии относно развитието на пазара на труда в процеса на евроинтеграцията на България (14.07.2005 г., гр. Струмяни; 15.07.2005 г., гр. Сандански); 3 дискусии по актуални теми от евроинтеграцията на страната и ролята на НПО, местните власти и бизнеса в процеса на присъединяването (03-05.07.2005 г., гр. Ловеч, гр. Раднево, гр. Ямбол); информационна среща и викторина за запознаване с младежките програми на ЕС (13.06.2005 г., гр. Кърджали); конкурс за есе на тема “България и ЕС” сред студенти (април-май 2005 г., гр.Велико Търново) и практически стаж на победителите в конкурса в МВнР и в институции на страни-членки на ЕС. 5. Организирани публични прояви –празнична литературно-музикална програма, публикувани тематични материали в местните печатни медии (28.05.01.06.2005 г., гр. Ардино); информационна среща с ученици на тема “Присъединяването на България към ЕС” (14.06.2005 г., гр. Кърджали). 6. Извършени публични представяния и медийно отразяване на инициативите – 3 пресконференции; 34 публикации в печатните медии; 20 радио излъчвания; 9 телевизионни излъчвания (май-август 2005 г.). 7. Изработени и разпространени информационно-популяризационни материали – справочник “Регионалната политика и лисабонската стратегия на ЕС – предизвикателства и възможности за България (тираж 2 500 бр.); брошура “Процесът на присъединяването на България към ЕС”; брошура с информация за процеса на присъединяването към ЕС и за проекти, финансирани от ЕС на територията на област Смолян (тираж 2088 бр.); CD в тираж 3 500 бр. и дипляна “Хоровото изкуство – мост към обединена Европа” с включени произведения на известни европейски композитори (юни-юли 2005 г., гр. Пловдив). 8. Проведени анкетни проучвания сред участниците в публичните събития за изследване на техните информационни потребности (май-юни 2005 г.). | 170 000 | 195 664 |
|  | 04-02-108 “Местни и регионални инициативи и кампании по повод подписването на Договора и други важни събития, свързани с присъединяването на България към ЕС” | 1.2 | Министерство на външните работи | 1. Разработен модел за изпълнението на публични инициативи по Работна програма 2005 – публикувана покана на МВнР за участие в изпълнението на проекти и дейности. 2. Проведени 2 семинара за представители на местната и регионалната власт, НПО и медии относно предизвикателствата на членството в ЕС (14-15.05.2005 г., гр. Бургас; юни, гр. Сливен); проведени 2 семинара за повишаване на информираността по различни аспекти от евроинтеграцията на страната (11-13.07.2005 г., гр. Видин); проведени 3 семинара за представители на бизнеса, НПО и младежки организации (май 2005 г., к-с “Слънчев бряг”); проведени 2 семинара на теми “България – член на ЕС“ и “Разработване на проекти за финансиране от ЕС“ (юни 2005 г., Рудозем); проведени 2 семинара, посветени на европейските ценности (юни 2005 г., община Баните). 3. Проведен семинар за представители на местната власт и НПО на тема “Ролята на местното самоуправление в процеса на присъединяване към ЕС”; проведен семинар за медиите на тема “Медиите-активен партньор на обществото в процеса на присъединяване към ЕС“; проведена обществена дискусия на тема “Европа-съюз на народите” и “България – член на ЕС” (26.04.2005 г., 29.04.2005 г., 21.05.2005 г.,гр. Асеновград). 4. Проведени 2 обществени дискусии на теми “ЕС и бизнеса. Програми за финансиране”, “Обществено-частно партньорство и “Модели за успех” в България и ЕС” , проведен информационен ден за разпространение на материали на евроинтеграционна тематика; проведен семинар за представители на общинската власт на тема “Готова ли е българската община за членство в ЕС”; проведена кръгла маса за популяризиране на европейското законодателство и повишаване капацитета на местните НПО (10.05-30.06.2005 г., 27.05.2005 г., 01-02.07.2005 г., гр. Силистра). 5. Проведени дискусии на тема “Европейски измерения на природозащитата” (13-17.05.2005 г., гр. Силистра, гр. Бургас). 6. Привлечени медийни партньори на регионално и местно равнище – проведени 8 пресконференции (април-май 2005 г., гр. София, гр. Пловдив, гр. Силистра, гр. Русе, гр. Бургас, гр. Сливен); реализирани тематични публикации и предавания в местната и регионалната преса, телевизия и радио (20.25.04.205 г., гр.Свиленград; 25.04-28.06.2005 г., с. Радилово; 15.06.205 г., гр. Асеновград; 10.05-28.06.2005 г., гр. Силистра; 25.05-23.06.2005 г., гр. Момчилград, 25.04-30.07.2005 г., гр. Видин, 19.05-15.07.2005 г., гр. Сливен). 7. Проведени местни и регионални инициативи – международна конференция “Европа за нас” (14-16.06.2005 г., гр. Варна); пътуващ обучителен семинар на тема “Бъдещето на младите и образовани хора в ЕС” (9-20.06.2005 г., област Кърджали); европейски информационни дни (15-16.06.2005 г., община Иваново); информационна кампания “Информационни точки” (юни 2005 г., общини Димитровград, Стамболово, Маджарово); организирани европейски информационни щандове на територията на община Сливен (29.06-15.07.2005 г.); публично представяне на книгата “Моето Да за Европа” (15-30.06.2005 г., гр. София, гр. Бургас, гр. Русе, гр. Пловдив); 2 информационни евро дни (15.06 и 30.06.2005 г., общини Ситово, Алфатар, Силистра); конкурс за есе сред ученици на тема “Аз и Ние в обединена Европа” (5.05-7.06.2005 г., гр. Асеновград); 2 открити урока по евроинтеграция за ученици (13.05.2005 г., гр. Асеновград; 16.05.2005 г., гр. Силистра). 8. Организирано тържествено отбелязване на подписването на Договора за присъединяването на България към ЕС и на 9 май- Деня на Европа – проведени 7 концерта; 2 изложби; 1 спортно мероприятие; 1 хепънинг; 2 фестивала; 10 евро-викторини, конкурси и игри, 2открити урока по евроинтеграция за ученици (април-май 2005 г., гр. София, гр. Пловдив, гр. Свиленград, гр. Асеновград, гр. Поморие, гр. Момчилград, гр. Елхово, община Руен, гр. Тополовград, община Добрич, гр. Бургас, гр. Русе, гр. Силистра, гр.Видин, гр. Белоградчик). 9. Създадени информационни продукти на различни теми, свързани с ЕС и евроинтеграцията на България – база данни с координати на медии и медийни организации от Югоизточна Европа; интернет-страница “Евро-паралел” (www.eupoint.net); 28 тематични брошури в тираж 34 600 бр.; 11 тематични дипляни и листовки в тираж 7 570 бр.; 10 мултимедийни презентации; 6 бр. електронен бюлетин, общо 15 вида филми, видеоклипове, аудиоклипове, CD, DVD, мултимедийни дискове в общ тираж 1200 бр. 10. Осъществена обратна връзка с участниците в проявите – проведени анкети в рамките на инициативите (април-юни 2005 г.); организирана викторина с въпроси за ЕС (30.05.2005 г., община Руен). 11. Осъществен мониторинг на дейностите по проекта (април-юли 2005 г.). | 480 000 | 500 995 |
|  | 04-02-109 “Еврокомуникация – обучение и обмен на журналисти” | 2.2 | Министерство на външните работи | 1. Систематизирани предложения на български дипломатически представителства за организиране на посещения на чуждестранни журналисти в България. 2. Извършен подбор на 21 български и 40 чуждестранни журналисти по проекта. 3. Организирани посещения на български журналисти в страни членки на ЕС (24-26.04.2005 г., 30-31.05.2005 г., Люксембург). Изготвени над 120 статии, 25 телевизионни репортажа и 10 преки радио и телевизионни включвания, отразяващи подписването на Договора за присъединяването на България към ЕС. 4. Организирано посещение в България на 18 журналисти, акредитирани към Европейските институции в Брюксел (17-20.04.2005 г., гр. София). 5. Организирано посещение в България на 20 австрийски журналисти (27-30.04.2005 г., гр. София). 6. Проведени 3 обучителни семинара за представяне на измерението на подписания Договор за присъединяването на Българя към ЕС и за ползването на “Медиен гид към Договора с Европа” (15.06.2005 г., гр. София; 18.06.2005 г., гр. Русе; 20.06.2005 г., гр. Бургас). 7. Създаден микромодел за медийно информационно обслужване на хора със слухови увреждания – реализирани 16 информационни репортажа “Европейски новини от Пловдив”с осигурен жестомимичен превод; излъчени 3 директни телевизионни дискусии по въпроси, свързани с евроинтеграцията на България с осигурен жестомимичен превод (май-юли 2005 г., Пловдивска телевизия). 8. Организирани срещи на български и чуждестранни медии –конференция на тема “Образът на България в чуждите медии” (15-22.06 2005 г.,гр. София); кръгла маса на тема “Негативният образ на България в чуждестранните медии” (25.04.205 г., гр. София); среща на група австрийски журналисти с български журналисти (29.04.2005 г., гр. София). 9. Извършен текущ мониторинг на дейностите по проекта (март-юли 2005 г.). | 150 000 | 122 550 |