ИНДИКАТИВНА РАБОТНА ПРОГРАМА НА  ОСНОВНИТЕ ДЕЙСТВИЯ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ПРЕДПРИЕТИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА 2012 г.

| Дейност | Срок | Отговорна институция | Възможни рискове |
| --- | --- | --- | --- |
| Прилагане на стартиралите мерки по ПРСР. | постоянен | 1. ДФЗ - РА 2. Управляващ орган на Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 | Свръхнатрупване на проекти по стартиралите мерки от ПРСР и забавяне на тяхното разглеждане от страна на ДФЗ-РА |
| Осъществяване на текущ контрол от експерти на Управляващия орган (УО) върху изпълнението на функциите по прилагане на мерките от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) от Разплащателна агенция (РА). | постоянен | Управляващ орган на Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 |  |
| Съгласуване с ЕК на осмото изменение в ПРСР. | януари – февруари | Управляващ орган на Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 | Удължаване на съгласувателната процедура с ЕК. |
| Съгласуване с ЕК на седмото изменение в ПРСР. | февруари - април | Управляващ орган на Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 | Удължаване на съгласувателната процедура с ЕК. |
| Изготвяне и съгласуване с ЕК на девето изменение на ПРСР | май –септември | Управляващ орган на Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 | Удължаване на съгласувателната процедура с ЕК. |
| Осъществяване на мониторинг и контрол върху прилагането на гаранционната схема по ПРСР | април - декември | Управляващ орган на Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 | Удължаване на съгласувателната процедура с ЕК и последващо стартиране на схемата. |
| Финализиране на текста на мярка 125 „Подобряване и развитие на инфраструктура, свързана с развитието и адаптирането на земеделието” и представяне на ЕК за съгласуване. | февруари – май | Управляващ орган на Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 |  |
| Изготвяне на проект на наредба на мярка 125 „Подобряване и развитие на инфраструктура, свързана с развитието и адаптирането на земеделието” и провеждане на съгласувателна процедура със заинтересуваните страни . | май - декември | Управляващ орган на Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 | 1.Забавяне на съгласувателната процедура по изменение на Програмата с ЕК; 2.Значително удължаване на съгласувателната процедура със заинтересованите страни |
| Актуализиране на нормативната уредба по мерките от Ос1, Ос2 и Ос3 от ПРСР, вследствие извършените промени с шестото, седмото и осмото изменение на ПРСР. | януари – юни | Управляващ орган на Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 | 1.Забавяне на съгласувателните процедура по изменения на Програмата с ЕК; 2.Значително удължаване на съгласувателната процедура за изменение на наредбите със заинтересованите страни. |
| Наблюдение и контрол върху изпълнението на Стратегиите за местно развитие на одобрените МИГ: a) Годишни доклади на МИГ за отчитане изпълнението на стратегията за местно развитие; б) Проверка на представените документи във връзка с отчитане на изпълнените дейности от получателите на финансово подпомагане (Разглеждане на доклади и заявки за одобрение на извършените от МИГ дейности по отношение на допустимите разходи за 2011г. и 2012г.). в) Проверки и наблюдение на място в процеса на изпълнение на Стратегиите за местно развитие и след приключването на тяхното изпълнение г) Проверка на искания за промени, сключване на допълнителни споразумения към договори. д) Публикуване на електронната страница на ПРСР на информация за одобрените МИГ. е) Подготовка и съхранение на досиетата на заявленията и кореспонденцията за прилагане на под-мярка 431-1. ж) Поддържане на база данни в електронен вид и на хартиен носител на документацията по прилагане на мярка 41 „Прилагане на стратегии за местно развитие” и мярка 431-1 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие”. | постоянен | Управляващ орган на Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 | Неспазване на нормативно определените срокове. |
| Оценка на Стратегиите за местно развитие, получени по втория прием на мярка 41„Прилагане на стратегии за местно развитие” и под мярка 431-1 от ос „ЛИДЕР” на ПРСР и сключване на договори. | февруари - март | Комисия за оценка и Управляващ орган на Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. | Забавяне на работата на комисията поради необходимост от получаване на допълнителна информация. |
| Одобрение на разходите за управление на МИГ, придобиване на умения и постигане на обществена активност за 2012г. | февруари | Управляващ орган на Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 | Забавяне на одобрението поради необходимост от получаване на допълнителна информация. |
| Осигуряване на методична подкрепа на избраните МИГ по сключените договори по мярка 41„Прилагане на стратегии за местно развитие” и под мярка 431-1 от ос „ЛИДЕР” на ПРСР. | постоянен | Управляващ орган на Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. |  |
| Актуализиране на Наредба 23 по мярка 41„Прилагане на стратегии за местно развитие” и под мярка 431-1 от ос „ЛИДЕР” на ПРСР | април - май | Управляващ орган на Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. | Забавяне/удължаване на съгласувателната процедура в МЗХ |
| Изготвяне на Наредбата за мярка 421 ”Междутериториално и транснационално сътрудничество” от ос „Лидер” на ПРСР. | април | Управляващ орган на Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. | Забавяне/удължаване на съгласувателната процедура със заинтересованите страни |
| Стартиране на прием на проекти по мярка 421 „Междутериториално и транснационално сътрудничество” от ос „Лидер” на ПРСР, | юни | Управляващ орган на Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. | Забавяне влизането на Наредбата за мярка 421 в сила |
| Оценка на проектите, получени по първия прием на мярка 421 „Междутериториално и транснационално сътрудничество” от ос „Лидер” на ПРСР и сключване на договори по одобрените проекти, | септември - декември | Управляващ орган на Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. | Забавяне на работата на комисията поради необходимост от получаване на допълнителна информация |
| Одобряване на подадените в МЗХ годишни заявления за одобрение на планираните дейности и разходи на МИГ за 2013 г. | декември | Управляващ орган на Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. | Забавяне на одобрението поради необходимост от получаване на допълнителна информация. |
| Заседания на Управителния съвет (УС) към Управляващия орган на ПРСР – 2 броя | май, ноември | Управляващ орган на Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 |  |
| Заседания на Комитета по наблюдение (КН) на ПРСР – 2 бр. | юни, декември | Управляващ орган на Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 |  |
| Заседания на постоянните работни групи към КН – преди всяко редовно заседание на КН – по 2 бр. | януари, ноември | Управляващ орган на Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 |  |
| Изготвяне на годишен доклад за напредъка в изпълнението на ПРСР през 2011г. и изпращане на ЕК | 30 юни. | Управляващ орган на Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 | Забавяне на процедурата по сключване на договора с изпълнителя на дейността. |
| Изготвяне на текуща оценка на ПРСР за 2011 | 30 април | Управляващ орган на Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 |  |
| Изпълнение на графика за дейностите по линия на техническата помощ на ПРСР | Съгласно одобрен от министъра на ЗХ списък с дейности за 2012 г. | 1. Управляващ орган на Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 . 2. Дирекции на МЗХ 3. ДФЗ - РА | 1.Забавяне провеждането на процедурите за избор на изпълнител . 2. Забавяне на съгласувателната процедура по сключване на договори с изпълнителите на дейности |